## Planilha1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | PAVIMENTOS | [7 empty] | QUANT | P.UNIT | TOTAL
|  |  | SUBSOLO | 2ºANDAR | 4ºANDAR | 5ºANDAR | 6ºANDAR | 7ºANDAR | 8ºANDAR | 10ºANDAR
| SERVIÇOS INICIAIS | [11 empty] | 61500
| REGULARIZAÇÃO (ART CREA) | Vb | [8 empty] | 1 | 500 | 500
| DESCARTE DE ENTULHOS | Vb | [8 empty] | 1 | 1000 | 1000
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | [8 empty] | 1 | 60000 | 60000
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [11 empty] | 47754.9476
| REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, - PAREDES - DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m2 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 6.607 | 462.4916
| RETIRADA DE DIVISÓRIA LEVE | m2 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 21.3814 | 2993.3904
| REMOCAO DE VIDRO COMUM | m2 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 11.0081 | 1541.1366
| RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 1 OU 2 LÂMPADAS | Und | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 0.90389 | 361.557
| RETIRADA DE PEÇAS DE PORCELANATO (PISO EXISTENTE) COM REAPROVEITAMENTO PARA ACESSO DE CALHA DE INSTALAÇÕES NO PISO | m2 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 9.5877 | 335.5701
| RETIRADA DE FIAÇÃO ELETRICA, LÓGICA, TELEFONES E TOMADAS/INTERRUPTORES/DISJUNTORES | m | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 56000 | 0.45195 | 25308.9879
| REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC , ALUMJNIO E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL | m2 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | 1.4312 | 1001.8141
| RELOCAÇÃO PONTO DIFUSOR AR CONCIONADO | Vb |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 450 | 15750
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 594519.4642
| CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO | Und | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | 21.9409 | 2106.3276
| CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES | Und | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 28.139 | 900.449
| FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CANALETA DUTOTEC DUPLO D, NA COR BEGE COM TAMPA, TERMINAIS, CURVAS, CAIXAS E JUNÇÕES COM CONDUÍTE GARGANTA | m | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 | 199.5558 | 89800.0982
| RELOCAÇÃO DE BOTOEIRAS DO FANCOIL | Vb |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 113.3955 | 1587.5364
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 16000 | 2.2 | 35200
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 20000 | 3.2712 | 65424.5944
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2400 | 5.1974 | 12473.7154
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | [7 empty] | 300 | 300 | 9.74 | 2922
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | [7 empty] | 300 | 300 | 14.35 | 4305
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | [7 empty] | 300 | 300 | 21.36 | 6408
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | [7 empty] | 300 | 300 | 26.49 | 7947
| DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 71.7303 | 11476.8512
| DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X50)mm | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 92.466 | 7397.2834
| DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (150X150)mm | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 144.6228 | 11569.823
| ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2400 | 6.2412 | 14978.7887
| CONDULETE EM ALUMINIO FIXADO NO TETO POR MEIO DE FIXADORES OU ABRAÇADEIRAS | Und | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2400 | 27.7516 | 66603.9588
| CAIXA METÁLICA COM DUAS TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE | Und | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320 | 84.8368 | 27147.7633
| RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIA | Und | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 41.988 | 6718.0728
| PONTO DE CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO | Pt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 136.4447 | 109155.7707
| PONTO LUZ EMBUTIDO | Pt | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 360 | 142.5567 | 51320.4292
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 310 X 383 X 85 MM, 380V, 60HZ, ICC 5 KA, BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 140A, COM BARRAMENTO DE FASE, NEUTRO E TERRA. COR BRANCA, TAMPA OPACA COM DISJUNTOR DE ENTRADA TRIFÁSICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE SAÍDA. | Und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 582.39 | 4659.12
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 497 X 425 X 95 MM, 380V, 60HZ, ICC 5 KA, BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 140A, COM BARRAMENTO DE FASE, NEUTRO E TERRA. COR BRANCA, TAMPA OPACA COM DISJUNTOR DE ENTRADA TRIFÁSICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE SAÍDA. | Und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 966.7 | 7733.6
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 12.99 | 1039.2
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 74.9 | 1198.4
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA COM T8 2x20W LED | Und | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 111.1142 | 44445.6817
| INSTALAÇÕES TELEFONE E LÓGICA | [11 empty] | 464029.2431
| FORNECIMENTO E LANÇAMENTO CABO LAN UTP CAT 5E | m | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 18500 | 7.9198 | 146516.6576
| ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 5.305 | 4243.9901
| ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 | 6.5747 | 10519.5861
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 10.78 | 1724.8
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 65.73 | 10516.8
| PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 5E | Pt | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 | 269.3384 | 172376.5894
| PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE | Pt | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320 | 92.3154 | 29540.9261
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM | Und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 867.8766 | 6943.0129
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.5E | Und | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 404.2336 | 16169.3442
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT | Und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1323.7182 | 10589.7454
| IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA | Und | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 | 85.7622 | 54887.7913
| PINTURA | [11 empty] | 13952
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 10.47 | 4188
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS | m2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 12.93 | 5172
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS | m2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 11.48 | 4592
| DIVERSOS | [11 empty] | 33000
| PROJETO AS BUILT DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | und | [9 empty] | 30000 | 30000
| LIMPEZA GERAL DA OBRA | VB | [9 empty] | 3000 | 3000
[11 empty] | SUBTOTAL: | 1214755.6549
[11 empty] | BDI: | 303688.9137
[11 empty] | TOTAL: | 1518444.5686

## Medição5
PLANILHA DE MEDIÇÃO | [11 empty] | Medição: | 05
Local: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Av. Presidente Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal - RN, CEP: 59012-360 | [11 empty] | Data: | 2022-11-03
Orçamento: COMPATIBILIZAÇÃO ELÉTRICA DO TCE/RN | [11 empty] | Período: | 26/08/22 a 03/11/22
Empresa contratada: ACC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 15.195.707/0001-78
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | PREÇO | QUANTIDADES | [7 empty] | PREÇOS - R$
|  |  | UNITÁRIO | CONTRATO | MEDIÇÃO 05 | MED ANT (04) | MED ANT (03) | MED ANT (02) | MED ANT (01) | ACUMULADA | SALDO | CONTRATO | MEDIÇÃO | ACUMULADO | SALDO
1 | SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES | [10 empty] | 72052.14 | 11455.7915 | 47272.8365 | 24779.3035
1.1 | REGULARIZAÇÃO (ART CREA) | UN | 418.04 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 418.04 | 0 | 418.04 | 0
1.2 | DESCARTE DE ENTULHOS | vb | 836.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 836.09 | 836.09 | 836.09 | 0
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 70798.01 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.65 | 0.35 | 70798.01 | 10619.7015 | 46018.7065 | 24779.3035
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [10 empty] | 37572.1 | 3264.81 | 6916.75 | 30655.35
2.1 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, - PAREDES - DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 5.38 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 40 | 30 | 376.6 | 53.8 | 215.2 | 161.4
2.2 | RETIRADA DE DIVISÓRIA LEVE | M² | 16.89 | 140 | [5 empty] | 0 | 140 | 2364.6 | 0 | 0 | 2364.6
2.3 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M² | 8.92 | 140 | [5 empty] | 0 | 140 | 1248.8 | 0 | 0 | 1248.8
2.4 | RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE 1 OU 2 LÂMPADAS | UN | 0.72 | 400 | 140 | 56 | 56 |  | 56 | 308 | 92 | 288 | 100.8 | 221.76 | 66.24
2.6 | RETIRADA DE PEÇAS DE PORCELANATO (PISO EXISTENTE) COM REAPROVEITAMENTO PARA ACESSO DE CALHA DE INSTALAÇÕES NO PISO | M² | 7.82 | 35 | 7.5 | 5 | 5 | 5 |  | 22.5 | 12.5 | 273.7 | 58.65 | 175.95 | 97.75
2.7 | RETIRADA DE FIAÇÃO ELETRICA, LÓGICA, TELEFONES E TOMADAS/INTERRUPTORES/DISJUNTORES | M | 0.34 | 56000 | 8634 | 2762 | 2300 | 2080 | 1400 | 17176 | 38824 | 19040 | 2935.56 | 5839.84 | 13200.16
2.8 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC , ALUMJNIO E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL | M² | 1.16 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 400 | 300 | 812 | 116 | 464 | 348
2.9 | RELOCAÇÃO PONTO DIFUSOR AR CONCIONADO | vb | 376.24 | 35 | [5 empty] | 0 | 35 | 13168.4 | 0 | 0 | 13168.4
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 521994.78 | 106197.26 | 245149.722 | 276845.058
3.1 | CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO | UN | 17.35 | 96 | 23 | 10 | 11 | 11 | 11 | 66 | 30 | 1665.6 | 399.05 | 1145.1 | 520.5
3.2 | CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES | UN | 22.34 | 32 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 24 | 8 | 714.88 | 67.02 | 536.16 | 178.72
3.3 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CANALETA DUTOTEC DUPLO D, NA COR BEGE COM TAMPA, TERMINAIS, CURVAS, CAIXAS E JUNÇÕES COM CONDUÍTE GARGANTA | M | 166.08 | 450 | 212 | 110 | 63 | 29.65 | 17 | 431.65 | 18.35 | 74736 | 35208.96 | 71688.432 | 3047.568
3.4 | RELOCAÇÃO DE BOTOEIRAS DO FANCOIL | vb | 94.81 | 14 | [5 empty] | 0 | 14 | 1327.34 | 0 | 0 | 1327.34
3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.41 | 16000 | 1500 | 700 | 700 | 500 | 840 | 4240 | 11760 | 38560 | 3615 | 10218.4 | 28341.6
3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.22 | 20000 | 3100 | 1450 | 1600 | 1400 | 860 | 8410 | 11590 | 64400 | 9982 | 27080.2 | 37319.8
3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.56 | 2400 | 150 |  |  |  | 150 | 300 | 2100 | 10944 | 684 | 1368 | 9576
3.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.14 | 300 |  |  | 95 |  | 205 | 300 | 0 | 1842 | 0 | 1842 | 0
3.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.66 | 300 | [5 empty] | 0 | 300 | 2898 | 0 | 0 | 2898
3.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.02 | 300 | [5 empty] | 0 | 300 | 3006 | 0 | 0 | 3006
3.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.44 | 300 | [5 empty] | 0 | 300 | 4932 | 0 | 0 | 4932
3.12 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | M | 59.42 | 160 |  |  | 84 | 36 | 40 | 160 | 0 | 9507.2 | 0 | 9507.2 | 0
3.13 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X50)mm | M | 73.58 | 80 |  |  | 53 | 27 |  | 80 | 0 | 5886.4 | 0 | 5886.4 | 0
3.14 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (150X150)mm | M | 123.74 | 80 |  | 58 | 22 |  |  | 80 | 0 | 9899.2 | 0 | 9899.2 | 0
3.15 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 4.37 | 2400 | 60 |  | 108 |  | 50 | 218 | 2182 | 10488 | 262.2 | 952.66 | 9535.34
3.16 | CONDULETE EM ALUMINIO FIXADO NO TETO POR MEIO DE FIXADORES OU ABRAÇADEIRAS | UN | 23.54 | 2400 |  |  | 31 |  | 35 | 66 | 2334 | 56496 | 0 | 1553.64 | 54942.36
3.17 | CAIXA METÁLICA COM DUAS TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE | UN | 75.73 | 320 | 161 |  | 28 | 22 | 10 | 221 | 99 | 24233.6 | 12192.53 | 16736.33 | 7497.27
3.18 | RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIA | UN | 35.35 | 160 | [5 empty] | 0 | 160 | 5656 | 0 | 0 | 5656
3.19 | PONTO DE CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO | PT | 114.07 | 800 | 282 | 68 | 70 | 64 | 20 | 504 | 296 | 91256 | 32167.74 | 57491.28 | 33764.72
3.20 | PONTO LUZ EMBUTIDO | PT | 119.19 | 360 | 96 | 45 | 56 |  |  | 197 | 163 | 42908.4 | 11442.24 | 23480.43 | 19427.97
3.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 310 X 383 X 85 MM, 380V, 60HZ, ICC 5 KA, BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 140A, COM BARRAMENTO DE FASE, NEUTRO E TERRA. COR BRANCA, TAMPA OPACA COM DISJUNTOR DE ENTRADA TRIFÁSICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE SAÍDA. Und 16,00 582,39 9.318,24 COMPATIBILIZAÇÃO ELÉTRICA DO TCE/RN ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL Este documento é cópia do | UN | 486.93 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | 7790.88 | 0 | 0 | 7790.88
3.22 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 497 X 425 X 95 MM, 380V, 60HZ, ICC 5 KA, BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 140A, COM BARRAMENTO DE FASE, NEUTRO E TERRA. COR BRANCA, TAMPA OPACA COM DISJUNTOR DE ENTRADA TRIFÁSICO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-40, COM DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE SAÍDA. | UN | 808.25 | 8 | [5 empty] | 0 | 8 | 6466 | 0 | 0 | 6466
3.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8.27 | 160 | [5 empty] | 0 | 160 | 1323.2 | 0 | 0 | 1323.2
3.24 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50.12 | 160 |  |  |  | 3 |  | 3 | 157 | 8019.2 | 0 | 150.36 | 7868.84
3.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9.46 | 80 |  |  |  | 17 | 3 | 20 | 60 | 756.8 | 0 | 189.2 | 567.6
3.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 61.13 | 16 |  |  |  | 5 |  | 5 | 11 | 978.08 | 0 | 305.65 | 672.43
3.27 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA COM T8 2x20W LED | UN | 88.26 | 400 | 2 |  |  |  | 56 | 58 | 342 | 35304 | 176.52 | 5119.08 | 30184.92
4 | INSTALAÇÕES TELEFONE E LÓGICA | [10 empty] | 378668 | 78495.96 | 185906.2 | 192761.8
4.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO CABO LAN UTP CAT 5E | M | 6.68 | 18500 | 4587 | 1650 | 1885 | 1905 |  | 10027 | 8473 | 123580 | 30641.16 | 66980.36 | 56599.64
4.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 4.37 | 800 | 10 | 36 |  | 70 |  | 116 | 684 | 3496 | 43.7 | 506.92 | 2989.08
4.3 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 5.44 | 1600 | 10 | 18 |  | 15 |  | 43 | 1557 | 8704 | 54.4 | 233.92 | 8470.08
4.4 | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 5E | PT | 225.2 | 640 | 148 | 58 | 72 | 68 |  | 346 | 294 | 144128 | 33329.6 | 77919.2 | 66208.8
4.5 | PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE | PT | 77.19 | 320 | [5 empty] | 0 | 320 | 24700.8 | 0 | 0 | 24700.8
4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM | UN | 725.63 | 8 | 2 | 1 | 2 |  |  | 5 | 3 | 5805.04 | 1451.26 | 3628.15 | 2176.89
4.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.5E | UN | 337.96 | 40 | 7 | 3 | 3 | 3 |  | 16 | 24 | 13518.4 | 2365.72 | 5407.36 | 8111.04
4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10- 100-1000 BT | UN | 1106.77 | 8 |  | 1 | 5 |  |  | 6 | 2 | 8854.16 | 0 | 6640.62 | 2213.54
4.9 | IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA | UN | 71.69 | 640 | 148 | 58 | 69 | 68 |  | 343 | 297 | 45881.6 | 10610.12 | 24589.67 | 21291.93
5 | PINTURA | [10 empty] | 11372 | 0 | 7902.14 | 3469.86
5.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 8.79 | 400 |  | 267 |  | 133 |  | 400 | 0 | 3516 | 0 | 3516 | 0
5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 10.42 | 400 |  |  |  | 67 |  | 67 | 333 | 4168 | 0 | 698.14 | 3469.86
5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 9.22 | 400 |  | 9.92 | 18.04 | 372.04 |  | 400 | 0 | 3688 | 0 | 3688 | 0
6 | DIVERSOS | [10 empty] | 27340.98 | 3629.5767 | 13314.318 | 14026.662
6.1 | PROJETO AS BUILT DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | VT | 24832.67 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  | 0.52 | 0.48 | 24832.67 | 3228.2471 | 12912.9884 | 11919.6816
6.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | vb | 2508.31 | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | 0.84 | 2508.31 | 401.3296 | 401.3296 | 2106.9804
| TOTAL GERAL | [10 empty] | 1049000 | 203043.3982 | 506461.9665 | 542538.0335
| Valor da medição atual: |  | 203043.3982 |  | #NAME?
| Hild Fernando de Medeiros | [6 empty] | Claudio Henrique M. de Moura
| mat. 9960-0 | [6 empty] | mat. 9703-9

## Planilha2
LUMINARIA | 30 | 20 | 7 | 0 | 2 | 9 | 68
CABO 1,5MM AMA | 300 | 500 |  |  |  |  | 800
CABO 1,5MM-VERM | 500 | 200 |  |  |  |  | 700
CABO 1,5MMVERD |  | 200 |  |  |  |  | 200
CABO 1,5MM AZUL | 500 | [5 empty] | 500 | 840
INTERRUPTOR 2 | 2 | [5 empty] | 2
INTERRUPTOR 3 | 1 | [5 empty] | 1 | 560 | 300 | 860
INTERR + TOM | 1 | [5 empty] | 1
TOM 2P +TB-10A | 3 | [5 empty] | 3
ARANDELA | 15 | [5 empty] | 15
BARRAMENTO | 2 | [5 empty] | 2
DUTOTEC | 20 | [5 empty] | 20
ELETRODUTO | 8 | 6 | 1 |  |  |  | 15
CURVA | 22 | 15 |  |  |  |  | 37
ELETROCALHA | 1 | [5 empty] | 1
INTER SIMPLES | 1 | 4 | 6 |  |  |  | 11
CAIXA 4X2 | 6 | 10 | 15 | 4 |  |  | 35
MOD TOM 10A | 5 | 20 | 13 |  |  |  | 38
DISJUNTOR 16A | 1 | [5 empty] | 1
DISJ 20A | 2 | [5 empty] | 2
QUADRO 4 DISJ. | 1 | [5 empty] | 1
TOM 2P +TB-20A | 1 | [5 empty] | 1
CABO 3 X 6 | 38 | [5 empty] | 38
CABO 3 X 4 | 38 | [5 empty] | 38
CAIXA RED | 10 | [5 empty] | 10
0
EXTRAS
CABO PP 4 X 6 | M | 38 | 19.65 | 1.25 |  | 933.375
CABO PP 4 X 4 | M | 38 | 33.36 | 1.25 |  | 1584.6
2517.975
arandelas