## BM20
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
CNPJ: 19.503.944/0001-00
REVESTIMENTO EXTERNO DO TCE/RN
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM20 - 24 A 31 DE MARÇO DE 2023
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. Total Contrato | VALORES UNITÁRIOS | Valor TOTAL CONTRATO R$ | MÊS 20 março de 2023 |  | Acumulado |  | Saldo a Medir
[6 empty] | Quant. Realizada | Valor medição | Real. Acumul. | Valor medido | Quant. | Valor | % a realizar | mês 1 SET21 | mês 2 OUT21 | mês 3 NOV21 | mês 4 DEZ21 | mês 5 JAN22 | mês 6 FEV 22 | mês 7 MAR 22 | mês 8 ABRIL22 | mês 9 MAIO22 | mês 10 JUN22 | mês 11 JUL22 | mês 12 AGO/22 | mês 13 SET/22 | mês 14 out22 | mês 15 Novt22 | mês 16 Dez22 | mês 17 jan 23 | mês 18 fev 23 | mês 19 mar 23 | mês 20 mar 23
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  | 408638.64 |  | 0 |  | 396327.97 |  | 12310.63 | 3.013%
101 | ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇAO DOS SERVIÇOS | UN | 1 | 362.55 | 362.55 | 0 | 0 | 1 | 362.55 | 0 | 0 | 0% | 1
102 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 4300 | 14.19 | 61017 | 0 | 0 | 4027.4873 | 57150.04 | 272.5127 | 3866.95 | 6.338% | 264.18 | 509.74 | 262.74 | 211.01 | 642.5973 | 352.59 | 433.51 | 424.416 | 237.33 | 13.6 |  | 277.0975 | 69.6065 | 88.22 |  |  | 181.68 |  | 59.17
103 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 82.16 | 1.94 | 159.39 | 0 | 0 | 82.16 | 159.39 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 82.16
104 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 1.32 | 33.57 | 44.31 | 0 | 0 | 1.32 | 44.31 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 1.2049 | 0.11513
105 | RETIRADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 | M3 | 220 | 35.14 | 7730.8 | 0 | 0 | 112.8412 | 3965.23 | 107.1588 | 3765.56 | 48.71% | 2.6419 | 12.79 | 7.72 | 4.7477 | 14.46 | 17.25 | 15.48 | 9.54 | 5.33 | 1.5049 | 6.19 | 6.23 | 1.56 | 1.98 |  |  |  | 4.0867 | 1.33
106 | BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO [2,50 + 0,80 A 45º] E CHAPA PLASTIFICADA 18MM | M2 | 287.1 | 97.42 | 27969.28 | 0 | 0 | 280.955 | 27370.63 | 6.145 | 598.64 | 2.14% | 92.625 | 53.53 |  | 7.4 | 15.55 | 23.6 |  | 34.5 | [5 empty] | 53.75
107 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA | M2 | 7000 | 19.59 | 137130 | 0 | 0 | 7000 | 137130 | 0 | 0 | 0% | 2317.0776 | 826.88 | 1435.6092 |  | 480.5 | 1941 |  | 825.8132 | -826.88
108 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2 / MÊS | 1200 | 1.14 | 1368 | 0 | 0 | 1200 | 1368 | 0 | 0 | 0% | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 18.12
109 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 1200 | 8.06 | 9672 | 0 | 0 | 1200 | 9672 | 0 | 0 | 0% | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 18.12
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | UN | 3 | 1137.42 | 3412.26 | 0 | 0 | 3 | 3412.26 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0
111 | LOCAÇÃO DE MINI GRUA CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA 500 KG, ÂNGULO DE ROTAÇÃO 360º, CABO AÇO 5/16 50M, COM SISTEMA DE MOTO FREIO REDUTOR COM NIVELADOR DE ANDAR. | MÊS | 18 | 774.87 | 13947.66 | 0 | 0 | 14 | 10848.18 | 4 | 3099.48 | 22.22% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO ) | MÊS | 18 | 334.35 | 6018.3 | 0 | 0 | 18 | 6018.3 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 8 | -1 | [9 empty] | 3
113 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA NO REBOCO - NBR 1352/2010 | UN | 7 | 140 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 980
114 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 130913.09 | 130913.09 | 0 | 0 | 1 | 130913.09 | 9.881e-15 | 0 | 9.881e-13% | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.09
115 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | UN | 20 | 395.7 | 7914 | 0 | 0 | 20 | 7914 | 0 | 0 | 0% | 13 | 7 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO |  |  |  | 1097871.5 |  | 0 |  | 1055981.68 |  | 41889.76
201 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 4300 | 5.3 | 22790 | 0 | 0 | 4027.4874 | 21345.68 | 272.5126 | 1444.31 | 6.338% |  | 725.8 |  | 558.11 | 642.5973 | 80.2503 | 644.2773 | 44.01 | 617.736 | 13.6 |  | 302.58 | 69.6065 | 88.22 |  | 30.32 | 181.68 | 28.7
202 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 4300 | 51.11 | 219773 | 0 | 0 | 4027.4898 | 205845 | 272.5102 | 13927.99 | 6.337% |  | 681.34 |  | 386.44 | 484.9885 | 453.9888 | 644.28 | 44.01 | 572.353 | 58.983 | 137.39 | 165.19 | 69.6065 | 88.22 |  | 30.32 | 181.68 | 28.7
203 | JUNTA DE CONTROLE HORIZONTAL E VERTICAL | M | 950 | 46.41 | 44089.5 | 0 | 0 | 950.3 | 44103.42 | -0.3 | -13.92 | -0.03158% |  | 235.35 |  |  | 22.95 | 316.61 | 88.37 |  | 128.87 | 148.24 | 9.91
204 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. | M2 | 4150 | 178.45 | 740567.5 | 0 | 0 | 4027.3376 | 718678.39 | 122.6624 | 21889.1 | 2.956% |  |  | 534.9 | 368.75 | 425.22 | 340.3885 | 548.2688 | 322.943 | 469.4703 | 131.14 | 144.99 | 224.243 | 182.204 | 94.12 |  | 30.32 | 181.68 | 28.7
205 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO DE ALTO DESEMPENHO, ADITIVADA COM EMULSÃO POLIMÉRICA OU RESINA SINTÉTICA EM PÓ REDISPERSÍVEL E PERMEABILIDADE REDUZIDA (NBR 14.992) | M2 | 4150 | 15.41 | 63951.5 | 0 | 0 | 4027.3348 | 62061.22 | 122.6652 | 1890.27 | 2.956% |  |  | 376 | 368.75 | 189.18 | 394.9375 | 662.8773 |  | 669.61 | 369.513 | 7.6 | 471.843 | 182.204 | 94.12 |  | 30.32 | 181.68 | 28.7
206 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm | M |  | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | TELA METÁLICA ELETROSSOLDADA ZINCADA A FOGO # 25 X 25 MM / Ø 1,24 MM | M2 |  | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | PINOS DE COM FURO 1/4 3X25 EM AÇO CRAVADOS COM FERRAMENTA DE PISTÃO NA ESTRUTURA OU NAS JUNTAS DE ARGAMASSA | UN |  | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA DE CORPO E SUPERFICIAL | UN | 0 | 81.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 400 | 8.82 | 3528 | 0 | 0 | 235.7 | 2078.87 | 164.3 | 1449.12 | 41.08% | [15 empty] | 25.32 | 181.68 | 28.7
211 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | m2 | 400 | 7.93 | 3172 | 0 | 0 | 235.7 | 1869.1 | 164.3 | 1302.89 | 41.08% | [15 empty] | 25.32 | 181.68 | 28.7
3 | LAJE TÉCNICA |  |  |  | 6702.25 |  | 0 |  | 6702.25 |  | 0
301 | LAJE TÉCNICA EM ESTRUTURA METÁLICA CONF. PROJETO | UN | 0 | 7050.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 17.6 | 380.81 | 6702.25 | 0 | 0 | 17.6 | 6702.25 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.8 | 12.8
303 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 0 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM. | M | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 0 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DIVERSOS |  |  |  | 37120.6 |  | 2023 |  | 33074.6 |  | 4046
401 | RELOCAÇÃO DE SPLITS DOS ANDARES PARA OS SUPORTES METÁLICOS PARA CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO | UN | 20 | 656.68 | 13133.6 | 0 | 0 | 20 | 13133.6 | 0 | 0 | 0% | [15 empty] | 3 | 17
402 | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO | M2 | 0 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 0 | 433.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 0 | 348.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO | M2 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | M2 | 0 | 250.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS | M2 | 0 | 18.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI | KG | 0 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | M2 | 4150 | 5.78 | 23987 | 350 | 2023 | 3450 | 19941 | 700 | 4046 | 16.87% | [16 empty] | 200 | 1900 | 1000 | 350 | 4027.4874 | 577.4874
| SERVIÇOS EXTRAS |  |  |  | 160522.4671 |  | 36008.8 |  | 70291.89 |  | 90230.52
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE |  |  |  | 30127.9712 |  | 23787.02 |  | 24224.03 |  | 5903.9
501 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 156.54 | 2.92 | 457.0968 | 0 | 0 | 40 | 116.8 | 116.54 | 340.29 | 74.45% | [18 empty] | 40 | 0
202 | TRANSPORTE MANUAL DE ARGAMASSAS E CONCRETOS ATÉ 60m | M3 | 6.26 | 51.73 | 323.8298 | 0 | 0 | 2 | 103.46 | 4.26 | 220.36 | 68.05% | [18 empty] | 2 | 0
503 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 156.54 | 121.92 | 19085.3568 | 156.54 | 19085.35 | 156.54 | 19085.35 | 0 | 0 | 0% | [19 empty] | 156.54
504 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 297 | 2.89 | 858.33 | 0 | 0 | 75 | 216.75 | 222 | 641.58 | 74.75% | [18 empty] | 75
505 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | M² | 156.54 | 60.07 | 9403.3578 | 78.27 | 4701.67 | 78.27 | 4701.67 | 78.27 | 4701.67 | 50% | [19 empty] | 78.27
6 | ABERTURA DE SHAFT PARA PASSAGEM DE CABOS |  |  |  | 9785.2125 |  | 0 |  | 9785.21 |  | 0
601 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 207 | 23.55 | 4874.85 | 0 | 0 | 207 | 4874.85 | 0 | 0 | 0% | [18 empty] | 207
602 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 207 | 19.42 | 4019.94 | 0 | 0 | 207 | 4019.94 | 0 | 0 | 0% | [18 empty] | 207
603 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 11.55 | 19.95 | 230.4225 | 0 | 0 | 11.55 | 230.42 | 0 | 0 | 0% | [18 empty] | 11.55
604 | ROMPEDOR ELÉTRICO | h | 22 | 30 | 660 | 0 | 0 | 22 | 660 | 0 | 0 | 0% | [18 empty] | 22
7 | SPDA - DESMONTAGENS E MONTAGENS COM REPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  |  |  | 2082 |  | 0 |  | 1995 |  | 87
701 | ESPAÇADOR DE CABO DE COBRE NU SPDA | UNID | 32 | 7.95 | 254.4 | 0 | 0 | 32 | 254.4 | 0 | 0 | 0% | [18 empty] | 32
702 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 36 | 26.42 | 951.12 | 0 | 0 | 36 | 951.12 | 0 | 0 | 0% | [18 empty] | 36
703 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 36 | 21.68 | 780.48 | 0 | 0 | 36 | 780.48 | 0 | 0 | 0% | [18 empty] | 36
704 | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DAS CHAPAS INÓX NO PARAPEITO DA COBERTURA | UNID | 32 | 3 | 96 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29 | 87 | 90.62% | [18 empty] | 3
8 | LIMPEZA DA FACHADA ENVIDRAÇADA |  |  |  | 5500 |  | 0 |  | 0 |  | 5500
801 | LIMPEZA DE FACHADA ENVIDRAÇADA, COM USO DE CADEIRINHA E PRODUTOS QUÍMICOS. | UND | 1 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 100%
9 | PINTURA |  |  |  | 21646.8546 |  | 6335 |  | 13047.7 |  | 8599.15
901 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 48 | 21.56 | 1034.88 | 0 | 0 | 10 | 215.6 | 38 | 819.28 | 79.17% | [18 empty] | 10
902 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1342.38 | 12.67 | 17007.9546 | 500 | 6335 | 800 | 10136 | 542.38 | 6871.95 | 40.4% | [18 empty] | 300 | 500
903 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO -LOCAÇÃO MENSAL EXCETO MONTAGEM , DESMONTAGEM E TELA | M2/MÊS | 72 | 12.61 | 907.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 907.92 | 100%
904 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 30 | 24.79 | 743.7 | 0 | 0 | 30 | 743.7 | 0 | 0 | 0% | [18 empty] | 30 | 0
904 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 30 | 20.74 | 622.2 | 0 | 0 | 30 | 622.2 | 0 | 0 | 0% | [18 empty] | 30 | 0
906 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO | L | 18 | 28.2 | 507.6 | 0 | 0 | 18 | 507.6 | 0 | 0 | 0% | [18 empty] | 18
907 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR | L | 18 | 45.7 | 822.6 | 0 | 0 | 18 | 822.6 | 0 | 0 | 0% | [18 empty] | 18
10 | INTALAÇÕES DE SPLITS ELÉTRICA E HDRÁULICA |  |  |  | 61752.6528 |  | 0 |  | 636.21 |  | 61116.44
1001 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 200 | 26.42 | 5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5284 | 100%
1002 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 3849.33 | 3849.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3849.33 | 100%
1003 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 594 | 4.82 | 2863.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 2863.08 | 100%
1004 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 98.18 | 34.46 | 3383.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.18 | 3383.28 | 100%
1005 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UND | 27 | 14.75 | 398.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 398.25 | 100%
1006 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 ICLUSO A PROTEÇÃO "EXPONJOSO" | M | 675 | 37.92 | 25596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 25596 | 100%
1007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE DRENO PARA O SPLITs -TCE | UNID | 18 | 700 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12600 | 100%
1008 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40 | 19.51 | 780.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 780.4 | 100%
1009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR , INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA , CONEXÕES E FIXAÇÕES P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT ATÉ 48.000 BTU | M | 11 | 232.65 | 2559.15 | 0 | 0 | 1 | 232.65 | 10 | 2326.5 | 90.91% | [18 empty] | 1
1010 | REMOÇÃO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 11 | 14.88 | 163.68 | 0 | 0 | 1 | 14.88 | 10 | 148.8 | 90.91% | [18 empty] | 1
1011 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT(EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL(PAREDE) , DE 12.000 BTU/H ATÉ 18.000BTU/H | UND | 11 | 388.68 | 4275.48 | 0 | 0 | 1 | 388.68 | 10 | 3886.8 | 90.91% | [18 empty] | 1
11 | ADMINISTAÇÃO LOCAL |  |  |  | 14716.96 |  | 5886.78 | 0 | 20603.74 |  | -5886.78
1101 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 14716.96 | 14716.96 | 0.4 | 5886.78 | 1.4 | 20603.74 | -0.4 | -5886.78 | -40% | [18 empty] | 1 | 0.4
12 | PRÉ MOLDADO |  |  |  | 148.416 |  | 0 |  | 0 |  | 148.41
1201 | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 0.05 | 2968.32 | 148.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 148.41 | 100%
13 | ENSAIOS -ADEQUADOS A NORMA DA ABNT |  |  |  | 13900 |  | 0 |  | 0 |  | 13900
1301 | ENSAIOS DE TESTES DE ADERENCIAS DO EMBOÇO E PASTILHAS - 17UNIDADES | UNID | 1 | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13900 | 100%
14 | FORRO |  |  |  | 862.4 |  | 0 |  | 0 |  | 862.4
1401 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 10 | 86.24 | 862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 862.4 | 100%
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 1710855.4571 |  | 38031.8 |  | 1562378.39 |  | 148476.91 | 8.679%
BDI 25,02% |  |  |  |  | 428056.03 |  | 9515.55 |  | 390907.07 |  | 37148.92 | 8.679%
| REAJUSTAMENTO CONTRATUAL |  |  | 10.63% |  |  | 5054.2833
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2138911.4871 |  | 52601.6333 |  | 1953285.46 |  | 185625.84 | 8.679%
____________________________ Eng. Pascoal Benvindo Dias MVP - Gerente do Contrato |  | ____________________________ Eng. Claudio Henrique Milanez de Moura TCE |  |  |  | ____________________________ Eng.Flavio Grande Ramalho TCE |  |  | ___________________________ Eng. Sténio de Oliveira Vera TCE
0.1871

## 102
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
102 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | calculo de áreas
| NOME |  |  | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Demolição cerâmica |  |  |  |  | 181.68
| TOTAL |  |  |  |  | 181.68
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 3968.3173
| SALDO PARA MEDIR | 331.6827
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 181.68
BM17
DEMOLIÇÃO DE PASTILHAS
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 1074.92 |  |  | -
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 1247.67 | 172.75
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1890.2673 | 642.5973
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 2242.8573 | 352.59
PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-03-01 | 2676.3673 | 433.51
PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-04-01 | 3100.7833 | 424.416
PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-05-01 | 3338.1133 | 237.33
PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-06-01 | 3351.7133 | 13.6
PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-08-01 | 3628.8108 | 277.0975
PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M² | 2022-09-01 | 3698.4173 | 69.6065
PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M² | 2022-10-01 | 3786.6373 | 88.22
PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M²
PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M² | Abertura shaft para tubos ara condicionado
PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M² | 4 por andar
PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M² | 15 x 35 cm
Chiller terreo | 138.51 |  | M² | executado do 12 ao 5º andar
SACADA DIREITA | 26.95 |  | M² | 4*8*0,15*0,35
PAREDE 16 | 72.99 |  | M² | 2022-12-01 | 3968.3173 | 181.68
PAREDE 17 | 88.22 |  | M²
PAREDE 18 | 67.13 |  | M²
ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M²
CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
PERGOLADO | 107.19 |  | M²
FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
TOTAL | 3786.6373 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: calculo de área

## 104
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
104 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | calculo de áreas
| NOME |  |  | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
Demolição ALVENARIA
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 1.32
| MEDIDO ACUMULADO | 1.3249
| SALDO PARA MEDIR | -0.004875
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
BM17
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
LOCAL | ÁREA |  | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
PAREDE 1 | 0.5355 |  | M² |  |  |  |  | -
PAREDE 3 | 0.66938 |  | M²
PAREDE 16 | 0.12 |  | M²
TOTAL | 1.3249 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: calculo de área

## 105
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
105 | RETIRADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3
[6 empty] | unid. | M³
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo volume
| NOME |  | ESP.(m) | empolamento | ÁREA | TOTAL
| Retirada de Demolição |  |  |  |  | 1.3313
| TOTAL |  |  |  |  | 1.3313
| CONTRATADO | 220 |  | 5mm da pastilha
| MEDIDO ACUMULADO | 108.7558 |  | 10mm da cola da pastilha + lixamento
| SALDO PARA MEDIR | 111.2442 |  | 2.6419
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 1.33 | 110.0871
| BM 16 | área acumulada | volume empolado
| Parede 4 | 4,00m x 4,00m x 6cm |  | 0.96
| Parede shiller terreo | 13,70m x 5,4m *6cm |  | 4.4388
| subsolo | 4.0867
|  | 59.17 | 1.3313
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO VOLUME DE DEMOLIÇÃO

## 106
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
106 | BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO 2,50 + 0,80 A 45º E CHAPA PLASTIFICADA 18MM
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo área
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | COMPR.(m) | TOTAL
| Bandeja de proteção |  |  |  |  | 53.75
| TOTAL |  |  |  |  | 53.75
| CONTRATADO | 287.1 | nov.21 | dez. 21 | jan. 22 | fev. 22
| MEDIDO ACUMULADO | 227.43 | 92.63 | 100.03 | 115.58 | 139.18
| SALDO PARA MEDIR | 59.67 | Abril 22 | Outubro 22
| ALÉM DO CONTRATO |  | 34.5 | 53.75
| MEDIÇÃO ATUAL | 53.75
-
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 107
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
107 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo área
| NOME |  | DUPLICAR | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
Tela de nylon
| TOTAL |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 7000 |  | frontal
| MEDIDO ACUMULADO | 6999.997 |  | 129
| SALDO PARA MEDIR | 0.003
| ALÉM DO CONTRATO | -0.003
MEDIÇÃO ATUAL
-
ALTURA 50,76
PERIMETRO 73,93
| ÁREA = | 3752.6868 | m²
Reforço de tela duplicada |  | 7,14+2,47*50 | 480.5 | PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
Reforço de tela triplicada |  | 2X19,41*50 | 1941
Reforço de tela duplicada |  | 1013.4516 | m² | Proteção do telhado do plenário
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 108
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
108 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO
[6 empty] | unid. | M²/MÊS
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo m²/mês proporcional
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
Locação fachadeiro
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 1200
| MEDIDO ACUMULADO | 1200
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
(*) Uso para instalação das bandejas
-
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 109
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
109 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de área
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
Mont.Desm. Fachadeiro
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 1200
| MEDIDO ACUMULADO | 1200
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
-
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 110
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
[6 empty] | unid. | UNID.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
balancim: Mont. Desmontag.
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 3
| MEDIDO ACUMULADO | 3
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
-
| Comprimento m | Quantidade | Total m
| 1.5 | 6 | 9
| 1 | 2 | 2
| 2 | 2 | 4
| 2.5 | 2 | 5
| 3 | 2 | 6
| 5 | 1 | 5
| 6 | 3 | 18
|  | total | 49
| Equivalencia para 3,00m |  | 16.3333 | Aditivo 01
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO PROPORCIONALIDADE DO BALANCIM DE 3,00M

## 111
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
111 | LOCAÇÃO DE MINI GRUA CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA 500 KG, ÂNGULO DE ROTAÇÃO 360º, CABO AÇO 5/16 50M, COM SISTEMA DE MOTO FREIO REDUTOR COM NIVELADOR DE ANDAR.
|  |  |  | unid. | UNID.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de área
| NOME |  |  | TOTAL
| Movimento carga |  |  | 2
| TOTAL |  |  | 2
| CONTRATADO | 18 | 2021-11-01 | 1
| MEDIDO ACUMULADO | 14 | 2021-12-01 | 1
| SALDO PARA MEDIR | 4 | 2022-01-01 | 1
| ALÉM DO CONTRATO |  | 2022-02-01 | 1
| MEDIÇÃO ATUAL | 2 | 2022-03-01 | 1
|  |  | 2022-04-01 | 1
|  |  | 2022-05-01 | 1
|  |  | 2022-06-02 | 1
|  |  | 2022-07-02 | 1
|  |  | 2022-08-01 | 1 |  | -
|  |  | 2022-09-01 | 1
|  |  | 2022-10-01 | 1
2022-11-01
|  |  | 2022-12-01 | 2 | (*)
(*) nov e dez/22
NÃO HOUVE MEDIÇÃO DO CONTRATO EM NOV/2022 E UTILIZAMOS ESTE EQUIPAMENTO. Em dezembro/22 estamos medindo o mês de nov e dez/22.
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: EQUIPAMENTO EXISTENTE NA OBRA - CONTAGEM

## 112
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO )
[6 empty] | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de quantidade
| NOME |  | Mês uso | Quant. |  | TOTAL
Quantidade balancim
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 18
| MEDIDO ACUMULADO | 18
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| ETAPAS | intervalo | Quant.meses | quantidade | total
| ETAPA 1 | Set/21 - mar/22 | 8 | 3 | 24
| ETAPA 2 | Out/21 - mar/22 | 7 | 2 | 14
| ETAPA 3 | Nov/21 - mar/22 | 6 | 3 | 18
| ETAPA 4 | Dez/21 - | 1 | 1 | 1 |  |  | -
|  | Jan/22 - mar/22 | 4 | 4 | 16
| ETAPA 4 | fev/22 - mar/22 | 3 | 4 | 12
| ETAPA 5 | 2022-03-01 | 1 | 1 | 1
|  | 2022-04-01 | 1 | 2 | 2
|  |  |  | TOTAL | 88
|  |  | Medição acumulada BM13 |  | 15 | Contrato
|  |  | Medição Acumulada BM08 |  | 73 | Aditivo 01
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE QUANTIDADES

## 114
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
114 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
[5 empty] | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | Mes out/22 | dia 30 | TOTAL
| Admin. Local | 12
TOTAL
| CONTRATADO | 1 |  | set/21 | 0.083333
| MEDIDO ACUMULADO | 1 |  | out/21 | 0.083333
| SALDO PARA MEDIR | 0 |  | nov/21 | 0.083333
| ALÉM DO CONTRATO |  |  | dez/21 | 0.07
| MEDIÇÃO ATUAL |  |  | jan/22 | 0.08
|  |  |  | fev/22 | 0.08
|  |  |  | mar/22 | 0.08
|  |  |  | abr/22 | 0.08
|  |  |  | mai/22 | 0.08
|  |  |  | JUN/22 | 0.1 |  | -
|  |  |  | JUL/22 | 0.09
|  |  |  | ago/22 | 0.09
2ºaditivo
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: a obra terá a duração de 12 meses(360dias), BM01 conrreponde a 0,5mes

## 115
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
115 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
|  |  | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | TOTAL
| Quantidade colaboradores | 0 | 0
| TOTAL |  | 0
| CONTRATADO | 20
| MEDIDO ACUMULADO | 20
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
1 | Pascoal Benvindo Dias
2 | Ednaldo Gomes Feitosa
3 | Romildo Ribeiro de Araujo
4 | Marcos Fernando de Oliveira |  |  |  | -
5 | Robson Conceição do Nascimento
6 | Sebastião Feliciano da Silva
7 | Ailton Ceilio de Oliveira
8 | Cicero Costa de Gaes
9 | Jessica Luduvico de Moraes
10 | Everaldo Jorge do Nascimento
11 | Francisco Marques da Silva
12 | Igor Richarlisson Rodrigues da Silva
13 | Ivanildo Gomes Feitosa
14 | João Vitor de Mello
15 | João Lourenço Xavier
16 | Jeovani da Silva
17 | Carlos Magnos de Souza
18 | Francisco Caninde Florencio da Cruz Silva
19 | Matteus Cunha
20 | Aldair José Fereira
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: Quantidades de colaboradores contratados

## 201
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
201 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| CHAPISCO |  |  |  |  | 181.68
| TOTAL |  |  |  |  | 181.68
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 3968.3173
| SALDO PARA MEDIR | 331.6827
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 181.68
BM17
CHAPISCO
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 1074.92
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 1247.67 | 172.75 |  | -
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1890.2673 | 642.5973
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 2242.8573 | 352.59
PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-03-01 | 2676.3673 | 433.51
PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-04-01 | 3100.7833 | 424.416
PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-05-01 | 3338.1133 | 237.33
PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-06-01 | 3351.7133 | 13.6
PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-08-01 | 3628.8108 | 277.0975
PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M² | 2022-09-01 | 3698.4173 | 69.6065
PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M² | 2022-10-01 | 3786.6373 | 88.22
PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M²
PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M² | 2022-12-01 | shaft para passagem dos tubos de para condicinados 4 /andar
PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M²
PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M² |  | do 12º ao 5ºandar
Chiller terreo | 138.51 |  | M² | 32 | 0,25*4*(8*4) |  | 32
SACADA DIREITA | 26.95 |  | M²
PAREDE 16 | 72.99 |  | M² |  | Área do subsolo |  | 149.68
PAREDE 17 | 88.22 |  | M² |  |  | subtotal | 181.68
PAREDE 18 | 67.13 |  | M² |  |  | 3968.3173
ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M²
CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
PERGOLADO | 107.19 |  | M²
FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
TOTAL | 3786.6373 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREAS

## 202
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
202 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| EMBOÇO |  |  |  |  | 181.68
| TOTAL |  |  |  |  | 181.68
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 3968.3173
| SALDO PARA MEDIR | 331.6827
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 181.68
BM16
EMBOÇO
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 1074.92 |  |  | -
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 1247.67 | 172.75
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1890.2673 | 642.5973
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 2242.8573 | 352.59
PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-03-01 | 2676.3673 | 433.51
PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-04-01 | 3100.7833 | 424.416
PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-05-01 | 3338.1133 | 237.33
PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-06-01 | 3351.7133 | 13.6
PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-08-01 | 3628.8108 | 277.0975
PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M² | 2022-09-01 | 3698.4173 | 69.6065
PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M² | 2022-10-01 | 3786.6373 | 88.22
PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M²
PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M² | 2022-12-01 | shaft para passagem dos tubos de para condicinados 4 /andar
PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M²
PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M² |  | do 12º ao 5ºandar
Chiller terreo | 138.51 |  | M² | 32 | 0,25*4*(8*4) |  | 32
SACADA DIREITA | 26.95 |  | M²
PAREDE 16 | 72.99 |  | M² |  | Área do subsolo |  | 149.68
PAREDE 17 | 88.22 |  | M² |  |  | subtotal | 181.68
PAREDE 18 | 67.13 |  | M² |  |  | 3968.3173
ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M²
CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
PERGOLADO | 107.19 |  | M²
FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
TOTAL | 3786.6373 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREAS

## 203
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
203 | JUNTA DE CONTROLE HORIZONTAL E VERTICAL
[5 empty] | unid. | M
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de comprimento
| NOME | Quant. |  |  | TOTAL
JUNTAS
| TOTAL |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 950
| MEDIDO ACUMULADO | 950 |  | Até jan22
| SALDO PARA MEDIR | 0 |  | Acumulado | 258.3
| ALÉM DO CONTRATO |  |  | Acum. Fev/22 | 574.91
| MEDIÇÃO ATUAL | 0 |  | Acum. Mar/22 | 663.28
|  |  |  | Acum. MaIr/22 | 788.76
ETAPAS 1 2 e3 |  |  |  | Acum. Jun22 | 937
MEDIDAS | QUANTIDADES |  | SUB TOTAL | Acum.jul/22 | 950
2.25 | 2 | 15 | 67.5
4.4 | 1 | 2 | 8.8 |  |  |  | -
2.6 | 2 | 34 | 176.8
4.85 | 2 | 16 | 155.2 | CHILLER | 3.39
6.15 | 1 | 2 | 12.3 | CHILLER TERREO | 9.91
3.09 | 1 | 13 | 40.17
1.09 | 1 | 13 | 14.17
TOTAL |  |  | 474.94
ETAPA 4
MEDIDAS | QUANTIDADES |  | SUB TOTAL
3.1 | 1 | 1 | 3.1
3.65 | 1 | 1 | 3.65
15.53 | 1 | 1 | 15.53
6.3 | 1 | 12 | 75.6
7.8 | 1 | 12 | 93.6
39.68 | 1 | 1 | 39.68
0
0
TOTAL |  |  | 231.16
ETAPA 5
MEDIDAS | QUANTIDADES |  | SUB TOTAL
3.1 | 1 | 1 | 3.1
15.53 | 1 | 1 | 15.53
6.3 | 1 | 12 | 75.6
7.8 | 1 | 12 | 93.6
39.68 | 1 | 1 | 39.68
TOTAL |  |  | 227.51
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 204
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
204 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.
[6 empty] | unid. | M²
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | CALCULO DE ÁREA
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| PASTILHAS |  |  |  |  | 181.68
| TOTAL |  |  |  |  | 181.68
| CONTRATADO | 4150
| MEDIDO ACUMULADO | 3968.3173
| SALDO PARA MEDIR | 181.6827
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 181.68
BM16
PASTILHAS
| LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
| PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 534.9
| PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 903.65
| PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1328.87
| PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 1669.26
| PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-03-01 | 2217.53
| PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-04-01 | 2540.47
| PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-05-01 | 3009.9403
| PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-06-01 | 3141.0803
| PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-07-01 | 3286.0703
| PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M² | 2022-08-01 | 3510.3133
| PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M² | 2022-09-01 | 3692.5173
| PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M² | 2022-10-01 | 3786.6373 | 94.12
| PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M² | 2022-12-01
| PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M² | shaft para passagem dos tubos de para condicinados 4 /andar
| PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M²
| Chiller terreo | 138.51 |  | M² | do 12º ao 5ºandar
| SACADA DIREITA | 26.95 |  | M² | 0,25*4*(8*4) |  | 32
| PAREDE 16 | 72.99 |  | M²
| PAREDE 17 | 88.22 |  | M² | Área do subsolo |  | 149.68
| PAREDE 18 | 67.13 |  | M² |  | subtotal | 181.68
| ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M² |  | 3968.3173
| CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
| ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
| SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
| PERGOLADO | 107.19 |  | M²
| FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
| COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
| TOTAL | 3786.6373 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 205
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
205 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO DE ALTO DESEMPENHO, ADITIVADA COM EMULSÃO POLIMÉRICA OU RESINA SINTÉTICA EM PÓ REDISPERSÍVEL E PERMEABILIDADE REDUZIDA (NBR 14.992)
[6 empty] | unid. | M²
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | calculo área
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| REJUNTAMENTO |  |  |  |  | 181.68
| TOTAL |  |  |  |  | 181.68
| CONTRATADO | 4150
| MEDIDO ACUMULADO | 3968.3173
| SALDO PARA MEDIR | 181.6827
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 181.68
BM16
| REJUNTE DAS PASTILHAS |  |  |  | Acumulado | mês
| LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | 2021-11-01 | 376
| PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-12-01 | 744.45
| PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2022-01-01 | 933.9325
| PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-02-01 | 1328.87
| PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-03-01 | 1991.7473
| PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-04-01 | 1991.7473
| PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-05-01 | 2661.3573
| PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-06-01 | 3030.8703
| PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-07-01 | 3038.4703
| PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-08-01 | 3510.3133
| PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M² | 2022-09-01 | 3692.5173 | 182.204
| PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M² | 2022-10-01 | 3786.6373 | 94.12
| PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M²
| PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M² | 2022-12-01
| PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M² | shaft para passagem dos tubos de para condicinados 4 /andar
| PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M²
| Chiller terreo | 138.51 |  | M² | do 12º ao 5ºandar
| SACADA DIREITA | 26.95 |  | M² | 0,25*4*(8*4) |  | 32
| PAREDE 16 | 72.99 |  | M²
| PAREDE 17 | 88.22 |  | M² | Área do subsolo |  | 149.68
| PAREDE 18 | 67.13 |  | M² |  | subtotal | 181.68
| ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M² |  | 181.68
| CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M² |  | 3968.3173
| ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
| SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
| PERGOLADO | 107.19 |  | M²
| FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
| COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
| TOTAL | 3786.6373 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 210
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
210 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
[6 empty] | unid. | M²
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | calculo área
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| MASSA LATEX |  |  |  |  | 181.68
| TOTAL |  |  |  |  | 181.68
| CONTRATADO | 400
| MEDIDO ACUMULADO | 181.68
| SALDO PARA MEDIR | 218.32
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 181.68
BM17
| PINTURA PAREDES |  |  |  | Acumulado | mês
| LOCAL | PREVISTO | EXECUTADO | UNIDADE
| 12º | 67 | 67 | M²
| 11º | 40 | 20 | M²
| 10º | 40 | 20 | M²
| 9º | 40 | 20 | M²
| 8º | 40 | 20 | M²
| 7º | 40 | 20 | M²
| 6º | 40 | 20 | M²
| 5º | 40 | 20 | M²
| 4 |  |  | M²
|  |  |  | M² |  |  | 0
|  |  |  | M² |  |  | 0
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
| TOTAL | 207 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 211
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
211 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO
[6 empty] | unid. | M²
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | calculo área
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| PINTURA |  |  |  |  | 181.68
| TOTAL |  |  |  |  | 181.68
| CONTRATADO | 400
| MEDIDO ACUMULADO | 181.68
| SALDO PARA MEDIR | 218.32
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 181.68
BM17
| PINTURA PAREDES |  |  |  | Acumulado | mês
| LOCAL | PREVISTO | EXECUTADO | UNIDADE
| 12º | 67 | 67 | M²
| 11º | 40 | 20 | M²
| 10º | 40 | 20 | M²
| 9º | 40 | 20 | M²
| 8º | 40 | 20 | M²
| 7º | 40 | 20 | M²
| 6º | 40 | 20 | M²
| 5º | 40 | 20 | M²
| 4 |  |  | M²
|  |  |  | M² |  |  | 0
|  |  |  | M² |  |  | 0
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
| TOTAL | 207 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## COMPOSIÇÃO DO BDI EQUIPAMENTO (hidden)
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
NATAL/RN – CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00
OBRA: | #REF!
CLIENTE: | #REF! | DATA DA PROPOSTA: 26/01/2021
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RECURSO ESTADUAL
1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  | 3.4%
1.1 | Administração Central e Local |  | 1.5%
1.2 | Taxa de Risco |  | 0.7%
1.3 | Despesas Financeiras |  | 0.85%
1.4 | Seguros e Garantia |  | 0.35%
2.0 | TRIBUTOS |  | 6.65%
2.1 | Pis |  | 0.65%
2.2 | Cofins |  | 3%
2.3 | ISS |  | 0%
2.4 | FISCALIZAÇÃO LEI 4.575 E LEI 5.283.GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE |  | 3%
2.4 | CPRB* |  | 0%
3.0 | LUCRO |  | 3.5%
3.1 | Lucro |  | 3.5%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI |  | 14.67%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Eng. Marcelo Vitor P. de Almeida
CREA 210175065-1
Sócio-Diretor