## Table 3
PLANILHA DE MEDIÇÃO - SERVIÇOS EXTRAS | [9 empty] | Medição: | 2
Local: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Av. Presidente Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal - RN, CEP: 59012-360 | [9 empty] | Data: | 2022-11-11
Orçamento: COMPATIBILIZAÇÃO ELÉTRICA DO TCE/RN | [9 empty] | Período:
Empresa contratada: ACC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 15.195.707/0001-78
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇOS - R$
|  |  |  | CONTRATO | MEDIÇÃO 02 | MEDIÇÃO 01 | ACUMULADA | SALDO | CONTRATO | MEDIÇÃO | ACUMULADO | SALDO
1 | SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | R$ 72,59 | R$ 10,16 | R$ 20,53 | R$ 52,05
201 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 48.39 | 1.5 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 1.08 | R$ 72,59 | R$ 10,16 | R$ 20,53 | R$ 52,05
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | R$ 40.894,02 | R$ 404,23 | R$ 28.675,52 | R$ 12.218,50
306 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15.3 | 40 |  | 40 | 40 |  | R$ 612,00 |  | R$ 612,00
307 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6.0 MM2, 450/750V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 26.37 | 40 |  | 40 | 40 |  | R$ 1.054,80 |  | R$ 1.054,80
308 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 9.74 | 450 |  | 150 | 150 | 300 | R$ 4.383,00 |  | R$ 1.461,00 | R$ 2.922,00
309 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un | 19.13 | 4 |  | 4 | 4 |  | R$ 76,52 |  | R$ 76,52
310 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. | un | 25.69 | 25 |  | 25 | 25 |  | R$ 642,25 |  | R$ 642,25
311 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 69.68 | 15 |  | 15 | 15 |  | R$ 1.045,20 |  | R$ 1.045,20
312 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO IN LOCO | un | 120.74 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | R$ 845,18 | R$ 241,48 | R$ 603,70 | R$ 241,48
313 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA METÁLICO MONTADO | un | 4527.51 | 7 |  | 5 | 5 | 2 | R$ 31.692,57 |  | R$ 22.637,55 | R$ 9.055,02
314 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" C/TAMPA CEGA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | un | 10.85 | 50 | 15 | 35 | 50 |  | R$ 542,50 | R$ 162,75 | R$ 542,50
4 | INSTALAÇÕES TELEFONE E LÓGICA | [7 empty] | R$ 11.371,39 | R$ 3.676,98 | R$ 8.495,73 | R$ 2.875,66
401 | PATCH CORD 1.5M CAT5E | un | 10.21 | 400 | 148 | 170 | 318 | 82 | R$ 4.084,00 | R$ 1.511,08 | R$ 3.246,78 | R$ 837,22
402 | PATCH CORD 2.5M CAT5E | un | 12.8 | 400 | 100 | 170 | 270 | 130 | R$ 5.120,00 | R$ 1.280,00 | R$ 3.456,00 | R$ 1.664,00
403 | VELCRO PRETO | un | 13.25 | 14 | 6 | 6 | 12 | 2 | R$ 185,50 | R$ 79,50 | R$ 159,00 | R$ 26,50
404 | GUIA DE CABO DE ALTA DENSIDADE - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | un | 50.94 | 36 | 15 | 15 | 30 | 6 | R$ 1.833,84 | R$ 764,10 | R$ 1.528,20 | R$ 305,64
405 | RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS | un | 21.15 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | R$ 148,05 | R$ 42,30 | R$ 105,75 | R$ 42,30
5 | PINTURA | [7 empty] | R$ 4.390,00 | R$ 4.390,00 | R$ 4.390,00
501 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 10.47 | 200 | 200 |  | 200 |  | R$ 2.094,00 | R$ 2.094,00 | R$ 2.094,00
502 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS | m² | 11.48 | 200 | 200 |  | 200 |  | R$ 2.296,00 | R$ 2.296,00 | R$ 2.296,00
6 | DIVERSOS
| TOTAL S/ BDI | [7 empty] | R$ 56.728,00 | R$ 8.481,37 | R$ 41.581,78 | R$ 15.146,21
| TOTAL COM BDI | [7 empty] | R$ 70.921,34 | R$ 10.603,41 | R$ 51.985,54 | R$ 18.935,80
Valor da medição atual: R$ 10.603,41 (DEZ MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
|  | Hild Fernando de Medeiros mat. 9960-0 |  |  |  | Claudio Henrique M. de Moura mat. 9703-9