## Table 1
PLANILHA DE MEDIÇÃO - SERVIÇOS EXTRAS | [9 empty] | Medição: | 3
Local: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Av. Presidente Getúlio Vargas, 690 - Petrópolis, Natal - RN, CEP: 59012-360 | [9 empty] | Data: | 2023-02-09
Orçamento: COMPATIBILIZAÇÃO ELÉTRICA DO TCE/RN | [9 empty] | Período:
Empresa contratada: ACC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 15.195.707/0001-78
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇOS - R$
|  |  |  | CONTRATO | ANTERIOR | MEDIÇÃO 03 | ACUMULADA | SALDO | CONTRATO | MEDIÇÃO | ACUMULADA | SALDO
1 | SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | 72.59 | 52.26 | 72.59
201 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 48.39 | 1.5 | 0.21 | 1.08 | 1.5 |  | 72.59 | 52.26 | 72.59
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 40894.02 | 12218.5 | 40894.02
306 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15.3 | 40 |  |  | 40 |  | 612 |  | 612
307 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6.0 MM2, 450/750V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 26.37 | 40 |  | 300 | 40 |  | 1054.8 |  | 1054.8
308 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 9.74 | 450 |  |  | 450 |  | 4383 | 2922 | 4383
309 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | un. | 19.13 | 4 |  |  | 4 |  | 76.52 |  | 76.52
310 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. | un. | 25.69 | 25 |  |  | 25 |  | 642.25 |  | 642.25
311 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un. | 69.68 | 15 |  |  | 15 |  | 1045.2 |  | 1045.2
312 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUADRO IN LOCO | un. | 120.74 | 7 | 2 | 2 | 7 |  | 845.18 | 241.48 | 845.18
313 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA METÁLICO MONTADO | un. | 4527.51 | 7 |  | 2 | 7 |  | 31692.57 | 9055.02 | 31692.57
314 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" C/TAMPA CEGA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO | un. | 10.85 | 50 |  |  | 50 |  | 542.5 |  | 542.5
4 | INSTALAÇÕES TELEFONE E LÓGICA | [7 empty] | 11371.39 | 2875.66 | 11371.39
401 | PATCH CORD 1.5M CAT5E | un. | 10.21 | 400 | 148 | 82 | 400 |  | 4084 | 837.22 | 4084
402 | PATCH CORD 2.5M CAT5E | un. | 12.8 | 400 | 100 | 130 | 400 |  | 5120 | 1664 | 5120
403 | VELCRO PRETO | un. | 13.25 | 14 | 6 | 2 | 14 |  | 185.5 | 26.5 | 185.5
404 | GUIA DE CABO DE ALTA DENSIDADE - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | un. | 50.94 | 36 | 15 | 6 | 36 |  | 1833.84 | 305.64 | 1833.84
405 | RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS | un. | 21.15 | 7 | 2 | 2 | 7 |  | 148.05 | 42.3 | 148.05
5 | PINTURA | [7 empty] | 4390 |  | 4390
501 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 10.47 | 200 | 200 |  | 200 |  | 2094 |  | 2094
502 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS | m² | 11.48 | 200 | 200 |  | 200 |  | 2296 |  | 2296
6 | DIVERSOS
| TOTAL S/ BDI | [7 empty] | 56728 | 15146.42 | 56728
| TOTAL COM BDI | [8 empty] | 18935.8 | 70921.34
Valor da medição atual: R$ 18.935,80 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
|  | Hild Fernando de Medeiros mat. 9960-0 |  |  |  | Claudio Henrique M. de Moura mat. 9703-9
1.2502