## Planilha1
EBP - EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 04.629.240/0001-00 I.E.: 20.090.158-3
Rua Jaguarari, 4990, sala 18, Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-500
Contratante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte |  |  | Medição : 02
Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2024-SG/TCE |  |  | Período: Junho a Novembro/2024
Serviço: Elaboração de Projetos Executivos Complementares de Engenharia e Arquitetura, bem como das respectivas Planilhas de Quantitativos e Custos, necessários para a construção da edificação institucional anexa ao TCE/RN, na Rua Paulo Viveiros, S/N, em Natal/RN.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR TOTAL (R$) | 1º MEDIÇÃO - 09/01 a 05/06 |  | 2º MEDIÇÃO - 06/06 a 30/11
|  |  |  | REALIZADO (%) | VALOR DA 1º MEDIÇÃO (R$) | REALIZADO (%) | VALOR DA 2º MEDIÇÃO (R$)
|  |  | 481600 | Projeto Básico e Legal | 98820 | Projeto Básico/ Legal/ Executivo | 165570
1 | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS) |  | 30000 | 40% | 12000 | 40% | 12000
2 | PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. |  | 70000 | 40% | 28000 | 40% | 28000
3 | PROJETO DE FUNDAÇÕES. |  | 15000 | 40% | 6000 | 40% | 6000
4 | PROJETO DE CONTENÇÃO (SUBSOLOS) |  | 10000 | - | - | 50% | 5000
5 | PROJETO LUMINOTÉCNICO |  | 12000 | - | - | 50% | 6000
6 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO. |  | 35000 | - | - | 50% | 17500
7 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO – SUBESTAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA. |  | 12350 | - | - | 50% | 6175
8 | PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA. |  | 30550 | - | - | 30% | 9165
9 | PROJETO DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E TV |  | 6400 | - | - | 30% | 1920
10 | PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAÇÃO |  | 19200 | - | - | 0% | 0
11 | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM RELATÓRIOS PARA PREFEITURA. |  | 15000 | 40% | 6000 | 30% | 4500
12 | PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COM RELATÓRIOS PARA PREFEITURA. |  | 15000 | 40% | 6000 | 30% | 4500
13 | PROJETO DE INSTALAÇÕES PLUVIAIS COM RELATÓRIOS PARA PREFEITURA. |  | 15000 | 40% | 6000 | 30% | 4500
14 | PROJETO DE GÁS CANALIZADO GN/GLP |  | 8500 | - | - | 0% | 0
15 | PROJETO DE EXAUSTÃO, VENTIOLAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO. |  | 30000 | - | - | 70% | 21000
16 | PROJETO DE REDE DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. |  | 12600 | - | - | 0% | 0
17 | PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | 13500 | - | - | 50% | 6750
18 | PROJETO DE SONORIZAÇÃO. |  | 9450 | - | - | 0% | 0
19 | PROJETO DE REUSO DE ÁGUA DE CHUVA. |  | 15000 | - | - | 50% | 7500
20 | PROJETO ACÚSTICO |  | 20000 | - | - | 50% | 10000
21 | RELATÓRIO DE IMPACTO NO TRÁFEGO URBANO (RITUR) |  | 2800 | 40% | 1120 | 30% | 840
22 | PROJETO COMPLEMENTAR DE ARBORIZAÇÃO |  | 2300 | 40% | 920 | 30% | 690
23 | MEMORIAL DESCRITIVO AMBIENTAL |  | 2550 | 40% | 1020 | 30% | 765
24 | FORMULÁRIO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  | 1800 | 40% | 720 | 30% | 540
25 | CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DE OBRA |  | 1100 | 40% | 440 | 0% | 0
26 | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA DE DESEMPENHO AMBIENTAL E DIAGNÓSTICO VISANDO A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE – ETIQUETA PBE-EDIFICA) DA ETAPA DE PROJETO PRESCRITIVO. |  | 31500 | 40% | 12600 | 15% | 4725
27 | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS |  | 20000 | 40% | 8000 | 0% | 0
28 | ORÇAMENTO DE OBRA |  | 25000 | 40% | 10000 | 30% | 7500
Assinaturas: |  |  |  | Natal/RN, 10 de dez. de 2024
| ______________________________________ | ______________________________________ | ______________________________________
| Eliane de Medeiros Nascimento Mello | Claúdio Henrique Milenez de Moura | Flávio Grande Ramalho
| Sócia Administradora - EBP PROJETOS | Engenheiro - TCE | Engenheiro - TCE