## BM17
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
CNPJ: 19.503.944/0001-00
REVESTIMENTO EXTERNO DO TCE/RN
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM17 - 27 a a 31 dezembro de 2022
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. Total Contrato | VALORES UNITÁRIOS | Valor TOTAL CONTRATO R$ | MÊS 17 dezembro de 2022 |  | Acumulado |  | Saldo a Medir
[6 empty] | Quant. Realizada | Valor medição | Real. Acumul. | Valor medido | Quant. | Valor | % a realizar | mês 1 SET21 | mês 2 OUT21 | mês 3 NOV21 | mês 4 DEZ21 | mês 5 JAN22 | mês 6 FEV 22 | mês 7 MAR 22 | mês 8 ABRIL22 | mês 9 MAIO22 | mês 10 JUN22 | mês 11 JUL22 | mês 12 AGO/22 | mês 13 SET/22 | mês 14 out22 | mês 15 Novt22 | mês 16 Dez22 | mês 17 Dez23
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  | 417241.25 |  | 4127.77 |  | 395298.01 |  | 21943.19 | 5.259%
101 | ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇAO DOS SERVIÇOS | UN | 1 | 362.55 | 362.55 | 0 | 0 | 1 | 362.55 | 0 | 0 | 0% | 1
102 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 4300 | 14.19 | 61017 | 181.68 | 2578.03 | 3968.3173 | 56310.42 | 331.6827 | 4706.57 | 7.714% | 264.18 | 509.74 | 262.74 | 211.01 | 642.5973 | 352.59 | 433.51 | 424.416 | 237.33 | 13.6 |  | 277.0975 | 69.6065 | 88.22 |  |  | 181.68
103 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 4300 | 1.94 | 8342 | 0 | 0 | 82.16 | 159.39 | 4217.84 | 8182.6 | 98.09% | [10 empty] | 82.16
104 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 1.32 | 33.57 | 44.31 | 0 | 0 | 1.32 | 44.31 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 1.2049 | 0.11513
105 | RETIRADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 | M3 | 220 | 35.14 | 7730.8 | 0 | 0 | 107.4245 | 3774.89 | 112.5755 | 3955.9 | 51.17% | 2.6419 | 12.79 | 7.72 | 4.7477 | 14.46 | 17.25 | 15.48 | 9.54 | 5.33 | 1.5049 | 6.19 | 6.23 | 1.56 | 1.98
106 | BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO [2,50 + 0,80 A 45º] E CHAPA PLASTIFICADA 18MM | M2 | 287.1 | 97.42 | 27969.28 | 0 | 0 | 280.955 | 27370.63 | 6.145 | 598.64 | 2.14% | 92.625 | 53.53 |  | 7.4 | 15.55 | 23.6 |  | 34.5 | [5 empty] | 53.75
107 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA | M2 | 7000 | 19.59 | 137130 | 0 | 0 | 7000 | 137130 | 0 | 0 | 0% | 2317.0776 | 826.88 | 1435.6092 |  | 480.5 | 1941 |  | 825.8132 | -826.88
108 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2 / MÊS | 1200 | 1.14 | 1368 | 0 | 0 | 1200 | 1368 | 0 | 0 | 0% | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 18.12
109 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 1200 | 8.06 | 9672 | 0 | 0 | 1200 | 9672 | 0 | 0 | 0% | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 18.12
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | UN | 3 | 1137.42 | 3412.26 | 0 | 0 | 3 | 3412.26 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0
111 | LOCAÇÃO DE MINI GRUA CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA 500 KG, ÂNGULO DE ROTAÇÃO 360º, CABO AÇO 5/16 50M, COM SISTEMA DE MOTO FREIO REDUTOR COM NIVELADOR DE ANDAR. | MÊS | 18 | 774.87 | 13947.66 | 2 | 1549.74 | 14 | 10848.18 | 4 | 3099.48 | 22.22% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO ) | MÊS | 18 | 334.35 | 6018.3 | 0 | 0 | 18 | 6018.3 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 8 | -1 | [9 empty] | 3
113 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA NO REBOCO - NBR 1352/2010 | UN | 10 | 140 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1400 | 100%
114 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 130913.09 | 130913.09 | 0 | 0 | 1 | 130913.08 | 9.992e-15 | 0 | 9.992e-13% | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.09
115 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | UN | 20 | 395.7 | 7914 | 0 | 0 | 20 | 7914 | 0 | 0 | 0% | 13 | 7 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO |  |  |  | 1113209.65 |  | 56524.49 |  | 1048318.21 |  | 64891.4
201 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 4300 | 5.3 | 22790 | 212 | 1123.6 | 3998.7874 | 21193.57 | 301.2126 | 1596.42 | 7.005% |  | 725.8 |  | 558.11 | 642.5973 | 80.2503 | 644.2773 | 44.01 | 617.736 | 13.6 |  | 302.58 | 69.6065 | 88.22 |  |  | 212
202 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 4300 | 51.11 | 219773 | 212 | 10835.32 | 3998.7898 | 204378.14 | 301.2102 | 15394.85 | 7.005% |  | 681.34 |  | 386.44 | 484.9885 | 453.9888 | 644.28 | 44.01 | 572.353 | 58.983 | 137.39 | 165.19 | 69.6065 | 88.22 |  |  | 212
203 | JUNTA DE CONTROLE HORIZONTAL E VERTICAL | M | 950 | 46.41 | 44089.5 | 0 | 0 | 950.3 | 44103.42 | -0.3 | -13.92 | -0.03158% |  | 235.35 |  |  | 22.95 | 316.61 | 88.37 |  | 128.87 | 148.24 | 9.91
204 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. | M2 | 4150 | 178.45 | 740567.5 | 212 | 37831.4 | 3998.6376 | 713556.87 | 151.3624 | 27010.62 | 3.647% |  |  | 534.9 | 368.75 | 425.22 | 340.3885 | 548.2688 | 322.943 | 469.4703 | 131.14 | 144.99 | 224.243 | 182.204 | 94.12 |  |  | 212
205 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO DE ALTO DESEMPENHO, ADITIVADA COM EMULSÃO POLIMÉRICA OU RESINA SINTÉTICA EM PÓ REDISPERSÍVEL E PERMEABILIDADE REDUZIDA (NBR 14.992) | M2 | 4150 | 15.41 | 63951.5 | 212 | 3266.92 | 3998.6348 | 61618.96 | 151.3652 | 2332.53 | 3.647% |  |  | 376 | 368.75 | 189.18 | 394.9375 | 662.8773 |  | 669.61 | 369.513 | 7.6 | 471.843 | 182.204 | 94.12 |  |  | 212
206 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm | M | 300 | 17.29 | 5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5187 | 100%
207 | TELA METÁLICA ELETROSSOLDADA ZINCADA A FOGO # 25 X 25 MM / Ø 1,24 MM | M2 | 500 | 15.94 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7970 | 100%
208 | PINOS DE COM FURO 1/4 3X25 EM AÇO CRAVADOS COM FERRAMENTA DE PISTÃO NA ESTRUTURA OU NAS JUNTAS DE ARGAMASSA | UN | 100 | 16.11 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1611 | 100%
209 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA DE CORPO E SUPERFICIAL | UN | 7 | 81.45 | 570.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 570.15 | 100%
210 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 400 | 8.82 | 3528 | 207 | 1825.74 | 207 | 1825.74 | 193 | 1702.26 | 48.25% | [16 empty] | 207
211 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | m2 | 400 | 7.93 | 3172 | 207 | 1641.51 | 207 | 1641.51 | 193 | 1530.49 | 48.25% | [16 empty] | 207
3 | LAJE TÉCNICA |  |  |  | 175172.49 |  | 0 |  | 6702.25 |  | 168470.24
301 | LAJE TÉCNICA EM ESTRUTURA METÁLICA CONF. PROJETO | UN | 22 | 7050.34 | 155107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 155107.48 | 100%
302 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 17.6 | 380.81 | 6702.25 | 0 | 0 | 17.6 | 6702.25 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | 4.8 | 12.8
303 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 130 | 19.12 | 2485.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2485.6 | 100%
304 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM. | M | 130 | 7.74 | 1006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1006.2 | 100%
305 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132 | 12.71 | 1677.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1677.72 | 100%
306 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 396 | 20.69 | 8193.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 8193.24 | 100%
4 | DIVERSOS |  |  |  | 59525.2 |  | 36245.72 |  | 36245.72 |  | 23279.47
401 | RELOCAÇÃO DE SPLITS DOS ANDARES PARA OS SUPORTES METÁLICOS PARA CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO | UN | 20 | 656.68 | 13133.6 | 20 | 13133.6 | 20 | 13133.6 | 0 | 0 | 0% | [16 empty] | 20
402 | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO | M2 | 20 | 29.51 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 590.2 | 100%
403 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 20 | 433.79 | 8675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8675.8 | 100%
404 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 20 | 348.72 | 6974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6974.4 | 100%
405 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO | M2 | 20 | 5.89 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 117.8 | 100%
406 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | M2 | 20 | 250.71 | 5014.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5014.2 | 100%
407 | PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS | M2 | 40 | 18.87 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 754.8 | 100%
408 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI | KG | 20 | 13.87 | 277.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.4 | 100%
409 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | M2 | 4150 | 5.78 | 23987 | 3998.6373 | 23112.12 | 3998.6373 | 23112.12 | 151.3627 | 874.87 | 3.647% | [16 empty] | 3998.6373
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 1765148.59 |  | 96897.98 |  | 1486549.16 |  | 278599.43 | 15.78%
BDI 25,02% |  |  |  |  | 441640.17 |  | 24243.87 |  | 371934.59 |  | 69705.57 | 15.78%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2206788.76 |  | 121141.85 |  | 1858483.75 |  | 348305.01 | 15.78%
____________________________ Eng. Pascoal Benvindo Dias MVP - Gerente do Contrato |  | ____________________________ Eng. Claudio Henrique Milanez de Moura TCE |  |  |  | ____________________________ Eng.Flavio Grande Ramalho TCE |  |  | ___________________________ Eng. Sténio de Oliveira Vera TCE
0

## 102
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
102 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | calculo de áreas
| NOME |  |  | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Demolição cerâmica |  |  |  |  | 181.68
| TOTAL |  |  |  |  | 181.68
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 3968.3173
| SALDO PARA MEDIR | 331.6827
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 181.68
BM17
DEMOLIÇÃO DE PASTILHAS
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 1074.92 |  |  | -
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 1247.67 | 172.75
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1890.2673 | 642.5973
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 2242.8573 | 352.59
PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-03-01 | 2676.3673 | 433.51
PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-04-01 | 3100.7833 | 424.416
PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-05-01 | 3338.1133 | 237.33
PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-06-01 | 3351.7133 | 13.6
PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-08-01 | 3628.8108 | 277.0975
PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M² | 2022-09-01 | 3698.4173 | 69.6065
PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M² | 2022-10-01 | 3786.6373 | 88.22
PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M²
PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M² | Abertura shaft para tubos ara condicionado
PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M² | 4 por andar
PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M² | 15 x 35 cm
Chiller terreo | 138.51 |  | M² | executado do 12 ao 5º andar
SACADA DIREITA | 26.95 |  | M² | 4*8*0,15*0,35
PAREDE 16 | 72.99 |  | M² | 2022-12-01 | 3968.3173 | 181.68
PAREDE 17 | 88.22 |  | M²
PAREDE 18 | 67.13 |  | M²
ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M²
CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
PERGOLADO | 107.19 |  | M²
FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
TOTAL | 3786.6373 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: calculo de área

## 104
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
104 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | calculo de áreas
| NOME |  |  | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
Demolição ALVENARIA
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 1.32
| MEDIDO ACUMULADO | 1.3249
| SALDO PARA MEDIR | -0.004875
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
BM17
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
LOCAL | ÁREA |  | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
PAREDE 1 | 0.5355 |  | M² |  |  |  |  | -
PAREDE 3 | 0.66938 |  | M²
PAREDE 16 | 0.12 |  | M²
TOTAL | 1.3249 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: calculo de área

## 105
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
105 | RETIRADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3
[6 empty] | unid. | M³
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo volume
| NOME |  | ESP.(m) | empolamento | ÁREA | TOTAL
| Retirada de Demolição |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 220 |  | 5mm da pastilha
| MEDIDO ACUMULADO | 107.4245 |  | 10mm da cola da pastilha + lixamento
| SALDO PARA MEDIR | 112.5755 |  | 2.6419
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| BM 16 | área acumulada | volume empolado
| Parede 4 | 4,00m x 4,00m x 6cm |  | 0.96
| Parede shiller terreo | 13,70m x 5,4m *6cm |  | 4.4388
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO VOLUME DE DEMOLIÇÃO

## 106
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
106 | BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO 2,50 + 0,80 A 45º E CHAPA PLASTIFICADA 18MM
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo área
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | COMPR.(m) | TOTAL
| Bandeja de proteção |  |  |  |  | 53.75
| TOTAL |  |  |  |  | 53.75
| CONTRATADO | 287.1 | nov.21 | dez. 21 | jan. 22 | fev. 22
| MEDIDO ACUMULADO | 227.43 | 92.63 | 100.03 | 115.58 | 139.18
| SALDO PARA MEDIR | 59.67 | Abril 22 | Outubro 22
| ALÉM DO CONTRATO |  | 34.5 | 53.75
| MEDIÇÃO ATUAL | 53.75
-
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 107
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
107 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo área
| NOME |  | DUPLICAR | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
Tela de nylon
| TOTAL |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 7000 |  | frontal
| MEDIDO ACUMULADO | 6999.997 |  | 129
| SALDO PARA MEDIR | 0.003
| ALÉM DO CONTRATO | -0.003
MEDIÇÃO ATUAL
-
ALTURA 50,76
PERIMETRO 73,93
| ÁREA = | 3752.6868 | m²
Reforço de tela duplicada |  | 7,14+2,47*50 | 480.5 | PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
Reforço de tela triplicada |  | 2X19,41*50 | 1941
Reforço de tela duplicada |  | 1013.4516 | m² | Proteção do telhado do plenário
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 108
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
108 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO
[6 empty] | unid. | M²/MÊS
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo m²/mês proporcional
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
Locação fachadeiro
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 1200
| MEDIDO ACUMULADO | 1200
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
(*) Uso para instalação das bandejas
-
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 109
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
109 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de área
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
Mont.Desm. Fachadeiro
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 1200
| MEDIDO ACUMULADO | 1200
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
-
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 110
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
[6 empty] | unid. | UNID.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
balancim: Mont. Desmontag.
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 3
| MEDIDO ACUMULADO | 3
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
-
| Comprimento m | Quantidade | Total m
| 1.5 | 6 | 9
| 1 | 2 | 2
| 2 | 2 | 4
| 2.5 | 2 | 5
| 3 | 2 | 6
| 5 | 1 | 5
| 6 | 3 | 18
|  | total | 49
| Equivalencia para 3,00m |  | 16.3333 | Aditivo 01
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO PROPORCIONALIDADE DO BALANCIM DE 3,00M

## 111
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
111 | LOCAÇÃO DE MINI GRUA CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA 500 KG, ÂNGULO DE ROTAÇÃO 360º, CABO AÇO 5/16 50M, COM SISTEMA DE MOTO FREIO REDUTOR COM NIVELADOR DE ANDAR.
|  |  |  | unid. | UNID.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de área
| NOME |  |  | TOTAL
| Movimento carga |  |  | 2
| TOTAL |  |  | 2
| CONTRATADO | 18 | 2021-11-01 | 1
| MEDIDO ACUMULADO | 14 | 2021-12-01 | 1
| SALDO PARA MEDIR | 4 | 2022-01-01 | 1
| ALÉM DO CONTRATO |  | 2022-02-01 | 1
| MEDIÇÃO ATUAL | 2 | 2022-03-01 | 1
|  |  | 2022-04-01 | 1
|  |  | 2022-05-01 | 1
|  |  | 2022-06-02 | 1
|  |  | 2022-07-02 | 1
|  |  | 2022-08-01 | 1 |  | -
|  |  | 2022-09-01 | 1
|  |  | 2022-10-01 | 1
2022-11-01
|  |  | 2022-12-01 | 2 | (*)
(*) nov e dez/22
NÃO HOUVE MEDIÇÃO DO CONTRATO EM NOV/2022 E UTILIZAMOS ESTE EQUIPAMENTO. Em dezembro/22 estamos medindo o mês de nov e dez/22.
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: EQUIPAMENTO EXISTENTE NA OBRA - CONTAGEM

## 112
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO )
[6 empty] | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de quantidade
| NOME |  | Mês uso | Quant. |  | TOTAL
Quantidade balancim
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 18
| MEDIDO ACUMULADO | 18
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| ETAPAS | intervalo | Quant.meses | quantidade | total
| ETAPA 1 | Set/21 - mar/22 | 8 | 3 | 24
| ETAPA 2 | Out/21 - mar/22 | 7 | 2 | 14
| ETAPA 3 | Nov/21 - mar/22 | 6 | 3 | 18
| ETAPA 4 | Dez/21 - | 1 | 1 | 1 |  |  | -
|  | Jan/22 - mar/22 | 4 | 4 | 16
| ETAPA 4 | fev/22 - mar/22 | 3 | 4 | 12
| ETAPA 5 | 2022-03-01 | 1 | 1 | 1
|  | 2022-04-01 | 1 | 2 | 2
|  |  |  | TOTAL | 88
|  |  | Medição acumulada BM13 |  | 15 | Contrato
|  |  | Medição Acumulada BM08 |  | 73 | Aditivo 01
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE QUANTIDADES

## 114
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
114 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
[5 empty] | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | Mes out/22 | dia 30 | TOTAL
| Admin. Local | 12
TOTAL
| CONTRATADO | 1 |  | set/21 | 0.083333
| MEDIDO ACUMULADO | 1 |  | out/21 | 0.083333
| SALDO PARA MEDIR | 0 |  | nov/21 | 0.083333
| ALÉM DO CONTRATO |  |  | dez/21 | 0.07
| MEDIÇÃO ATUAL |  |  | jan/22 | 0.08
|  |  |  | fev/22 | 0.08
|  |  |  | mar/22 | 0.08
|  |  |  | abr/22 | 0.08
|  |  |  | mai/22 | 0.08
|  |  |  | JUN/22 | 0.1 |  | -
|  |  |  | JUL/22 | 0.09
|  |  |  | ago/22 | 0.09
2ºaditivo
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: a obra terá a duração de 12 meses(360dias), BM01 conrreponde a 0,5mes

## 115
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
115 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
|  |  | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | TOTAL
| Quantidade colaboradores | 0 | 0
| TOTAL |  | 0
| CONTRATADO | 20
| MEDIDO ACUMULADO | 20
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
1 | Pascoal Benvindo Dias
2 | Ednaldo Gomes Feitosa
3 | Romildo Ribeiro de Araujo
4 | Marcos Fernando de Oliveira |  |  |  | -
5 | Robson Conceição do Nascimento
6 | Sebastião Feliciano da Silva
7 | Ailton Ceilio de Oliveira
8 | Cicero Costa de Gaes
9 | Jessica Luduvico de Moraes
10 | Everaldo Jorge do Nascimento
11 | Francisco Marques da Silva
12 | Igor Richarlisson Rodrigues da Silva
13 | Ivanildo Gomes Feitosa
14 | João Vitor de Mello
15 | João Lourenço Xavier
16 | Jeovani da Silva
17 | Carlos Magnos de Souza
18 | Francisco Caninde Florencio da Cruz Silva
19 | Matteus Cunha
20 | Aldair José Fereira
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: Quantidades de colaboradores contratados

## 201
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
201 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| CHAPISCO |  |  |  |  | 212
| TOTAL |  |  |  |  | 212
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 3998.6373
| SALDO PARA MEDIR | 301.3627
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 212
BM17
CHAPISCO
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 1074.92
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 1247.67 | 172.75 |  | -
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1890.2673 | 642.5973
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 2242.8573 | 352.59
PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-03-01 | 2676.3673 | 433.51
PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-04-01 | 3100.7833 | 424.416
PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-05-01 | 3338.1133 | 237.33
PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-06-01 | 3351.7133 | 13.6
PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-08-01 | 3628.8108 | 277.0975
PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M² | 2022-09-01 | 3698.4173 | 69.6065
PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M² | 2022-10-01 | 3786.6373 | 88.22
PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M²
PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M² | 2022-12-01 | shaft para passagem dos tubos de para condicinados 4 /andar
PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M²
PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M² |  | do 12º ao 5ºandar
Chiller terreo | 138.51 |  | M² | 32 | 0,25*4*(8*4) |  | 32
SACADA DIREITA | 26.95 |  | M²
PAREDE 16 | 72.99 |  | M² |  | Área do subsolo |  | 180
PAREDE 17 | 88.22 |  | M² |  |  | subtotal | 212
PAREDE 18 | 67.13 |  | M² |  |  | 3998.6373
ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M²
CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
PERGOLADO | 107.19 |  | M²
FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
TOTAL | 3786.6373 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREAS

## 202
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
202 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| EMBOÇO |  |  |  |  | 212
| TOTAL |  |  |  |  | 212
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 3998.6373
| SALDO PARA MEDIR | 301.3627
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 212
BM16
EMBOÇO
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 1074.92 |  |  | -
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 1247.67 | 172.75
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1890.2673 | 642.5973
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 2242.8573 | 352.59
PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-03-01 | 2676.3673 | 433.51
PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-04-01 | 3100.7833 | 424.416
PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-05-01 | 3338.1133 | 237.33
PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-06-01 | 3351.7133 | 13.6
PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-08-01 | 3628.8108 | 277.0975
PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M² | 2022-09-01 | 3698.4173 | 69.6065
PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M² | 2022-10-01 | 3786.6373 | 88.22
PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M²
PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M² | 2022-12-01 | shaft para passagem dos tubos de para condicinados 4 /andar
PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M²
PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M² |  | do 12º ao 5ºandar
Chiller terreo | 138.51 |  | M² | 32 | 0,25*4*(8*4) |  | 32
SACADA DIREITA | 26.95 |  | M²
PAREDE 16 | 72.99 |  | M² |  | Área do subsolo |  | 180
PAREDE 17 | 88.22 |  | M² |  |  | subtotal | 212
PAREDE 18 | 67.13 |  | M² |  |  | 3998.6373
ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M²
CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
PERGOLADO | 107.19 |  | M²
FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
TOTAL | 3786.6373 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREAS

## 203
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
203 | JUNTA DE CONTROLE HORIZONTAL E VERTICAL
[5 empty] | unid. | M
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de comprimento
| NOME | Quant. |  |  | TOTAL
JUNTAS
| TOTAL |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 950
| MEDIDO ACUMULADO | 950 |  | Até jan22
| SALDO PARA MEDIR | 0 |  | Acumulado | 258.3
| ALÉM DO CONTRATO |  |  | Acum. Fev/22 | 574.91
| MEDIÇÃO ATUAL | 0 |  | Acum. Mar/22 | 663.28
|  |  |  | Acum. MaIr/22 | 788.76
ETAPAS 1 2 e3 |  |  |  | Acum. Jun22 | 937
MEDIDAS | QUANTIDADES |  | SUB TOTAL | Acum.jul/22 | 950
2.25 | 2 | 15 | 67.5
4.4 | 1 | 2 | 8.8 |  |  |  | -
2.6 | 2 | 34 | 176.8
4.85 | 2 | 16 | 155.2 | CHILLER | 3.39
6.15 | 1 | 2 | 12.3 | CHILLER TERREO | 9.91
3.09 | 1 | 13 | 40.17
1.09 | 1 | 13 | 14.17
TOTAL |  |  | 474.94
ETAPA 4
MEDIDAS | QUANTIDADES |  | SUB TOTAL
3.1 | 1 | 1 | 3.1
3.65 | 1 | 1 | 3.65
15.53 | 1 | 1 | 15.53
6.3 | 1 | 12 | 75.6
7.8 | 1 | 12 | 93.6
39.68 | 1 | 1 | 39.68
0
0
TOTAL |  |  | 231.16
ETAPA 5
MEDIDAS | QUANTIDADES |  | SUB TOTAL
3.1 | 1 | 1 | 3.1
15.53 | 1 | 1 | 15.53
6.3 | 1 | 12 | 75.6
7.8 | 1 | 12 | 93.6
39.68 | 1 | 1 | 39.68
TOTAL |  |  | 227.51
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 204
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
204 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.
[6 empty] | unid. | M²
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | CALCULO DE ÁREA
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| PASTILHAS |  |  |  |  | 212
| TOTAL |  |  |  |  | 212
| CONTRATADO | 4150
| MEDIDO ACUMULADO | 3998.6373
| SALDO PARA MEDIR | 151.3627
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 212
BM16
PASTILHAS
| LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
| PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 534.9
| PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 903.65
| PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1328.87
| PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 1669.26
| PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-03-01 | 2217.53
| PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-04-01 | 2540.47
| PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-05-01 | 3009.9403
| PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-06-01 | 3141.0803
| PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-07-01 | 3286.0703
| PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M² | 2022-08-01 | 3510.3133
| PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M² | 2022-09-01 | 3692.5173
| PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M² | 2022-10-01 | 3786.6373 | 94.12
| PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M² | 2022-12-01
| PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M² | shaft para passagem dos tubos de para condicinados 4 /andar
| PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M²
| Chiller terreo | 138.51 |  | M² | do 12º ao 5ºandar
| SACADA DIREITA | 26.95 |  | M² | 0,25*4*(8*4) |  | 32
| PAREDE 16 | 72.99 |  | M²
| PAREDE 17 | 88.22 |  | M² | Área do subsolo |  | 180
| PAREDE 18 | 67.13 |  | M² |  | subtotal | 212
| ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M² |  | 3998.6373
| CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
| ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
| SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
| PERGOLADO | 107.19 |  | M²
| FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
| COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
| TOTAL | 3786.6373 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 205
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
205 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO DE ALTO DESEMPENHO, ADITIVADA COM EMULSÃO POLIMÉRICA OU RESINA SINTÉTICA EM PÓ REDISPERSÍVEL E PERMEABILIDADE REDUZIDA (NBR 14.992)
[6 empty] | unid. | M²
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | calculo área
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| REJUNTAMENTO |  |  |  |  | 212
| TOTAL |  |  |  |  | 212
| CONTRATADO | 4150
| MEDIDO ACUMULADO | 3998.6373
| SALDO PARA MEDIR | 151.3627
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 212
BM16
| REJUNTE DAS PASTILHAS |  |  |  | Acumulado | mês
| LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | 2021-11-01 | 376
| PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-12-01 | 744.45
| PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2022-01-01 | 933.9325
| PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-02-01 | 1328.87
| PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-03-01 | 1991.7473
| PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-04-01 | 1991.7473
| PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-05-01 | 2661.3573
| PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-06-01 | 3030.8703
| PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-07-01 | 3038.4703
| PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-08-01 | 3510.3133
| PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M² | 2022-09-01 | 3692.5173 | 182.204
| PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M² | 2022-10-01 | 3786.6373 | 94.12
| PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M²
| PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M² | 2022-12-01
| PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M² | shaft para passagem dos tubos de para condicinados 4 /andar
| PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M²
| Chiller terreo | 138.51 |  | M² | do 12º ao 5ºandar
| SACADA DIREITA | 26.95 |  | M² | 0,25*4*(8*4) |  | 32
| PAREDE 16 | 72.99 |  | M²
| PAREDE 17 | 88.22 |  | M² | Área do subsolo |  | 180
| PAREDE 18 | 67.13 |  | M² |  | subtotal | 212
| ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M² |  | 212
| CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M² |  | 3998.6373
| ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
| SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
| PERGOLADO | 107.19 |  | M²
| FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
| COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
| TOTAL | 3786.6373 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 210
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
210 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
[6 empty] | unid. | M²
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | calculo área
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| MASSA LATEX |  |  |  |  | 207
| TOTAL |  |  |  |  | 207
| CONTRATADO | 400
| MEDIDO ACUMULADO | 207
| SALDO PARA MEDIR | 193
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 207
BM17
| PINTURA PAREDES |  |  |  | Acumulado | mês
| LOCAL | PREVISTO | EXECUTADO | UNIDADE
| 12º | 67 | 67 | M²
| 11º | 40 | 20 | M²
| 10º | 40 | 20 | M²
| 9º | 40 | 20 | M²
| 8º | 40 | 20 | M²
| 7º | 40 | 20 | M²
| 6º | 40 | 20 | M²
| 5º | 40 | 20 | M²
| 4 |  |  | M²
|  |  |  | M² |  |  | 0
|  |  |  | M² |  |  | 0
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
| TOTAL | 207 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 211
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM17
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:360 DIAS- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021 (OS)
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 27 a 31 dezembro 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
211 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO
[6 empty] | unid. | M²
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | calculo área
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| PINTURA |  |  |  |  | 207
| TOTAL |  |  |  |  | 207
| CONTRATADO | 400
| MEDIDO ACUMULADO | 207
| SALDO PARA MEDIR | 193
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 207
BM17
| PINTURA PAREDES |  |  |  | Acumulado | mês
| LOCAL | PREVISTO | EXECUTADO | UNIDADE
| 12º | 67 | 67 | M²
| 11º | 40 | 20 | M²
| 10º | 40 | 20 | M²
| 9º | 40 | 20 | M²
| 8º | 40 | 20 | M²
| 7º | 40 | 20 | M²
| 6º | 40 | 20 | M²
| 5º | 40 | 20 | M²
| 4 |  |  | M²
|  |  |  | M² |  |  | 0
|  |  |  | M² |  |  | 0
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
| TOTAL | 207 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## COMPOSIÇÃO DO BDI EQUIPAMENTO (hidden)
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
NATAL/RN – CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00
OBRA: | #REF!
CLIENTE: | #REF! | DATA DA PROPOSTA: 26/01/2021
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RECURSO ESTADUAL
1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  | 3.4%
1.1 | Administração Central e Local |  | 1.5%
1.2 | Taxa de Risco |  | 0.7%
1.3 | Despesas Financeiras |  | 0.85%
1.4 | Seguros e Garantia |  | 0.35%
2.0 | TRIBUTOS |  | 6.65%
2.1 | Pis |  | 0.65%
2.2 | Cofins |  | 3%
2.3 | ISS |  | 0%
2.4 | FISCALIZAÇÃO LEI 4.575 E LEI 5.283.GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE |  | 3%
2.4 | CPRB* |  | 0%
3.0 | LUCRO |  | 3.5%
3.1 | Lucro |  | 3.5%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI |  | 14.67%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Eng. Marcelo Vitor P. de Almeida
CREA 210175065-1
Sócio-Diretor