## BM01 - REPLAN 1
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
CNPJ: 19.503.944/0001-00
REVESTIMENTO EXTERNO DO TCE/RN
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM01 - ADITIVO 01 - 01 A 31 MAR 2022
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. TOTAL CONTRATO | VALORES UNITÁRIOS | Valor TOTAL CONTRATO R$ | MÊS 07 MAR/22 |  | Acumulado |  | Saldo a Medir
[6 empty] | Quant. Realizada | Valor medição | Real. Acumul. | Valor medido | Quant. | Valor | % a realizar | mês 7 MAR/22 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | UN | 20.3 | 1137.42 | 23089.62 | 12.3333 | 14028.18 | 12.3333 | 14028.18 | 7.9667 | 9061.44 | 39.24% | 12.3333
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO ) | MÊS | 116 | 334.35 | 38784.6 | 33 | 11033.55 | 33 | 11033.55 | 83 | 27751.05 | 71.55% | 33
501 | LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE EMBOÇO EM FACHADAS | M2 | 4300 | 11.18 | 48074 | 2661.3573 | 29753.97 | 2661.3573 | 29753.97 | 1638.6427 | 18320.02 | 38.11% | 2661.3573
502 | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 4300 | 1.57 | 6751 | 2661.3573 | 4178.33 | 2661.3573 | 4178.33 | 1638.6427 | 2572.66 | 38.11% | 2661.3573
503 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 24 | 141.86 | 3404.64 | 24 | 3404.64 | 24 | 3404.64 | 0 | 0 | 0% | 24
504 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 10.77 | 88.44 | 952.49 | 10.77 | 952.49 | 10.77 | 952.49 | 0 | 0 | 0% | 10.77
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 121056.35 |  | 63351.16 |  | 63351.16 |  | 57705.17 | 47.67%
BDI 25,02% |  |  |  |  | 30288.29 |  | 15850.46 |  | 15850.46 |  | 14437.83 | 47.67%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 151344.64 |  | 79201.62 |  | 79201.62 |  | 72143 | 47.67%
____________________________ Eng. Pascoal Benvindo Dias Gerente do Contrato |  | ____________________________ Eng. Claudio Henrique Milanez de Moura TCE |  |  |  | ____________________________ Eng.Flavio Grande Ramalho TCE |  |  | ___________________________ Eng. Sténio de Oliveira Vera TCE

## 110
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM01-ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: março 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
[6 empty] | unid. | UNID.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Balancim: Mont. Desmontag. |  |  |  |  | 12.3333
| TOTAL |  |  |  |  | 12.3333
| CONTRATADO | 20.3
| MEDIDO ACUMULADO | 15.33
| SALDO PARA MEDIR | 4.97
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 12.3333
| Comprimento m | Quantidade | Total m
| 1.5 | 4 | 6
| 1 | 2 | 2
| 2 | 2 | 4
| 2.5 | 2 | 5
| 3 | 2 | 6
| 5 | 1 | 5
| 6 | 3 | 18
|  | total | 46 | medido | a medir
| Equivalencia para 3,00m |  | 15.3333 | 3 | 12.3333
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO PROPORCIONALIDADE DO BALANCIM DE 3,00M

## 112
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM01-ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: março 2022
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO )
[6 empty] | unid. | Unid.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de quantidade
| NOME |  | Mês uso | Quant. |  | TOTAL
| Quantidade balancim |  |  |  |  | 33
| TOTAL |  |  |  |  | 33
| CONTRATADO | 116
| MEDIDO ACUMULADO | 33
| SALDO PARA MEDIR | 83
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 33
| ETAPAS | intervalo | Quant.meses | quantidade | total
| ETAPAS 1 / 2 / 3 / 4 | março/22 | 1 | 33 | 33
|  |  |  | TOTAL | 33
|  |  | Medição atual BM07A |  | 33
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE QUANTIDADES

## 501
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM01 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - MARÇO 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
501 | LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE EMBOÇO EM FACHADAS
[6 empty] | unid. | M²
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Levantamento área
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| LIXAMENTO FACHADA |  |  |  |  | 2661.3573
| TOTAL |  |  |  |  | 2661.3573
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 2661.3573
| SALDO PARA MEDIR | 1638.6427
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 2661.3573
BM01 - aditivo 1
| LIXAMENTO |  |  |  |  | acumulado | mês
| LOCAL | ÁREA ET 1 | ÁREA ET 2 | UNIDADE | mar/22 | 0 | 2661.3573
| PAREDE 1 | 91.4175 | 13.23 | M²
| PAREDE 2 | 170.012 | 24.78 | M²
| PAREDE 3 | 133.508 | 15.29 | M²
| PAREDE 4 | 538.995 | 73.51 | M²
| PAREDE 5 | 133.508 |  | M²
| PAREDE 6 | 170.012 |  | M²
| PAREDE 7 | 91.4175 |  | M²
| PAREDE 8 | 150.52 |  | M²
| PAREDE 9 | 73.3785 |  | M²
| PAREDE 10 | 20.16 |  | M²
| PAREDE 11 | 292.0088 |  | M²
| PAREDE 12 | 158.72 |  | M²
| PAREDE 13 | 77.38 |  | M²
| PAREDE 14 | 20.16 |  | M²
| PAREDE 15 | 288.44 |  | M²
| Área shiller térreo | 124.91 |  | M²
| TOTAL | 2661.3573 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 502
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM01 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - MARÇO 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
502 | LIMPEZA DE FACHADA APÓS O LIXAMENTO
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| LAVAGEM APÓS LIXAM. |  |  |  |  | 2661.3573
| TOTAL |  |  |  |  | 2661.3573
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 2661.3573
| SALDO PARA MEDIR | 1638.6427
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 2661.3573
BM 07 - 1 A 15/MAR/2022
| LIXAMENTO |  |  |  |  | acumulado | mês
| LOCAL | ÁREA ET 1 | ÁREA ET 2 | UNIDADE | 15MAR/22 | 0 | 2661.3573
| PAREDE 1 | 91.4175 | 13.23 | M²
| PAREDE 2 | 170.012 | 24.78 | M²
| PAREDE 3 | 133.508 | 15.29 | M²
| PAREDE 4 | 538.995 | 73.51 | M²
| PAREDE 5 | 133.508 |  | M²
| PAREDE 6 | 170.012 |  | M²
| PAREDE 7 | 91.4175 |  | M²
| PAREDE 8 | 150.52 |  | M²
| PAREDE 9 | 73.3785 |  | M²
| PAREDE 10 | 20.16 |  | M²
| PAREDE 11 | 292.0088 |  | M²
| PAREDE 12 | 158.72 |  | M²
| PAREDE 13 | 77.38 |  | M²
| PAREDE 14 | 20.16 |  | M²
| PAREDE 15 | 288.44 |  | M²
| Área shiller térreo | 124.91 |  | M²
| TOTAL | 2661.3573 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 503
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM01 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - MARÇO 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
503 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
[5 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | largura | compr | TOTAL
| EXEC. ALMOXARIFADO |  | 2 | 12 | 24
| TOTAL |  |  |  | 24
| CONTRATADO | 24
| MEDIDO ACUMULADO | 24
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 24
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 504
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM01 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - MARÇO 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
504 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
[5 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | largura | altura | TOTAL
| TAPUME C/ TELHA MET. |  | 5.385 | 2 | 10.77
| TOTAL |  |  |  | 10.77
| CONTRATADO | 10.77
| MEDIDO ACUMULADO | 0
| SALDO PARA MEDIR | 10.77
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 10.77
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM