## BM03 - Aditivo 1
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
CNPJ: 19.503.944/0001-00
REVESTIMENTO EXTERNO DO TCE/RN
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM03 - ADITIVO 01 - 01 A 31 MAI 2022
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. TOTAL CONTRATO | VALORES UNITÁRIOS | Valor TOTAL CONTRATO R$ | MÊS 07 MAIO/22 |  | Acumulado |  | Saldo a Medir
[6 empty] | Quant. Realizada | Valor medição | Real. Acumul. | Valor medido | Quant. | Valor | % a realizar | mês 7 MAR/22 | mês 8 abril22 | mês 9 MAIO/22 | mês 10 | mês 11 | mês 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | UN | 20.3 | 1137.42 | 23089.62 | 11.3333 | 12890.76 | 13.3333 | 15165.6 | 6.9667 | 7924.02 | 34.32% | 1 | 1 | 11.3333
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO ) | MÊS | 116 | 334.35 | 38784.6 | 10 | 3343.5 | 80 | 26748 | 36 | 12036.6 | 31.03% | 33 | 37 | 10
501 | LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE EMBOÇO EM FACHADAS | M2 | 4300 | 11.18 | 48074 | 237.3303 | 2653.35 | 3338.1133 | 37320.1 | 961.8867 | 10753.89 | 22.37% | 2676.3673 | 424.4157 | 237.3303
502 | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 4300 | 1.57 | 6751 | 237.3303 | 372.6 | 3338.1133 | 5240.83 | 961.8867 | 1510.16 | 22.37% | 2676.3673 | 424.4157 | 237.3303
503 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 24 | 141.86 | 3404.64 | 0 | 0 | 24 | 3404.64 | 0 | 0 | 0 | 24
504 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 10.77 | 88.44 | 952.49 | 0 | 0 | 10.77 | 952.49 | 0 | 0 | 0 | 10.77
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 121056.35 |  | 19260.21 |  | 88831.66 |  | 32224.67 | 26.62%
BDI 25,02% |  |  |  |  | 30288.29 |  | 4818.9 |  | 22225.68 |  | 8062.61 | 26.62%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 151344.64 |  | 24079.11 |  | 111057.34 |  | 40287.28 | 26.62%
____________________________ Eng. Pascoal Benvindo Dias MVP - Gerente do Contrato |  | ____________________________ Eng. Claudio Henrique Milanez de Moura TCE |  |  |  | ____________________________ Eng.Flavio Grande Ramalho TCE |  |  | ___________________________ Eng. Sténio de Oliveira Vera TCE

## 110
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM03 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: MAIO 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
[6 empty] | unid. | UNID.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Balancim: Mont. Desmontag. |  |  |  |  | 11.3333
| TOTAL |  |  |  |  | 11.3333
| CONTRATADO | 20.3
| MEDIDO ACUMULADO | 13.3333
| SALDO PARA MEDIR | 6.9667
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 11.3333
| Comprimento m | Quantidade | Total m
| 1.5 | 6 | 9
| 1 | 2 | 2
| 2 | 2 | 4
| 2.5 | 2 | 5
| 3 | 2 | 6
| 5 | 1 | 5
| 6 | 3 | 18
|  | total | 49 | contrato | aditivo | a medir
| Equivalencia para 3,00m |  | 16.3333 | 3 | 2 | 11.3333
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO PROPORCIONALIDADE DO BALANCIM DE 3,00M

## 112
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM03-ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: MAIO 2022
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO )
[6 empty] | unid. | Unid.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de quantidade
| NOME |  | Mês uso | Quant. |  | TOTAL
| Quantidade balancim |  |  |  |  | 10
| TOTAL |  |  |  |  | 10
| CONTRATADO | 116
| MEDIDO ACUMULADO | 80
| SALDO PARA MEDIR | 36
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 10
| ETAPAS | intervalo | Quant.meses | quantidade | total
| ETAPA 1 | Set/21 - mai/22 | 9 | 3 | 27
| ETAPA 2 | Out/21 - mai/22 | 8 | 2 | 16
| ETAPA 3 | Nov/21 - mai/22 | 7 | 3 | 21
| ETAPA 4 | Dez/21 - | 1 | 1 | 1
|  | 2022-01-01 | 1 | 4 | 4
| ETAPA 4 | fev/22 - mai/22 | 4 | 4 | 16
| ETAPA 5 | 2022-03-01 | 1 | 1 | 1
|  | abr/22 a mai/22 | 2 | 4 | 8
| ETAPA 6 | abr/22 a mai/22 | 2 | 2 | 4
|  |  |  | TOTAL | 98
|  |  | Medição contrato |  | 18
|  |  | Medição acumulada BM07 |  | 33 | Aditivo 01
|  |  | Medição atual BM08 |  | 37 | Aditivo 01
|  |  | Medição atual BM09 |  | 10 | Aditivo 01
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE QUANTIDADES

## 501
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM03 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - MAIO 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
501 | LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE EMBOÇO EM FACHADAS
[6 empty] | unid. | M²
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Levantamento área
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| LIXAMENTO FACHADA |  |  |  |  | 237.3303
| TOTAL |  |  |  |  | 237.3303
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 3338.1133
| SALDO PARA MEDIR | 961.8867
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 237.3303
LIXAMENTO FACHADA
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 1074.92
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 1247.67 | 172.75
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1890.2673 | 642.5973
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 2242.8573 | 352.59
PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-03-01 | 2676.3673 | 433.51
PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-04-01 | 3100.783 | 424.4157
PAREDE 7 | 91.4175 | 13.23 | M² | 2022-05-01 | 3338.1133 | 237.3303
PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M²
PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M²
PAREDE 10 | 45.49 | 14.343 | M²
PAREDE 11 | 292.0088 | 23.74 | M²
PAREDE 12 | 158.72 | 5.33 | M²
PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M²
PAREDE 14 | 20.16 | 14.343 | M²
PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M²
Área Chiller terreo | 124.91 |  | M²
SACADA DIREITA | 26.95 |  | M²
PAREDE 16 | 70.26 |  | M²
PAREDE 18 | 67.13 |  | M²
ÁREA DO CHILLER | 205.99 |  | M²
CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
TOTAL | 3338.1133 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 502
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM03 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - MAIO 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
502 | LIMPEZA DE FACHADA APÓS O LIXAMENTO
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| LAVAGEM APÓS LIXAM. |  |  |  |  | 237.3303
| TOTAL |  |  |  |  | 237.3303
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 3338.1133
| SALDO PARA MEDIR | 961.8867
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 237.3303
LIXAMENTO FACHADA
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 1074.92
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 1247.67 | 172.75
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1890.2673 | 642.5973
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 2242.8573 | 352.59
PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-03-01 | 2676.3673 | 433.51
PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-04-01 | 3100.783 | 424.4157
PAREDE 7 | 91.4175 | 13.23 | M² | 2022-05-01 | 3338.1133 | 237.3303
PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M²
PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M²
PAREDE 10 | 45.49 | 14.343 | M²
PAREDE 11 | 292.0088 | 23.74 | M²
PAREDE 12 | 158.72 | 5.33 | M²
PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M²
PAREDE 14 | 20.16 | 14.343 | M²
PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M²
Área Chiller terreo | 124.91 |  | M²
SACADA DIREITA | 26.95 |  | M²
PAREDE 16 | 70.26 |  | M²
PAREDE 18 | 67.13 |  | M²
ÁREA DO CHILLER | 205.99 |  | M²
CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
TOTAL | 3338.1133 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 503
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM03 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - MAIO 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
503 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
[5 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | largura | compr | TOTAL
| EXEC. ALMOXARIFADO |  | 2 | 12
| TOTAL |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 24
| MEDIDO ACUMULADO | 24
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 504
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM03 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - MAIO 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
504 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
[5 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | largura | altura | TOTAL
| TAPUME C/ TELHA MET. |  | 5.385 | 2
| TOTAL |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 10.77
| MEDIDO ACUMULADO | 10.77
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM