## BM05 - Aditivo 2
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
CNPJ: 19.503.944/0001-00
REVESTIMENTO EXTERNO DO TCE/RN
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM05 - ADITIVO 02 - 20 a 31 DEZEMBRO 2022
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. TOTAL CONTRATO | VALORES UNITÁRIOS | Valor TOTAL CONTRATO R$ | MÊS 04 DEZ/22 |  | Acumulado |  | Saldo a Medir
[6 empty] | Quant. Realizada | Valor medição | Real. Acumul. | Valor medido | Quant. | Valor | % a realizar | mês 1 set/22 | mês 2 out/22 | mês 3 nov/22 | mês 4 19dez/22 | mês 4 20 A 31dez/22
600 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
601 | FORNECIMENTO BENEFICIAMENTO , PINTURAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTODAS ESTRUTURAS METÁLICAS DAS LAJES TÉCNICAS , PARA O O PRÉDIO DO TCE/RN, CONFORME PROJETO DA EBP | UN | 22 | 15739.48 | 346268.56 | 6 | 94436.88 | 22 | 346268.56 | 0 | 0 | 0% |  |  | 8 | 8 | 6
602 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 COM CORTE COM MAQUITA | UN | 286 | 25.51 | 7295.86 | 0 | 0 | 286 | 7295.86 | 0 | 0 | 0% | 180 | 50 | 56
603 | FURAÇÃO E FIXAÇÃO DE BARRAS ROSCADAS | UN | 374 | 149.57 | 55939.18 | 0 | 0 | 374 | 55939.18 | 0 | 0 | 0% | 180 | 74 | 120
604 | FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | M² | 34.2 | 296.34 | 10134.828 | 0 | 0 | 34.2 | 10134.82 | 0 | 0 | 0% |  | 21.7636 | 12.4364
605 | MICROCONCRETO FLÚIDO (AUTO ADENSÁVEL) C/ GROUT ATÉ 50% DE PÓ DE PEDRA (PEDRISCO BRITA 0) LANÇAMENTO E CURA | M³ | 5.13 | 3053.15 | 15662.6595 | 0 | 0 | 5.13 | 15662.65 | 0 | 0 | 0% |  | 3.2645 | 1.8655
606 | ESCADA DE ACESSO AO 9° ANDARFORNECIMENTO, BENEFICIAMENTO, PINTURAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 1 ESCADA TIPO MARINHEIRO PARA ACESSO A LAJE TÉCNICA CONFORME PROJETOS DA EBP | UN | 1 | 7751.64 | 7751.64 | 0 | 0 | 1 | 7751.64 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 1
607 | TRATAMENTO DE JUNTA COM SELANTE À BASE DE SILICONE -JANELAS DAS FACHADAS | UNID. | 719.54 | 39.2 | 28205.968 | 0 | 0 | 719.54 | 28205.96 | 0 | 0 | 0% | 654.62 |  | 64.92
608 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM , TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/m2) PLATAFORMA DE 1,50x 3,00m COM 04 CATRACAS(GUINCHOS) E CABO DE 45,00m (LOCAÇÃO) | MÊS | 35 | 334.35 | 11702.25 | 0 | 0 | 35 | 11702.25 | 0 | 0 | 0% | 11.5 | 11.5 | 12
609 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID. | 3 | 10909.42 | 32728.26 | 0 | 0 | 3 | 32728.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 515689.2055 |  | 94436.88 |  | 515689.18 |  | 0 | 4.945e-06%
BDI 25,02% |  |  |  |  | 129025.43 |  | 23628.1 |  | 129025.43 |  | 0 | 0%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 644714.6355 |  | 118064.98 |  | 644714.61 |  | 0 | 3.955e-06%
____________________________ Eng. Pascoal Benvindo Dias MVP - Gerente do Contrato |  | ____________________________ Eng. Claudio Henrique Milanez de Moura TCE |  |  |  | ____________________________ Eng.Flavio Grande Ramalho TCE |  |  | ___________________________ Eng. Sténio de Oliveira Vera TCE

## 601
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM05 - ADITIVO 02
ADITIVO 02
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 20 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
601 | FORNECIMENTO BENEFICIAMENTO , PINTURAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTODAS ESTRUTURAS METÁLICAS DAS LAJES TÉCNICAS , PARA O O PRÉDIO DO TCE/RN, CONFORME PROJETO DA EBP
[6 empty] | unid. | UNID.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| LAJE TÉCNICA |  |  |  |  | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 6
| CONTRATADO | 22
| MEDIDO ACUMULADO | 22
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 6
| LAJE TÉCNICA | PAVIMENTO | ETAPA1 | ETAPA 3 | TOTAL
|  | 12 | 1 | 1 | 2
|  | 11 | 1 | 1 | 2
|  | 10 | 1 | 1 | 2
|  | 9 | 1 | 1 | 2
|  | 8 | 1 | 1 | 2
|  | 7 | 1 | 1 | 2
|  | 6 | 1 | 1 | 2
|  | 5 | 1 | 1 | 2
|  | 4 | 1 | 1 | 2
|  | 3 | 1 | 1 | 2
|  | 2 | 1 | 1 | 2
|  | MEDIÇÃO | MÊS | Quant. | 22 | SUBTOTAL
|  | BM01 | 2022-09-01 | 0
|  |  | 2022-10-01 | 0
|  |  | 2022-11-01 | 8
|  | DE 01 A 19/12/2022 |  | 8
|  | DE 20 A 31/12/2022 |  | 6
NOTA:
FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA LAJE TÉCNICA

## 602
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM05 - ADITIVO 02
ADITIVO 02
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 20 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
602 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 COM CORTE COM MAQUITA
[6 empty] | unid. | UNID.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
DEMOLIÇÃO
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 286 | 13 POR ANDAR E POR LAJE
| MEDIDO ACUMULADO | 286 | Projeto alterado em Out2022 recalcular
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| LAJE TÉCNICA | PAVIMENTO | ETAPA1 | ETAPA 3 | SUB TOTAL | total Acumulado
|  | 12 | 13 | 13 | 26 | 180
|  | 11 | 13 | 13 | 26 | 230 | 50
|  | 10 | 13 | 13 | 26 | 286
|  | 9 | 13 | 13 | 26
|  | 8 | 13 | 13 | 26
|  | 7 | 13 | 13 | 26
|  | 6 | 13 | 13 | 26
|  | 5 | 13 | 13 | 26
|  | 4 | 13 | 13 | 26
|  | 3 | 13 | 13 | 26
|  | 2 | 13 | 13 | 26
|  | MEDIÇÃO | MÊS | Quant.
|  | BM01 | 2022-09-01 | 230
2022-10-01
|  |  | 2022-11-01 | 56
2022-12-01
NOTA:
FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA LAJE TÉCNICA

## 603
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM05 - ADITIVO 02
ADITIVO 02
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 20 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
603 | FURAÇÃO E FIXAÇÃO DE BARRAS ROSCADAS
[6 empty] | unid. | UNID.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
BARRA ROSCADA
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 374 | 17 POR ANDAR E POR LAJE
| MEDIDO ACUMULADO | 374
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| LAJE TÉCNICA | PAVIMENTO | ETAPA1 | ETAPA 3 | SUB TOTAL
|  | 12 | 17 | 17 | 34
|  | 11 | 17 | 17 | 34
|  | 10 | 17 | 17 | 34
|  | 9 | 17 | 17 | 34
|  | 8 | 17 | 17 | 34
|  | 7 | 17 | 17 | 34
|  | 6 | 17 | 17 | 34
|  | 5 | 17 | 17 | 34
|  | 4 | 17 | 17 | 34
|  | 3 | 17 | 17 | 34
|  | 2 | 17 | 17 | 34
|  | MEDIÇÃO | MÊS | Quant.
|  | BM01 | 2022-09-01 | 254 | 180 | 74
|  |  | 2022-10-01 |  | 120
|  |  | 2022-11-01 | 120
2022-12-01
NOTA:
FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA LAJE TÉCNICA

## 604
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM05 - ADITIVO 02
ADITIVO 02
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 20 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
604 | FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
[6 empty] | unid. | UNID.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
Forma
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 34.2
| MEDIDO ACUMULADO | 34.2
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| LAJE TÉCNICA | PAVIMENTO | ETAPA1 | ETAPA 3 | SUB TOTAL | total Acumulado
|  | 12 | 1.5545 | 1.5545 | 3.1091
|  | 11 | 1.5545 | 1.5545 | 3.1091 | 21.7636 | 21.7636
|  | 10 | 1.5545 | 1.5545 | 3.1091 |  |  | 1.5545
|  | 9 | 1.5545 | 1.5545 | 3.1091
|  | 8 | 1.5545 | 1.5545 | 3.1091
|  | 7 | 1.5545 | 1.5545 | 3.1091
|  | 6 | 1.5545 | 1.5545 | 3.1091
|  | 5 | 1.5545 | 1.5545 | 3.1091
|  | 4 | 1.5545 | 1.5545 | 3.1091
|  | 3 | 1.5545 | 1.5545 | 3.1091
|  | 2 | 1.5545 | 1.5545 | 3.1091
|  | MEDIÇÃO | MÊS | Quant.
|  | BM01 | 2022-09-01
|  |  | 2022-10-01 | 21.7636
|  |  | 2022-11-01 | 12.4364
2022-12-01
NOTA:
FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA LAJE TÉCNICA

## 605
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM05 - ADITIVO 02
ADITIVO 02
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 20 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
605 | MICROCONCRETO FLÚIDO (AUTO ADENSÁVEL) C/ GROUT ATÉ 50% DE PÓ DE PEDRA (PEDRISCO BRITA 0) LANÇAMENTO E CURA
[6 empty] | unid. | UNID.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
GROUT
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 5.13
| MEDIDO ACUMULADO | 5.13
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| LAJE TÉCNICA | PAVIMENTO | ETAPA1 | ETAPA 3 | SUB TOTAL | total Acumulado
|  | 12 | 0.23318 | 0.23318 | 0.46636
|  | 11 | 0.23318 | 0.23318 | 0.46636 | 3.2645 | 3.2645
|  | 10 | 0.23318 | 0.23318 | 0.46636 |  |  | 0.23318
|  | 9 | 0.23318 | 0.23318 | 0.46636
|  | 8 | 0.23318 | 0.23318 | 0.46636
|  | 7 | 0.23318 | 0.23318 | 0.46636
|  | 6 | 0.23318 | 0.23318 | 0.46636
|  | 5 | 0.23318 | 0.23318 | 0.46636
|  | 4 | 0.23318 | 0.23318 | 0.46636
|  | 3 | 0.23318 | 0.23318 | 0.46636
|  | 2 | 0.23318 | 0.23318 | 0.46636
|  | MEDIÇÃO | MÊS | Quant.
|  | BM01 | 2022-09-01
|  |  | 2022-10-01 | 3.2645
|  |  | 2022-11-01 | 1.8655
2022-12-01
NOTA:
FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA LAJE TÉCNICA

## 607
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM05 - ADITIVO 02
ADITIVO 02
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 20 a 31 dezembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
607 | TRATAMENTO DE JUNTA COM SELANTE À BASE DE SILICONE -JANELAS DAS FACHADAS
[6 empty] | unid. | UNID.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
BARRA ROSCADA
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 719.54
| MEDIDO ACUMULADO | 719.54
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
LAJE TÉCNICA | FACHADAS PREVISTO | ETAPA1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA6
| 719.54 | 134.68 | 227.72 | 124.32 | 87.6 | 80.3 | 64.92
| EXECUTADO SET/22 | 134.68 | 227.72 | 124.32 | 87.6 | 80.3 | 64.92
| MEDIÇÃO | 0 ETAPA1: MÊS
| BM01 | 0 ETAPA1: 2022-09-01; 0 ETAPA 2: 654.62
2022-10-01
|  | 2022-11-01 | 64.92
2022-12-01
NOTA:
FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA LAJE TÉCNICA

## 608
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM05 - ADITIVO 02
ADITIVO 02
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 20 a 31 dezembro 2022
608 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM , TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/m2) PLATAFORMA DE 1,50x 3,00m COM 04 CATRACAS(GUINCHOS) E CABO DE 45,00m (LOCAÇÃO)
[6 empty] | unid. | Unid.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de quantidade
| NOME |  | Mês uso | Quant. |  | TOTAL
Quantidade balancim
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 35
| MEDIDO ACUMULADO | 35
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| ETAPAS |  | PROPOR. 3M | MÊS | quantidade acumulada | total
| ETAPA 1 | 1 de 4m +1 DE 1,5m | 1.8333 | 2022-10-01 | 3 | 5.5
| ETAPA 2 | 1 de 2m | 0.66667 |  | 3 | 2
| ETAPA 3 | 1 de 4m +1 DE 1,5m | 1.8333 |  | 3 | 5.5
| ETAPA 4 | 1de 6m | 2 |  | 3 | 6
| ETAPA 5 | 1 de 1,5m | 0.5 |  | 3 | 1.5
| ETAPA 5 | 1 de 6m | 3 |  | 3 | 9
| ETAPA 6 | 2 de 1,5m | 1 |  | 3 | 3
| CHILLER | 1 de 2m | 0.66667 |  | 3 | 2.5
[5 empty] | TOTAL | 35
Medição acumulada BM01
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 11.5
|  |  |  | 2022-10-01 |  | 11.5
|  |  |  | 2022-11-01 |  | 12
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE QUANTIDADES

## 609
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM05 - ADITIVO 02
ADITIVO 02
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 20 a 31 dezembro 2022
609 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
[6 empty] | unid. | Unid.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de quantidade
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | Mês uso | Quant. |  | TOTAL
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 3
| MEDIDO ACUMULADO | 3
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| MESES |  |  |  | quantidade acumulada | total
| SETEMBRO DE 22 |  |  |  | 1 | 1
| OUTUBRO DE 22 |  |  |  | 1 | 2
| NOVEMBRO DE 22 |  |  |  | 1 | 3
TOTAL
Medição acumulada BM03
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 1
|  |  |  | 2022-10-01 |  | 1
|  |  |  | 2022-11-01 |  | 1
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: MÊS DE EXECUÇÃO DE OBRA