## BM07 - Aditivo 1
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
CNPJ: 19.503.944/0001-00
REVESTIMENTO EXTERNO DO TCE/RN
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM05 - ADITIVO 01 - 01 A 30 setembro 2022
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. TOTAL CONTRATO | VALORES UNITÁRIOS | Valor TOTAL CONTRATO R$ | MÊS 13 set/22 |  | Acumulado |  | Saldo a Medir
[6 empty] | Quant. Realizada | Valor medição | Real. Acumul. | Valor medido | Quant. | Valor | % a realizar | mês 7 MAR/22 | mês 8 abril22 | mês 9 MAIO/22 | mês 10 JUN22 | mês 11 JUL/22 | mês 12 ago/22 | mês 13 set/22
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | UN | 20.3 | 1137.42 | 23089.62 | 6.9667 | 7924.02 | 20.3 | 23089.62 | -2.9227e-06 | 0 | -1.44e-05% | 1 | 1 | 11.3333 |  |  |  | 6.9667
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO ) | MÊS | 116 | 334.35 | 38784.6 | -18 | -6018.3 | 116 | 38784.6 | 0 | 0 | 0% | 33 | 37 | 10 | 18 | 18 | 18 | -18
501 | LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE EMBOÇO EM FACHADAS | M2 | 4300 | 11.18 | 48074 | 69.454 | 776.49 | 3698.4173 | 41348.3 | 601.5827 | 6725.69 | 13.99% | 2676.3673 | 424.4157 | 237.3303 | 13.6 |  | 277.25 | 69.454
502 | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 4300 | 1.57 | 6751 | 219.3873 | 344.43 | 3698.4206 | 5806.52 | 601.5794 | 944.47 | 13.99% | 2676.3673 | 424.4157 | 237.3303 | 13.6 |  | 127.32 | 219.3873
503 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 24 | 141.86 | 3404.64 | 0 | 0 | 24 | 3404.64 | 0 | 0 | 0 | 24
504 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 10.77 | 88.44 | 952.49 | 0 | 0 | 10.77 | 952.49 | 0 | 0 | 0 | 10.77
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 121056.35 |  | 3026.64 |  | 113386.17 |  | 7670.16 | 6.336%
BDI 25,02% |  |  |  |  | 30288.29 |  | 757.26 |  | 28369.21 |  | 1919.07 | 6.336%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 151344.64 |  | 3783.9 |  | 141755.38 |  | 9589.23 | 6.336%
____________________________ Eng. Pascoal Benvindo Dias MVP - Gerente do Contrato |  | ____________________________ Eng. Claudio Henrique Milanez de Moura TCE |  |  |  | ____________________________ Eng.Flavio Grande Ramalho TCE |  |  | ___________________________ Eng. Sténio de Oliveira Vera TCE

## 110
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM07 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 30 setembro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
[6 empty] | unid. | UNID.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Balancim: Mont. Desmontag. |  |  |  |  | 6.97
| TOTAL |  |  |  |  | 6.97
| CONTRATADO | 20.3
| MEDIDO ACUMULADO | 20.3
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 6.97
| Comprimento m | Quantidade | Total m
| 1.5 | 6 | 9
| 1 | 2 | 2
| 17.62 | 2 | 35.24
| 2.5 | 2 | 5
| 3 | 2 | 6
| 5 | 1 | 5
| 6 | 3 | 18
| 2 | 1 | 2
| 4 | 1 | 4
|  | total | 86.24 | contrato | aditivo | a medir
| Equivalencia para 3,00m |  | 28.7467 | 3 | 25.7467 | 0
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO PROPORCIONALIDADE DO BALANCIM DE 3,00M

## 112
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM07 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 30 setembro 2022
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO )
[6 empty] | unid. | Unid.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de quantidade
| NOME |  | Mês uso | Quant. |  | TOTAL
Quantidade balancim
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 116
| MEDIDO ACUMULADO | 116
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| ETAPAS | intervalo | Quant.meses | quantidade | total
| ETAPA 1 | Set/21 -ago/22 | 12 | 3 | 36
| ETAPA 2 | Out/21 - ago/22 | 11 | 2 | 22
| ETAPA 3 | Nov/21 -ago/22 | 10 | 3 | 30
| ETAPA 4 | Dez/21 - | 1 | 1 | 1
|  | 2022-01-01 | 1 | 4 | 4
| ETAPA 4 | fev/22 - ago/22 | 7 | 4 | 28
| ETAPA 5 | 2022-03-01 | 1 | 1 | 1
|  | abr/22 a ago/22 | 5 | 4 | 20
| ETAPA 6 | abr/22 a ago/22 | 5 | 2 | 10
|  |  |  | TOTAL | 152
|  |  | Medição contrato |  | 18
|  |  | Medição acumulada BM01 |  | 33 | Aditivo 01
|  |  | Medição atual BM02 |  | 37 | Aditivo 01
|  |  | Medição atual BM03 |  | 10 | Aditivo 01
|  |  | Medição atual BM04 |  | 18 | Aditivo 01
|  |  | Medição atual BM05 |  | 18 | Aditivo 01
|  |  | Medição atual BM06 |  | 18 | Aditivo 01
17.62
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE QUANTIDADES

## 501
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM07 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - 01 a 30 setembro 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
501 | LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE EMBOÇO EM FACHADAS
[6 empty] | unid. | M²
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Levantamento área
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| LIXAMENTO FACHADA |  |  |  |  | 69.454
| TOTAL |  |  |  |  | 69.454
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 3698.4173
| SALDO PARA MEDIR | 601.5827
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 69.454
BM06
lixamento |  |  |  | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | 2021-11-01 | 1074.92
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-12-01 | 1247.67 | 172.75
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2022-01-01 | 1890.2673 | 642.5973
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-02-01 | 2242.8573 | 352.59
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-03-01 | 2676.3673 | 433.51
PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-04-01 | 3100.783 | 424.4157
PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-05-01 | 3338.1133 | 237.3303
PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-06-01 | 3351.7133 | 13.6
PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-08-01 | 3628.9633 | 277.25
PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-09-01 | 3698.4173 | 69.454
PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M²
PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M²
PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M²
PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M²
PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M²
PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M²
Chiller terreo | 138.51 |  | M²
SACADA DIREITA | 26.95 |  | M²
PAREDE 16 | 72.99 |  | M²
PAREDE 18 | 67.13 |  | M²
ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M²
CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
PERGOLADO | 107.19 |  | M²
FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
TOTAL | 3698.4173 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 502
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM07 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - 01 a 30 setembro 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
502 | LIMPEZA DE FACHADA APÓS O LIXAMENTO
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| LAVAGEM APÓS LIXAM. |  |  |  |  | 219.3873
| TOTAL |  |  |  |  | 219.3873
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 3698.4173
| SALDO PARA MEDIR | 601.5827
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 219.3873
BM07
LIMPEZA APÓS LIXAMENTO |  |  |  | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | 2021-11-01 | 1074.92
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-12-01 | 1247.67 | 172.75
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2022-01-01 | 1890.2673 | 642.5973
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-02-01 | 2242.8573 | 352.59
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-03-01 | 2676.3673 | 433.51
PAREDE 5 | 133.508 | 15.29 | M² | 2022-04-01 | 3100.783 | 424.4157 |  | 3100.783
PAREDE 6 | 170.012 | 15.49 | M² | 2022-05-01 | 3338.1133 | 237.3303 |  | 3338.1133
PAREDE 7 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2022-06-01 | 3351.71 | 13.5967 |  | 3351.71
PAREDE 8 | 150.52 | 26.5 | M² | 2022-08-01 | 3479.03 | 127.32 |  | 3479.03
PAREDE 9 | 73.3785 | 6.54 | M² | 2022-09-01 | 3698.4173 | 219.3873 |  | 3698.4173
PAREDE 10 | 31.42 | 20.16 | M²
PAREDE 11 | 292.0088 | 42.81 | M²
PAREDE 12 | 162.81 | 5.33 | M²
PAREDE 13 | 77.38 | 2.53 | M²
PAREDE 14 | 31.42 | 20.16 | M²
PAREDE 15 | 288.44 | 31.04 | M²
Chiller terreo | 138.51 |  | M²
SACADA DIREITA | 26.95 |  | M²
PAREDE 16 | 72.99 |  | M²
PAREDE 18 | 67.13 |  | M²
ÁREA DO CHILLER | 275.46 |  | M²
CAIXA D'ÁGUA | 77.93 |  | M²
ENTRADA CARROS | 45.11 |  | M²
SALA CHILLER | 17.62 |  | M²
PERGOLADO | 107.19 |  | M²
FACHADA FRONTAL | 97.5 |  | M²
COBERTURA CHAPIM | 21.13 |  | M²
TOTAL | 3698.4173 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 503
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM07 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - 01 a setembro 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
503 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
[5 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | largura | compr | TOTAL
| EXEC. ALMOXARIFADO |  | 2 | 12
| TOTAL |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 24
| MEDIDO ACUMULADO | 24
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
17.62
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 504
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM07 - ADITIVO 01
ADITIVO 01
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL - 01 a setembro 2022
5 | SERVIÇOS GERAIS
504 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
[5 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | largura | altura | TOTAL
| TAPUME C/ TELHA MET. |  | 5.385 | 2
| TOTAL |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 10.77
| MEDIDO ACUMULADO | 10.77
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
17.62
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM