## BM01 - Aditivo 3
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
CNPJ: 19.503.944/0001-00
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM01 - ADITIVO 03 - 01 A 31 outubro 2022 EMPENHO :414/2022
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. TOTAL CONTRATO | VALORES UNITÁRIOS | Valor TOTAL CONTRATO R$ | MÊS 14 out/22 |  | Acumulado |  | Saldo a Medir
[6 empty] | Quant. Realizada | Valor medição | Real. Acumul. | Valor medido | Quant. | Valor | % a realizar | mês 14 out/22
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 | SERVIÇO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA LOGOMARCA E UM LETREIRO COMPLEMENTAR EM AÇO INOX ESCOVADO, AISI 304, EM RELEVO, COM COMPLEMENTO EM LATAO COM MEDIDAS DE 60CMS, 14,5CMS, 8,5CMS, OCUPANDO UMA EXTENSÃOI DE 3,98MTS, CONFORME PROJETO | UNID. | 1 | 18339.12 | 18339.12 | 1 | 18339.12 | 1 | 18339.12 | 0 | 0 | 0% | 1
1.2 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LOGOMARCA E LETREIRO EXISTENTE NA FACHADA CENTRAL NO TRIBULNAL DE CONTAS DO ESTADO | UNID. | 1 | 761.279 | 761.27 | 1 | 761.27 | 1 | 761.279 | 0 | 0 | 0% | 1
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 19100.39 |  | 19100.39 |  | 19100.399 |  | 0 | -4.712e-05%
BDI 25,02% |  |  |  |  | 4778.91 |  | 4778.91 |  | 4778.91 |  | 0 | 0%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 23879.31 |  | 23879.31 |  | 23879.309 |  | 0 | 4.188e-06%
____________________________ Eng. Pascoal Benvindo Dias MVP - Gerente do Contrato |  | ____________________________ Eng. Claudio Henrique Milanez de Moura TCE |  |  |  | ____________________________ Eng.Flavio Grande Ramalho TCE |  |  | ___________________________ Eng. Sténio de Oliveira Vera TCE

## 1.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM01 - ADITIVO 03
ADITIVO 03
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 31 outubro 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 | SERVIÇO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA LOGOMARCA E UM LETREIRO COMPLEMENTAR EM AÇO INOX ESCOVADO, AISI 304, EM RELEVO, COM COMPLEMENTO EM LATAO COM MEDIDAS DE 60CMS, 14,5CMS, 8,5CMS, OCUPANDO UMA EXTENSÃOI DE 3,98MTS, CONFORME PROJETO
[6 empty] | unid. | UNID.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| LOGOMARCA TCE |  |  |  |  | 1
| TOTAL |  |  |  |  | 1
| CONTRATADO | 1
| MEDIDO ACUMULADO | 1
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 1
| Comprimento m | Quantidade | Total m
| 1.5 | 6 | 9
| 1 | 2 | 2
| 17.62 | 2 | 35.24
| 2.5 | 2 | 5
| 3 | 2 | 6
| 5 | 1 | 5
| 6 | 3 | 18
| 2 | 1 | 2
| 4 | 1 | 4
|  | total | 86.24 | contrato | aditivo | a medir
| Equivalencia para 3,00m |  | 28.7467 | 3 | 25.7467 | 0
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO PROPORCIONALIDADE DO BALANCIM DE 3,00M

## 1.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM01 - ADITIVO 03
ADITIVO 03
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 31 outubro 2022
1.2 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LOGOMARCA E LETREIRO EXISTENTE NA FACHADA CENTRAL NO TRIBULNAL DE CONTAS DO ESTADO
[5 empty] | unid. | Unid.
| CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: | Calculo de quantidade
| NOME |  | Mês uso | Quant. | TOTAL
| REMOÇÃO LOGOMARCA |  |  |  | 1
| TOTAL |  |  |  | 1
| CONTRATADO | 1
| MEDIDO ACUMULADO | 1
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 1
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE QUANTIDADES