## DADOS
Informações da Obra
Contratante | ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ | CNPJ: 12.978.037/0001-78
Contratada | CONSTRUTORA: ACC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ | CNPJ: 15.195.707/0001-78
Obra | OBRA: TCE: Reforma e Adequação do Pavimento Térreo e Sexto Andar da sede do TCE/RN
Local da Obra | Natal/RN
Responsavel Técnico da Obra |  | WILLAME TERTO VALCÁCIO
Responsavel Técnico da Fiscalização

## MED
CONSTRUTORA: ACC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.195.707/0001-78 | [9 empty] | DATA :
[10 empty] | LOCAL: | Natal/RN
ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
[9 empty] | Valor do Contrato = |  | 123999.998
OBRA: TCE: Reforma e Adequação do Pavimento Térreo e Sexto Andar da sede do TCE/RN | [8 empty] | Valor da Medição = |  | 33101.781
[9 empty] | Valor Acumulado = |  | 33101.781
[9 empty] | Saldo do Contrato = |  | 90898.217
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | PREÇO | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇOS - R$
|  |  | UNITÁRIO | CONTRATO | MEDIÇÃO | AC ANTERIOR | ACUMULADA | SALDO | CONTRATO | MEDIÇÃO | ACUMULADO | SALDO
1 | SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES | [7 empty] | 11862.02 | 3779.435 | 3779.435 | 8082.585
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 11546.55 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.7 | 11546.55 | 3463.965 | 3463.965 | 8082.585
1.2 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00, (CREA). REF. 2020 | TX | 315.47 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 315.47 | 315.47 | 315.47 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 6787.236 | 6571.336 | 6571.336 | 215.9
2.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 21.41 | 55 | 55 |  | 55 | 0 | 1177.55 | 1177.55 | 1177.55 | 0
2.1 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS PAINEL CELULAR COM REAPROVEITAMENTO | m² | 21.29 | 26 | 26 |  | 26 | 0 | 553.54 | 553.54 | 553.54 | 0
2.2 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 8.84 | 39 | 39 |  | 39 | 0 | 344.76 | 344.76 | 344.76 | 0
2.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 8.7 | 10.08 | 10.08 |  | 10.08 | 0 | 87.696 | 87.696 | 87.696 | 0
2.4 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 0.44 | 50 | 50 |  | 50 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0
2.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS E BANCADAS DE PIA , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 21.41 | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 149.87 | 149.87 | 149.87 | 0
2.6 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 0.65 | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0
2.7 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 0.65 | 300 | 300 |  | 300 | 0 | 195 | 195 | 195 | 0
2.8 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 1.27 | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 0
2.9 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 31.7 | 65 | 65 |  | 65 | 0 | 2060.5 | 2060.5 | 2060.5 | 0
2.10 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 8.47 | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 254.1 | 254.1 | 254.1 | 0
2.11 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | m² | 52.49 | 14 | 14 |  | 14 | 0 | 734.86 | 734.86 | 734.86 | 0
2.12 | RETIRADA DE COIFA INDUSTRIAL | UND | 92.71 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 0
2.13 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ | 23.02 | 25 | 20 |  | 20 | 5 | 575.5 | 460.4 | 460.4 | 115.1
2.14 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | m³ | 20.16 | 25 | 20 |  | 20 | 5 | 504 | 403.2 | 403.2 | 100.8
3 | DIVISÓRIAS - ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 17833.832 | 0 | 0 | 17833.832
3.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA | m² | 78.72 | 44.6 |  |  | 0 | 44.6 | 3510.912 | 0 | 0 | 3510.912
3.2 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO | m² | 58.68 | 72 |  |  | 0 | 72 | 4224.96 | 0 | 0 | 4224.96
3.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 923.39 | 3 |  |  | 0 | 3 | 2770.17 | 0 | 0 | 2770.17
3.3 | RELOCAÇÃO DE PORTA REAPROVEITADA EM PAREDE DE DRYWALL, INCLUSIVE BATENTE MADEIRA | UND | 101.48 | 1 |  |  | 0 | 1 | 101.48 | 0 | 0 | 101.48
3.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM ALUMÍNIO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 864.69 | 4 |  |  | 0 | 4 | 3458.76 | 0 | 0 | 3458.76
3.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM MADEIRA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 821.31 | 2 |  |  | 0 | 2 | 1642.62 | 0 | 0 | 1642.62
3.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE MADEIRA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL | UN | 864.69 | 1 |  |  | 0 | 1 | 864.69 | 0 | 0 | 864.69
3.6 | VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 105.02 | 12 |  |  | 0 | 12 | 1260.24 | 0 | 0 | 1260.24
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / MECÂNICA | [5 empty] | 0 | 0 | 38840.45 | 0 | 0 | 38840.45
4.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7.8 | 100 |  |  | 0 | 100 | 780 | 0 | 0 | 780
4.2 | CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO | UN | 27.28 | 7 |  |  | 0 | 7 | 190.96 | 0 | 0 | 190.96
4.3 | CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES | UN | 33.71 | 2 |  |  | 0 | 2 | 67.42 | 0 | 0 | 67.42
4.4 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CANALETA DUTOTEC DUPLO D, NA COR BEGE COM TAMPA, TERMINAIS, CURVAS, CAIXAS E JUNÇÕES COM CONDUÍTE GARGANTA | M | 149.54 | 55 |  |  | 0 | 55 | 8224.7 | 0 | 0 | 8224.7
4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2.87 | 450 |  |  | 0 | 450 | 1291.5 | 0 | 0 | 1291.5
4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3.82 | 500 |  |  | 0 | 500 | 1910 | 0 | 0 | 1910
4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5.6 | 100 |  |  | 0 | 100 | 560 | 0 | 0 | 560
4.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 7.84 | 100 |  |  | 0 | 100 | 784 | 0 | 0 | 784
4.9 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (38X38)mm | m | 33.73 | 50 |  |  | 0 | 50 | 1686.5 | 0 | 0 | 1686.5
4.10 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | un | 41.86 | 50 |  |  | 0 | 50 | 2093 | 0 | 0 | 2093
4.11 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X50)mm | m | 33.4 | 50 |  |  | 0 | 50 | 1670 | 0 | 0 | 1670
4.12 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 10.98 | 100 |  |  | 0 | 100 | 1098 | 0 | 0 | 1098
4.13 | CONDULETE EM ALUMINIO FIXADO NO TETO POR MEIO DE FIXADORES OU ABRAÇADEIRAS | UN | 18.01 | 20 |  |  | 0 | 20 | 360.2 | 0 | 0 | 360.2
4.14 | CAIXA METÁLICA COM DUAS TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE | UN | 59.38 | 29 |  |  | 0 | 29 | 1722.02 | 0 | 0 | 1722.02
4.15 | PONTO DE CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO | UN | 117.41 | 29 |  |  | 0 | 29 | 3404.89 | 0 | 0 | 3404.89
4.16 | PONTO TOMADA AR CONDICIONADO | pt | 286.28 | 8 |  |  | 0 | 8 | 2290.24 | 0 | 0 | 2290.24
4.17 | PONTO LUZ EMBUTIDO | UN | 117.86 | 26 |  |  | 0 | 26 | 3064.36 | 0 | 0 | 3064.36
4.18 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 BTU/H | un | 382.19 | 2 |  |  | 0 | 2 | 764.38 | 0 | 0 | 764.38
4.19 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H | un | 434 | 3 |  |  | 0 | 3 | 1302 | 0 | 0 | 1302
4.20 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H | un | 495.33 | 2 |  |  | 0 | 2 | 990.66 | 0 | 0 | 990.66
4.20 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H. CONDENSADORA NA LAJE TÉCNICA | un | 441.63 | 1 |  |  | 0 | 1 | 441.63 | 0 | 0 | 441.63
4.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | un | 554.43 | 1 |  |  | 0 | 1 | 554.43 | 0 | 0 | 554.43
4.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A A 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10.35 | 18 |  |  | 0 | 18 | 186.3 | 0 | 0 | 186.3
4.23 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 59.9 | 9 |  |  | 0 | 9 | 539.1 | 0 | 0 | 539.1
4.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA COM T8 2x20W LED | un | 110.16 | 26 |  |  | 0 | 26 | 2864.16 | 0 | 0 | 2864.16
5 | INSTALAÇÕES TELEFONE E LÓGICA | [5 empty] | 0 | 0 | 17186.89 | 0 | 0 | 17186.89
5.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO CABO LAN UTP CAT 6 | m | 7.31 | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 7310 | 0 | 0 | 7310
5.2 | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6 | pt | 272.71 | 25 |  |  | 0 | 25 | 6817.75 | 0 | 0 | 6817.75
5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM | un | 518.54 | 1 |  |  | 0 | 1 | 518.54 | 0 | 0 | 518.54
5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT6 | UN | 839.2 | 1 |  |  | 0 | 1 | 839.2 | 0 | 0 | 839.2
5.5 | IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA | UN | 58.74 | 25 |  |  | 0 | 25 | 1468.5 | 0 | 0 | 1468.5
5.6 | Patch CORD 1.5m CAT5E | UN | 8.77 | 12 |  |  | 0 | 12 | 105.24 | 0 | 0 | 105.24
5.7 | Patch CORD 2.5m CAT5E | UN | 9.82 | 13 |  |  | 0 | 13 | 127.66 | 0 | 0 | 127.66
6 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 16585.05 | 14735.3 | 14735.3 | 1849.75
6.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA | m² | 78.72 | 40 |  |  | 0 | 40 | 3148.8 | 0 | 0 | 3148.8
6.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS | m² | 4.08 | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 0
6.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 32.71 | 60 | 60 |  | 60 | 0 | 1962.6 | 1962.6 | 1962.6 | 0
6.4 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO | m² | 113.89 | 65 | 110 |  | 110 | -45 | 7402.85 | 12527.9 | 12527.9 | -5125.05
6.5 | FORRO EM PLACAS GESSO | m² | 38.26 | 100 |  |  | 0 | 100 | 3826 | 0 | 0 | 3826
7 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 8689.8 | 2556 | 2556 | 6133.8
7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E TETOS, DUAS DEMAOS | m² | 10.08 | 360 |  |  | 0 | 360 | 3628.8 | 0 | 0 | 3628.8
7.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 12.78 | 200 | 200 |  | 200 | 0 | 2556 | 2556 | 2556 | 0
7.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS, DUAS DEMÃOS | m² | 25.05 | 100 |  |  | 0 | 100 | 2505 | 0 | 0 | 2505
8 | DIVERSOS | [5 empty] | 0 | 0 | 6202.03 | 5459.71 | 5459.71 | 742.32
8.1 | PROJETO AS BUILT ELÉTRICO E LÓGICA | vb | 5459.71 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 5459.71 | 5459.71 | 5459.71 | 0
8.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | vb | 742.32 | 1 |  |  | 0 | 1 | 742.32 | 0 | 0 | 742.32
Total | [8 empty] | 123999.998 | 33101.781 | 33101.781 | 90898.217

## CRONO
CONSTRUTORA: ACC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.195.707/0001-78
DATA :
ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | [13 empty] | LOCAL: | Natal/RN
OBRA: TCE: Reforma e Adequação do Pavimento Térreo e Sexto Andar da sede do TCE/RN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | PERÍODO : |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO : |  |  | PERÍODO:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ETAPAS | P. TOTAL (R$) | PORCENTAGEM EXECUTADA | VALOR DA MEDIÇÃO | % MEDIÇÃO | % MEDIÇÃO ACUMULADO | VALOR DA MEDIÇÃO | % MEDIÇÃO | % MEDIÇÃO ACUMULADO | VALOR DA MEDIÇÃO | % MEDIÇÃO | % MEDIÇÃO ACUMULADO | VALOR DA MEDIÇÃO | % MEDIÇÃO | % MEDIÇÃO ACUMULADO
1 | PROJETOS |  | 889.6 |  | 889.6
1.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | UT | 889.6 | 389.4% | 889.6 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS |  | 29324.04 |  | 18318.87
2.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1110.15 | 106.1% | 1110.15 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
2.2 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 1545.68 | 35.81% | 1545.68 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 3097.84 | 11.13% | 3097.84 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
2.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 372 | 23.57% | 372 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
2.5 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 714 | 102.9% | 714 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
2.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1851.2 | 5.008% | 1851.2 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
2.7 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 1004 | 45.86% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
2.8 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 367.2 | 109.8% | 367.2 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
2.9 | Administração local da obra para cronograma de 04 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, onde a taxa de administração local da obra deve variar entre 3,49% e 8,87%. (%) | % | 17743.44 | #REF! | 8871.72 | 50% | 50% |  | 0% | 50% |  | 0% | 50% |  | 0% | 50%
2.10 | Regularização de obra (taxas diversas). | UN | 389.08 | #REF! | 389.08 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
2.11 | Laudo técnico de aferição da qualidade dos serviços de recuperação e pintura da estrutura metálica. | UN | 1129.45 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 20302.0836 |  | 20302.0836
3.1 | Execução e compactação de aterro com fornecimento (M³) (Composição adaptada do SINAPI 96385) | m³ | 12487.68 | 0% | 12487.68 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 1955.5236 | 0% | 1955.5236 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 2272.8 | 0% | 2272.8 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
3.4 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 3136.8 | 0% | 3136.8 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
3.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 449.28 | 0% | 449.28 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
4 | INFRAESTRTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 35737.6278 |  | 23548.4919
4.1 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 443.61 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1337.013 | 0% | 1337.013 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
4.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 190.1824 | 0% | 190.1824 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
4.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1924.0015 | 0% | 1924.0015 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
4.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 583.14 | 0% | 583.14 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
4.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3669.8 | 0% | 3669.8 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
4.7 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | m³ | 8425.7655 | 0% | 1127.088 | 13.38% | 13.38% |  | 0% | 13.38% |  | 0% | 13.38% |  | 0% | 13.38%
4.8 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 6158.88 | 0% | 3158.4 | 51.28% | 51.28% |  | 0% | 51.28% |  | 0% | 51.28% |  | 0% | 51.28%
4.9 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 9338.8972 | 0% | 7892.5288 | 84.51% | 84.51% |  | 0% | 84.51% |  | 0% | 84.51% |  | 0% | 84.51%
4.10 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 56.475 | 0% | 56.475 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
4.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 3609.8632 | 0% | 3609.8632 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
5 | SUPERESTRUTURA |  | 3609.925 |  | 2599.775
5.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 562.17 | 0% | 562.17 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
5.2 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 1228.64 | 0% | 1228.64 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
5.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 443.61 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
5.4 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 566.54 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 199.185 | 0% | 199.185 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
5.6 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 155.82 | 0% | 155.82 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
5.7 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 453.96 | 0% | 453.96 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA |  | 5717.043 |  | 0
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 5717.043 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7 | COBERTURA |  | 22575.4974 |  | 1982.8544
7.1 | Telhamento com telha de alumínio e = 0,7 mm, com até 2 águas, incluso içamento.(m²) (Composição adaptada do SINAPI 94213) | m² | 2355.696 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.2 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 59.157 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.3 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 3123 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.4 | Revisão de telhas metálicas com substituição de fixação e vedação .(m²) | UN | 3744 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.5 | Perfil "U" simples de aco galvanizado dobrado 75 x *40* mm, e = 2,65 mm | M | 402.99 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.6 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 516.5 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.7 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 826.4 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.8 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 586.368 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.9 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1681.68 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.10 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | m² | 1982.8544 | #REF! | 1982.8544 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
7.11 | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm | m² | 4798.885 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.12 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 779.367 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.13 | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM | M | 1246.3 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
7.14 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 472.3 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 14825.08 |  | 0
8.1 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4948.1 | 110.3% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
8.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1558.4 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
8.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 603.04 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
8.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9.77 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
8.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10.77 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
8.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1525.5 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
8.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 276 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
8.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3806 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
8.9 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 1434 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
8.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 653.5 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | 10153.84 |  | 0
9.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 127.8 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
9.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 416.1 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
9.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2325.64 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
9.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 689.05 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
9.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 464.16 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
9.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 1856.64 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
9.7 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2253.81 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
9.8 | TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm) | M | 1742.4 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
9.9 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 278.24 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 6994.1886 |  | 0
10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 1338.48 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
10.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 628.2 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
10.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA | m² | 2096.7566 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
10.4 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 2930.752 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
11 | REVESTIMENTOS |  | 20019.0581 |  | 879.2
11.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 3414.6628 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
11.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 4212.6522 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
11.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 1103.5584 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
11.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 1125.345 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
11.5 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 1137.4875 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
11.6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 171.4 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
11.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 734.508 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
11.8 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3422.2632 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
11.9 | Retirada de rejunte de cerâmica 10x10cm (M2) | M² | 1765.308 | #REF! | 879.2 | 49.8% | 49.8% |  | 0% | 49.8% |  | 0% | 49.8% |  | 0% | 49.8%
11.10 | Aplicação de rejunte cimentício com aditivo impermeabilizante para revestimento cerâmicos 10x10cm (M2) | M² | 2102.628 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
11.11 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | m² | 829.245 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
12 | PINTURA |  | 5269.0926 |  | 3575.208
12.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 239.3952 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
12.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1152.0894 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
12.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 2066.5488 | #REF! | 2066.5488 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
12.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1089.5872 | #REF! | 1089.5872 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
12.5 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 419.072 | #REF! | 419.072 | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100%
12.6 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 302.4 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
13 | PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO |  | 62170.1757 |  | 0
13.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 28108.2114 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
13.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 17302.4367 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
13.3 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2011.5 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
13.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 372.4 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
13.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1887.27 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
13.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1882 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
13.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 1336.8096 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
13.8 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 2026.75 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
13.9 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 1145 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
13.10 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m² | 2100.91 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
13.11 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | M | 3996.888 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 7557.2 |  | 0
14.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 502.5 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
14.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 378 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
14.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 2565.18 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
14.4 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2091.27 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
14.5 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 219.55 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
14.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 383.5 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
14.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1050 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
14.8 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 367.2 | #REF! | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%

## Plan1
EXTRAS | demolição de parede | 5,80*2,60
| demoloção de contra piso | 5,80*4,45
| DEMOLIÇÃO DE FORRO | 7,5*5,8+12,2*4,45+1,9*4,5+ 67,54*0,08
| DEMOLIÇAO DE REBOCO | 2,5*1,85
| CONTRA PISO | 5,80*4,45