## DADOS
Informações da Obra
Contratante | ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ | CNPJ: 12.978.037/0001-78
Contratada | CONSTRUTORA: ACC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ | CNPJ: 15.195.707/0001-78
Obra | OBRA: TCE: Reforma e Adequação do Pavimento Térreo e Sexto Andar da sede do TCE/RN
Local da Obra | Natal/RN
Responsavel Técnico da Obra |  | WILLAME TERTO VALCÁCIO
Responsavel Técnico da Fiscalização

## MED
CONSTRUTORA: ACC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 15.195.707/0001-78 | [9 empty] | DATA :
[10 empty] | LOCAL: | Natal/RN
ORGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
[9 empty] | Valor do Contrato = |  | 123999.998
OBRA: TCE: Reforma e Adequação do Pavimento Térreo e Sexto Andar da sede do TCE/RN | [8 empty] | Valor da Medição = |  | 88985.478
[9 empty] | Valor Acumulado = |  | 123987.308
[9 empty] | Saldo do Contrato = |  | 0
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | PREÇO | QUANTIDADES |  |  |  |  | PREÇOS - R$
|  |  | UNITÁRIO | CONTRATO | MEDIÇÃO | AC ANTERIOR | ACUMULADA | SALDO | CONTRATO | MEDIÇÃO | ACUMULADO | SALDO
1 | SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES | [7 empty] | 11862.02 | 4618.62 | 11862.02 | 0
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 11546.55 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0 | 11546.55 | 4618.62 | 11546.55 | 0
1.2 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00, (CREA). REF. 2020 | TX | 315.47 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 315.47 | 0 | 315.47 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6787.236 | 0 | 6787.236 | 0
2.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 21.41 | 55 |  | 55 | 55 | 0 | 1177.55 | 0 | 1177.55 | 0 | 2,45 * 5,8+2,45*5,8+2,45*4,45+ 2,45* 4,50 |  |  |  | 50.3475
2.1 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS PAINEL CELULAR COM REAPROVEITAMENTO | m² | 21.29 | 26 |  | 26 | 26 | 0 | 553.54 | 0 | 553.54 | 0 | 6,1 * 2,85 |  | 2ºANDAR
2.2 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 8.84 | 39 |  | 39 | 39 | 0 | 344.76 | 0 | 344.76 | 0 | 7,00 * 2,85+ 3,1*4,45
2.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 8.7 | 10.08 |  | 10.08 | 10.08 | 0 | 87.696 | 0 | 87.696 | 0 | 5*0,80 * 2,10
2.4 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 0.44 | 50 |  | 50 | 50 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 50
2.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS E BANCADAS DE PIA , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 21.41 | 7 |  | 7 | 7 | 0 | 149.87 | 0 | 149.87 | 0 | 7
2.6 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 0.65 | 15 |  | 15 | 15 | 0 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 | 15
2.7 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 0.65 | 300 |  | 300 | 300 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 300
2.8 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 1.27 | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 20
2.9 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 31.7 | 65 |  | 65 | 65 | 0 | 2060.5 | 0 | 2060.5 | 0 | 7,5*5,8+12,2*4,45+1,9*4,5+ 67,54*0,08
2.10 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 8.47 | 30 |  | 30 | 30 | 0 | 254.1 | 0 | 254.1 | 0 | 30
2.11 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | m² | 52.49 | 14 |  | 14 | 14 | 0 | 734.86 | 0 | 734.86 | 0 | 1,2*1,2*5
2.12 | RETIRADA DE COIFA INDUSTRIAL | UND | 92.71 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 92.71 | 0 | 92.71 | 0 | 1
2.13 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ | 23.02 | 25 |  | 25 | 25 | 0 | 575.5 | 0 | 575.5 | 0 | 05 cacambas
2.14 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | m³ | 20.16 | 25 |  | 25 | 25 | 0 | 504 | 0 | 504 | 0 | 05 cacambas
3 | DIVISÓRIAS - ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17833.832 | 14273.078 | 17833.832 | 0
3.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA | m² | 78.72 | 44.6 | 18.94 | 25.66 | 44.6 | 0 | 3510.912 | 1490.9568 | 3510.912 | 0 | 10,35 *3 + 17,70*2,30 |  | 71.76
3.2 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO | m² | 58.68 | 72 | 47.89 | 24.11 | 72 | 0 | 4224.96 | 2810.1852 | 4224.96 | 0 | 43,75*2,34+ 5,30*2,85+1,05*2,85 |  | 102.375
3.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 923.39 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2770.17 | 2770.17 | 2770.17 | 0 |  | 2
3.3 | RELOCAÇÃO DE PORTA REAPROVEITADA EM PAREDE DE DRYWALL, INCLUSIVE BATENTE MADEIRA | UND | 101.48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 0
3.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM ALUMÍNIO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 864.69 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3458.76 | 3458.76 | 3458.76 | 0 |  | 4
3.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE EM MADEIRA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 821.31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1642.62 | 1642.62 | 1642.62 | 0 |  | 1
3.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE MADEIRA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM DRYWALL | UN | 864.69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 864.69 | 864.69 | 864.69 | 0
3.6 | VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 105.02 | 12 | 10.8 | 1.2 | 12 | 0 | 1260.24 | 1134.216 | 1260.24 | 0 |  | 8*1,20*1,2
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / MECÂNICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38840.45 | 37535.15 | 38840.45 | 0
4.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7.8 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 780 | 780 | 780 | 0 |  | 100
4.2 | CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/1 SEÇÃO | UN | 27.28 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 190.96 | 190.96 | 190.96 | 0
4.3 | CONJUNTO INTERRUPTOR CORRENTE C/2 SEÇÕES | UN | 33.71 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | 0
4.4 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CANALETA DUTOTEC DUPLO D, NA COR BEGE COM TAMPA, TERMINAIS, CURVAS, CAIXAS E JUNÇÕES COM CONDUÍTE GARGANTA | M | 149.54 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 8224.7 | 8224.7 | 8224.7 | 0
4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2.87 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 1291.5 | 1291.5 | 1291.5 | 0
4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3.82 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1910 | 1910 | 1910 | 0
4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5.6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 560 | 560 | 560 | 0
4.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 7.84 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 784 | 784 | 784 | 0
4.9 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (38X38)mm | m | 33.73 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1686.5 | 1686.5 | 1686.5 | 0 | 50
4.10 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | un | 41.86 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 2093 | 2093 | 2093 | 0 | 50
4.11 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X50)mm | m | 33.4 | 50 | 29 | 21 | 50 | 0 | 1670 | 968.6 | 1670 | 0 | 50
4.12 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 10.98 | 100 | 45 | 55 | 100 | 0 | 1098 | 494.1 | 1098 | 0 | 100
4.13 | CONDULETE EM ALUMINIO FIXADO NO TETO POR MEIO DE FIXADORES OU ABRAÇADEIRAS | UN | 18.01 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 360.2 | 360.2 | 360.2 | 0
4.14 | CAIXA METÁLICA COM DUAS TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE | UN | 59.38 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 1722.02 | 1722.02 | 1722.02 | 0
4.15 | PONTO DE CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO | UN | 117.41 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 3404.89 | 3404.89 | 3404.89 | 0
4.16 | PONTO TOMADA AR CONDICIONADO | pt | 286.28 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2290.24 | 2290.24 | 2290.24 | 0
4.17 | PONTO LUZ EMBUTIDO | UN | 117.86 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 3064.36 | 3064.36 | 3064.36 | 0
4.18 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 BTU/H | un | 382.19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 764.38 | 764.38 | 764.38 | 0
4.19 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H | un | 434 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1302 | 1302 | 1302 | 0
4.20 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H | un | 495.33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 990.66 | 990.66 | 990.66 | 0
4.20 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H. CONDENSADORA NA LAJE TÉCNICA | un | 441.63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 441.63 | 441.63 | 441.63 | 0
4.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | un | 554.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 554.43 | 554.43 | 554.43 | 0
4.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A A 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10.35 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 186.3 | 186.3 | 186.3 | 0
4.23 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 59.9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 539.1 | 539.1 | 539.1 | 0
4.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA COM T8 2x20W LED | un | 110.16 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 2864.16 | 2864.16 | 2864.16 | 0
5 | INSTALAÇÕES TELEFONE E LÓGICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17186.89 | 17186.89 | 17186.89 | 0
5.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO CABO LAN UTP CAT 6 | m | 7.31 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 7310 | 7310 | 7310 | 0
5.2 | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6 | pt | 272.71 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 6817.75 | 6817.75 | 6817.75 | 0
5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM | un | 518.54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 518.54 | 518.54 | 518.54 | 0
5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT6 | UN | 839.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 839.2 | 839.2 | 839.2 | 0
5.5 | IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA | UN | 58.74 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1468.5 | 1468.5 | 1468.5 | 0
5.6 | Patch CORD 1.5m CAT5E | UN | 8.77 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 105.24 | 105.24 | 105.24 | 0
5.7 | Patch CORD 2.5m CAT5E | UN | 9.82 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 127.66 | 127.66 | 127.66 | 0
6 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16585.05 | 6974.8 | 16585.05 | 0
6.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA | m² | 78.72 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 3148.8 | 3148.8 | 3148.8 | 0 |  |  |  | 23.4
6.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS | m² | 4.08 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 244.8 | 0 | 244.8 | 0
6.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 32.71 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1962.6 | 0 | 1962.6 | 0
6.4 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO | m² | 113.89 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 7402.85 | 0 | 7402.85 | 0 | 7,5*5,8+12,2*4,45+1,9*4,5+ 67,54*0,08
6.5 | FORRO EM PLACAS GESSO | m² | 38.26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 3826 | 3826 | 3826 | 0
7 | PINTURA |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8689.8 | 7654.62 | 8689.8 | 0
7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E TETOS, DUAS DEMAOS | m² | 10.08 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 0
7.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 12.78 | 200 | 119 | 81 | 200 | 0 | 2556 | 1520.82 | 2556 | 0 | 4,5*2,36+8,85*2,36+1,78*2,15+1,28*2,32+11,76*1,8+3*6+2,3*10,2+3,2*2,3+1,44*2,11
7.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS, DUAS DEMÃOS | m² | 25.05 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2505 | 2505 | 2505 | 0
8 | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6202.03 | 742.32 | 6202.03 | 0
8.1 | PROJETO AS BUILT ELÉTRICO E LÓGICA | vb | 5459.71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5459.71 | 0 | 5459.71 | 0
8.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | vb | 742.32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 742.32 | 742.32 | 742.32 | 0
Total | [8 empty] | 123999.998 | 88985.478 | 123987.308 | 0

## Extras
EXTRAS | demolição de parede | 5,80*2,60
| demoloção de contra piso | 5,80*4,45
| DEMOLIÇÃO DE FORRO | 7,5*5,8+12,2*4,45+1,9*4,5+ 67,54*0,08
| DEMOLIÇAO DE REBOCO | 2,5*1,85
| CONTRA PISO | 5,80*4,45