## BM02
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
CNPJ: 19.503.944/0001-00
REVESTIMENTO EXTERNO DO TCE/RN
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM02 - 01/10 a 31/10/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. Total | VALORES UNITÁRIOS | Valor TOTAL R$ | MÊS 02 01/10 a 31/10 |  | Acumulado |  | Saldo a Medir
[6 empty] | Quant. Realizada | Valor medição | Real. Acumul. | Valor medido | Quant. | Valor | % a realizar | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10 |  | mês 11 |  | mês 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  | 417241.25 |  | 46000.02 |  | 126641.39 |  | 290599.82 | 69.65% | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena | 1ªQuinzena | 2ªQuinzena
101 | ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇAO DOS SERVIÇOS | UN | 1 | 362.55 | 362.55 | 0 | 0 | 1 | 362.55 | 0 | 0 | 0% | 1
102 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 4300 | 14.19 | 61017 | 509.74 | 7233.21 | 773.92 | 10981.9248 | 3526.08 | 50035.07 | 82% | 264.18 |  | 509.74
103 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 4300 | 1.94 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 8342 | 100%
104 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 1.32 | 33.57 | 44.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 44.31 | 100%
105 | RETIRADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 | M3 | 220 | 35.14 | 7730.8 | 12.7901 | 449.44 | 15.432 | 542.2821 | 204.568 | 7188.51 | 92.99% | 2.6419 |  | 12.7901
106 | BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO [2,50 + 0,80 A 45º] E CHAPA PLASTIFICADA 18MM | M2 | 287.1 | 97.42 | 27969.28 | 53.525 | 5214.4 | 146.15 | 14237.933 | 140.95 | 13731.34 | 49.09% | 92.625 |  | 53.525
107 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA | M2 | 7000 | 19.59 | 137130 | 826.8804 | 16198.58 | 3143.958 | 61590.1378 | 3856.042 | 75539.86 | 55.09% | 2317.0776 |  | 826.8804
108 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2 / MÊS | 1200 | 1.14 | 1368 | 168.84 | 192.47 | 337.68 | 384.9552 | 862.32 | 983.04 | 71.86% | 168.84 |  | 168.84
109 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 1200 | 8.06 | 9672 | 168.84 | 1360.85 | 337.68 | 2721.7008 | 862.32 | 6950.29 | 71.86% | 168.84 |  | 168.84
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | UN | 3 | 1137.42 | 3412.26 | 0 | 0 | 3 | 3412.26 | 0 | 0 | 0% | 3 |  | 0
111 | LOCAÇÃO DE MINI GRUA CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA 500 KG, ÂNGULO DE ROTAÇÃO 360º, CABO AÇO 5/16 50M, COM SISTEMA DE MOTO FREIO REDUTOR COM NIVELADOR DE ANDAR. | MÊS | 18 | 774.87 | 13947.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13947.66 | 100%
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO ) | MÊS | 18 | 334.35 | 6018.3 | 5 | 1671.75 | 8 | 2674.8 | 10 | 3343.5 | 55.56% | 3 |  | 5
113 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA NO REBOCO - NBR 1352/2010 | UN | 10 | 140 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1400 | 100%
114 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 130913.09 | 130913.09 | 0.083333 | 10909.42 | 0.16667 | 21818.8483 | 0.83333 | 109094.24 | 83.33% | 0.083333 |  | 0.083333
115 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | UN | 20 | 395.7 | 7914 | 7 | 2769.9 | 20 | 7914 | 0 | 0 | 0% | 13 |  | 7
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO |  |  |  | 1113209.65 |  | 49578.69 |  | 49578.69 |  | 1063630.94 | 95.55%
201 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 4300 | 5.3 | 22790 | 725.8 | 3846.74 | 725.8 | 3846.74 | 3574.2 | 18943.26 | 83.12% |  |  | 725.8
202 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 4300 | 51.11 | 219773 | 681.34 | 34823.28 | 681.34 | 34823.2874 | 3618.66 | 184949.71 | 84.15% |  |  | 681.34
203 | JUNTA DE CONTROLE HORIZONTAL E VERTICAL | M | 950 | 46.41 | 44089.5 | 235.05 | 10908.67 | 235.05 | 10908.6705 | 714.95 | 33180.82 | 75.26% |  |  | 235.05
204 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. | M2 | 4150 | 178.45 | 740567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 740567.5 | 100%
205 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO DE ALTO DESEMPENHO, ADITIVADA COM EMULSÃO POLIMÉRICA OU RESINA SINTÉTICA EM PÓ REDISPERSÍVEL E PERMEABILIDADE REDUZIDA (NBR 14.992) | M2 | 4150 | 15.41 | 63951.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 63951.5 | 100%
206 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm | M | 300 | 17.29 | 5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5187 | 100%
207 | TELA METÁLICA ELETROSSOLDADA ZINCADA A FOGO # 25 X 25 MM / Ø 1,24 MM | M2 | 500 | 15.94 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7970 | 100%
208 | PINOS DE COM FURO 1/4 3X25 EM AÇO CRAVADOS COM FERRAMENTA DE PISTÃO NA ESTRUTURA OU NAS JUNTAS DE ARGAMASSA | UN | 100 | 16.11 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1611 | 100%
209 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA DE CORPO E SUPERFICIAL | UN | 7 | 81.45 | 570.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 570.15 | 100%
210 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 400 | 8.82 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3528 | 100%
211 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | m2 | 400 | 7.93 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3172 | 100%
3 | LAJE TÉCNICA |  |  |  | 175172.49 |  | 0 |  | 0 |  | 175172.49 | 100%
301 | LAJE TÉCNICA EM ESTRUTURA METÁLICA CONF. PROJETO | UN | 22 | 7050.34 | 155107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 155107.48 | 100%
302 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 17.6 | 380.81 | 6702.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 6702.25 | 100%
303 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 130 | 19.12 | 2485.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2485.6 | 100%
304 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM. | M | 130 | 7.74 | 1006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1006.2 | 100%
305 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132 | 12.71 | 1677.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1677.72 | 100%
306 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 396 | 20.69 | 8193.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 8193.24 | 100%
4 | DIVERSOS |  |  |  | 59525.2 |  | 0 |  | 0 |  | 59525.2 | 100%
401 | RELOCAÇÃO DE SPLITS DOS ANDARES PARA OS SUPORTES METÁLICOS PARA CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO | UN | 20 | 656.68 | 13133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13133.6 | 100%
402 | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO | M2 | 20 | 29.51 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 590.2 | 100%
403 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 20 | 433.79 | 8675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8675.8 | 100%
404 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 20 | 348.72 | 6974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6974.4 | 100%
405 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO | M2 | 20 | 5.89 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 117.8 | 100%
406 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | M2 | 20 | 250.71 | 5014.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5014.2 | 100%
407 | PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS | M2 | 40 | 18.87 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 754.8 | 100%
408 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI | KG | 20 | 13.87 | 277.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.4 | 100%
409 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | M2 | 4150 | 5.78 | 23987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 23987 | 100%
0%
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 1765148.59 |  | 95578.71 |  | 176220.08 |  | 1588928.45 | 90.02%
BDI 25,02% |  |  |  |  | 441640.17 |  | 23913.79 |  | 44090.26 |  | 397549.89 | 90.02%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2206788.76 |  | 119492.5 |  | 220310.34 |  | 1986478.34 | 90.02%
____________________________ Eng. Pascoal Benvindo Dias Gerente do Contrato |  | ____________________________ Eng. Claudio Henrique Milanez de Moura TCE |  |  |  | ____________________________ Eng.Flavio Grande Ramalho TCE |  |  | ___________________________ Eng. Sténio de Oliveira Vera TCE

## 102
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL:01/10/2021 a 31/10/2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
102 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | calculo de áreas
| NOME |  |  | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Demolição cerâmica |  |  |  |  | 498.67
| TOTAL |  |  |  |  | 498.67
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 762.85 | 264.18 | 762.85
| SALDO PARA MEDIR | 3537.15
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 498.67
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: calculo de área

## 105
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL:01/10/2021 a 31/10/2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
105 | RETIRADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3
[6 empty] | unid. | m³
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo volume
| NOME |  | ESP.(m) | empolamento | ÁREA | TOTAL
| Retirada de Demolição |  | 0.015 | 1.5 | 509.74 | 11.4691
| TOTAL |  |  |  |  | 12.7901
| CONTRATADO | 220 |  | 5mm da pastilha
| MEDIDO ACUMULADO | 15.432 |  | 10mm da cola da pastilha
| SALDO PARA MEDIR | 204.568 |  | 2.6419
| ALÉM DO CONTRATO |  |  | correção do empolamento do BM01
| MEDIÇÃO ATUAL | 12.7901 |  | 1.321
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO VOLUME DE DEMOLIÇÃO

## 106
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL:01/10/2021 31/10/2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
106 | BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO [2,50 + 0,80 A 45º E CHAPA PLASTIFICADA 18MM
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo área
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | COMPR.(m) | TOTAL
| Bandeja de proteção |  |  | 2.5 | 21.41 | 53.525
| TOTAL |  |  |  |  | 53.525
| CONTRATADO | 287.1
| MEDIDO ACUMULADO | 146.15
| SALDO PARA MEDIR | 140.95
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 53.525
| 2,5*(3,23+5,68+2,37+2,38+7,75) |  |  |  | Largura x comprimento
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 107
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL:01/10/2021 a 31/10/2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
107 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo área
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Tela de nylon |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 826.8804
| CONTRATADO | 7000
| MEDIDO ACUMULADO | 3143.958
| SALDO PARA MEDIR | 3856.042 | 2317.0776
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 826.8804
7.74
0.85
1.92
0.97
3.05
1
0.76
|  | 16.29 | perimetro
|  | 50.76 | altura
|  | 826.8804 | área
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA
((0,63+1,63+3,75+3,65+1,95+0,76+1+3,05+0,97+1,92+0,85+7,74)*46,51+(1,22+1,73+11,46+1,58+1,92)*50,76)*1,05=

## 108
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL:01/10/2021 a 31/10/2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
108 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO
[6 empty] | unid. | M²/MÊS
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo m²/mês proporcional
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Locação fachadeiro |  |  | 28.14 | 6 | 168.84
| TOTAL |  |  |  |  | 168.84
| CONTRATADO | 1200
| MEDIDO ACUMULADO | 337.68 | 168.84
| SALDO PARA MEDIR | 862.32
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 168.84
(*) Uso para instalação das bandejas
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 109
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01/10/2021 a 31/10/2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
109 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de área
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Mont.Desm. Fachadeiro |  |  | 28.14 | 6 | 168.84
| TOTAL |  |  |  |  | 168.84
| CONTRATADO | 1200
| MEDIDO ACUMULADO | 337.68
| SALDO PARA MEDIR | 862.32
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 168.84
(*) Uso para instalação das bandejas
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 112
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL:01/10/2021 a 31/10/2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO )
[5 empty] | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de quantidade
| NOME |  | Mês uso | Quant. | TOTAL
| Quantidade balancim |  | out/21 | 5 | 5
| TOTAL |  |  |  | 5
| CONTRATADO | 18
| MEDIDO ACUMULADO | 8 | 3
| SALDO PARA MEDIR | 10
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 5
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE QUANTIDADES

## 114
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL:23/08/021 A 30/09/2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
114 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  |  |  | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | Mes set/21 | TOTAL
| Admin. Local | 12 | 1 | 0.083333
| TOTAL |  |  | 0.083333
| CONTRATADO | 12 | (*)
| MEDIDO ACUMULADO | 0.16667 | 0.083333
| SALDO PARA MEDIR | 11.8333
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0.083333
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: a obra terá a duração de 12 meses(360dias), BM01 conrreponde a 0,5mes

## 115
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL:01/10/2021 a 31/10/2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
115 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
|  |  |  | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  | TOTAL
| Quantidade colaboradores | 7 |  | 7
| TOTAL |  |  | 7
| CONTRATADO | 20
| MEDIDO ACUMULADO | 20 | 13
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 7
1 | Pascoal Benvindo Dias
2 | Ednaldo Gomes Feitosa
3 | Romildo Ribeiro de Araujo
4 | Marcos Fernando de Oliveira
5 | Robson Conceição do Nascimento
6 | Sebastião Feliciano da Silva
7 | Ailton Ceilio de Oliveira
8 | Cicero Costa de Gaes
9 | Jessica Luduvico de Moraes
10 | Everaldo Jorge do Nascimento
11 | Francisco Marques da Silva
12 | Igor Richarlisson Rodrigues da Silva
13 | Ivanildo Gomes Feitosa
14 | João Vitor de Mello
15 | João Lourenço Xavier
16 | Jeovani da Silva
17 | Carlos Magnos de Souza
18 | Francisco Caninde Florencio da Cruz Silva
19 | Matteus Cunha
20 | Aldair José Fereira
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: Quantidades de colaboradores contratados

## 201
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL:01/10/2021 a 31/10/2021
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
201 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
|  |  | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | TOTAL
| CHAPISCO | 725.8 | 725.8
| TOTAL |  | 725.8
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 725.8
| SALDO PARA MEDIR | 3574.2
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 725.8
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREAS

## 202
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL:01/10/2021 a 31/10/2021
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
202 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
|  |  | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | TOTAL
| EMBOÇO | 681.34 | 681.34
| TOTAL |  | 681.34
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 681.34
| SALDO PARA MEDIR | 3618.66
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 681.34
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREAS

## 203
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-02
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL:01/10/2021 a 31/10/2021
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
203 | JUNTA DE CONTROLE HORIZONTAL E VERTICAL
|  |  | unid. | M
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | TOTAL
| JUNTAS | 235.05 | 235.05
| TOTAL |  | 235.05
| CONTRATADO | 950
| MEDIDO ACUMULADO | 235.05
| SALDO PARA MEDIR | 714.95
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 235.05
4.49
6.15
4.8
24.25
39.69
1.4
4.8
4.5
3.09
1.09
1.4
X 12
195.36
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## COMPOSIÇÃO DO BDI EQUIPAMENTO (hidden)
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
NATAL/RN – CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00
OBRA: | #REF!
CLIENTE: | #REF! | DATA DA PROPOSTA: 26/01/2021
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RECURSO ESTADUAL
1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  | 3.4%
1.1 | Administração Central e Local |  | 1.5%
1.2 | Taxa de Risco |  | 0.7%
1.3 | Despesas Financeiras |  | 0.85%
1.4 | Seguros e Garantia |  | 0.35%
2.0 | TRIBUTOS |  | 6.65%
2.1 | Pis |  | 0.65%
2.2 | Cofins |  | 3%
2.3 | ISS |  | 0%
2.4 | FISCALIZAÇÃO LEI 4.575 E LEI 5.283.GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE |  | 3%
2.4 | CPRB* |  | 0%
3.0 | LUCRO |  | 3.5%
3.1 | Lucro |  | 3.5%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI |  | 14.67%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Eng. Marcelo Vitor P. de Almeida
CREA 210175065-1
Sócio-Diretor