## BM06
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
CNPJ: 19.503.944/0001-00
REVESTIMENTO EXTERNO DO TCE/RN
BOLETIM DE MEDIÇÃO BM06 - 01 a 28 fevereiro 2022
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. Total Contrato | VALORES UNITÁRIOS | Valor TOTAL CONTRATO R$ | MÊS 06 FEV 2022 |  | Acumulado |  | Saldo a Medir
[6 empty] | Quant. Realizada | Valor medição | Real. Acumul. | Valor medido | Quant. | Valor | % a realizar | mês 1 SET21 | mês 2 OUT21 | mês 3 NOV21 | mês 4 DEZ21 | mês 5 JAN22 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | % produção real
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  | 417241.25 |  | 58733.94 |  | 261074.85 |  | 156166.33 | 37.43% | [13 empty] | 22532
101 | ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇAO DOS SERVIÇOS | UN | 1 | 362.55 | 362.55 | 0 | 0 | 1 | 362.55 | 0 | 0 | 0% | 1 | [11 empty] | 1000
102 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 4300 | 14.19 | 61017 | 352.59 | 5003.25 | 2242.8573 | 31826.14 | 2057.1427 | 29190.85 | 47.84% | 264.18 | 509.74 | 262.74 | 211.01 | 642.5973 | 352.59 | [6 empty] | #REF! | 14190
103 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 4300 | 1.94 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 8342 | 100% | [13 empty] | 8342
104 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 1.32 | 33.57 | 44.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 44.31 | 100%
105 | RETIRADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 | M3 | 220 | 35.14 | 7730.8 | 17.25 | 606.16 | 50.4596 | 1773.15 | 169.5404 | 5957.64 | 77.06% | 2.6419 | 12.79 | 7.72 | 4.7477 | 5.31 | 17.25
106 | BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO [2,50 + 0,80 A 45º] E CHAPA PLASTIFICADA 18MM | M2 | 287.1 | 97.42 | 27969.28 | 23.6 | 2299.11 | 139.175 | 13558.42 | 147.925 | 14410.85 | 51.52% | 92.625 | 0 |  | 7.4 | 15.55 | 23.6
107 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA | M2 | 7000 | 19.59 | 137130 | 1941 | 38024.19 | 6174.1868 | 120952.31 | 825.8132 | 16177.68 | 11.8% | 2317.0776 |  | 1435.6092 |  | 480.5 | 1941
108 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2 / MÊS | 1200 | 1.14 | 1368 | 168.84 | 192.47 | 1013.04 | 1154.86 | 186.96 | 213.13 | 15.58% | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84
109 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 1200 | 8.06 | 9672 | 168.84 | 1360.85 | 1013.04 | 8165.1 | 186.96 | 1506.89 | 15.58% | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | UN | 3 | 1137.42 | 3412.26 | 0 | 0 | 3 | 3412.26 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0
111 | LOCAÇÃO DE MINI GRUA CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA 500 KG, ÂNGULO DE ROTAÇÃO 360º, CABO AÇO 5/16 50M, COM SISTEMA DE MOTO FREIO REDUTOR COM NIVELADOR DE ANDAR. | MÊS | 18 | 774.87 | 13947.66 | 1 | 774.87 | 4 | 3099.48 | 14 | 10848.18 | 77.78% |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO ) | MÊS | 18 | 334.35 | 6018.3 | 0 | 0 | 18 | 6018.3 | 0 | 0 | 0% | 3 | 8 | 8 | -1
113 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA NO REBOCO - NBR 1352/2010 | UN | 10 | 140 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1400 | 100%
114 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 130913.09 | 130913.09 | 0.08 | 10473.04 | 0.48 | 62838.28 | 0.52 | 68074.8 | 52% | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.07 | 0.08 | 0.08
115 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | UN | 20 | 395.7 | 7914 | 0 | 0 | 20 | 7914 | 0 | 0 | 0% | 13 | 7 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO |  |  |  | 1113209.65 |  | 105150.85 |  | 458239.75 |  | 654969.85 | [14 empty] | 250270
201 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 4300 | 5.3 | 22790 | 80.2503 | 425.32 | 2006.7576 | 10635.81 | 2293.2424 | 12154.18 | 53.33% |  | 725.8 |  | 558.11 | 642.5973 | 80.2503 | [6 empty] | #REF! | 5300
202 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 4300 | 51.11 | 219773 | 453.9888 | 23203.36 | 2006.7573 | 102565.36 | 2293.2427 | 117207.63 | 53.33% |  | 681.34 |  | 386.44 | 484.9885 | 453.9888 | [6 empty] | #REF! | 51110 | 0.60811
203 | JUNTA DE CONTROLE HORIZONTAL E VERTICAL | M | 950 | 46.41 | 44089.5 | 316.61 | 14693.87 | 574.91 | 26681.57 | 375.09 | 17407.92 | 39.48% |  | 235.35 |  |  | 22.95 | 316.61
204 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. | M2 | 4150 | 178.45 | 740567.5 | 340.3885 | 60742.32 | 1669.2585 | 297879.17 | 2480.7415 | 442688.32 | 59.78% |  |  | 534.9 | 368.75 | 425.22 | 340.3885 | [6 empty] | #REF! | 178450 | 0.50584
205 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO DE ALTO DESEMPENHO, ADITIVADA COM EMULSÃO POLIMÉRICA OU RESINA SINTÉTICA EM PÓ REDISPERSÍVEL E PERMEABILIDADE REDUZIDA (NBR 14.992) | M2 | 4150 | 15.41 | 63951.5 | 394.9375 | 6085.98 | 1328.8675 | 20477.84 | 2821.1325 | 43473.65 | 67.98% |  |  | 376 | 368.75 | 189.18 | 394.9375 | [6 empty] | #REF! | 15410
206 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm | M | 300 | 17.29 | 5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5187 | 100%
207 | TELA METÁLICA ELETROSSOLDADA ZINCADA A FOGO # 25 X 25 MM / Ø 1,24 MM | M2 | 500 | 15.94 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7970 | 100%
208 | PINOS DE COM FURO 1/4 3X25 EM AÇO CRAVADOS COM FERRAMENTA DE PISTÃO NA ESTRUTURA OU NAS JUNTAS DE ARGAMASSA | UN | 100 | 16.11 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1611 | 100%
209 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA DE CORPO E SUPERFICIAL | UN | 7 | 81.45 | 570.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 570.15 | 100%
210 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 400 | 8.82 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3528 | 100%
211 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | m2 | 400 | 7.93 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3172 | 100%
3 | LAJE TÉCNICA |  |  |  | 175172.49 |  | 0 |  | 0 |  | 175172.5
301 | LAJE TÉCNICA EM ESTRUTURA METÁLICA CONF. PROJETO | UN | 22 | 7050.34 | 155107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 155107.48 | 100%
302 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 17.6 | 380.81 | 6702.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 6702.26 | 100%
303 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | M | 130 | 19.12 | 2485.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2485.6 | 100%
304 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM. | M | 130 | 7.74 | 1006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1006.2 | 100%
305 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132 | 12.71 | 1677.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1677.72 | 100%
306 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 396 | 20.69 | 8193.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 8193.24 | 100%
4 | DIVERSOS |  |  |  | 59525.2 |  | 0 |  | 0 |  | 59525.2
401 | RELOCAÇÃO DE SPLITS DOS ANDARES PARA OS SUPORTES METÁLICOS PARA CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO | UN | 20 | 656.68 | 13133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13133.6 | 100%
402 | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO | M2 | 20 | 29.51 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 590.2 | 100%
403 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 20 | 433.79 | 8675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8675.8 | 100%
404 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 20 | 348.72 | 6974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6974.4 | 100%
405 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO | M2 | 20 | 5.89 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 117.8 | 100%
406 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM | M2 | 20 | 250.71 | 5014.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5014.2 | 100%
407 | PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS | M2 | 40 | 18.87 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 754.8 | 100%
408 | APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI | KG | 20 | 13.87 | 277.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 277.4 | 100%
409 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | M2 | 4150 | 5.78 | 23987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 23987 | 100%
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 1765148.59 |  | 163884.79 |  | 719314.6 |  | 1045833.88 | 59.25% | [13 empty] | #REF!
BDI 25,02% |  |  |  |  | 441640.17 |  | 41003.97 |  | 179972.51 |  | 261667.63 | 59.25% | [13 empty] | #REF!
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2206788.76 |  | 204888.76 |  | 899287.11 |  | 1307501.51 | 59.25% | [13 empty] | #REF!
____________________________ Eng. Pascoal Benvindo Dias Gerente do Contrato |  | ____________________________ Eng. Claudio Henrique Milanez de Moura TCE |  |  |  | ____________________________ Eng.Flavio Grande Ramalho TCE |  |  | ___________________________ Eng. Sténio de Oliveira Vera TCE | [15 empty] | % | #REF!

## 102
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM-06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
102 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | calculo de áreas
| NOME |  |  | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Demolição cerâmica |  |  |  |  | 352.59
| TOTAL |  |  |  |  | 352.59
| CONTRATADO | 4300 | nov. 21 | dez. 21 | 20 jan. 22 | 28fev22
| MEDIDO ACUMULADO | 2228.14 | 1036.66 | 1247.67 | 1890.27 | 2228.14
| SALDO PARA MEDIR | 2071.86
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 352.59
BM 06 - 28/fev/2022
DEMOLIÇÃO DE PASTILHAS
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 1074.92
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 1247.67 | 172.75
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1890.2673 | 642.5973
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 2242.8573 | 352.59
PAREDE 5 | 133.508 |  | M²
PAREDE 6 | 170.012 |  | M²
PAREDE 7 | 91.4175 |  | M²
PAREDE 8 | 150.52 |  | M²
PAREDE 9 | 73.3785 |  | M²
PAREDE 10 | 45.49 |  | M²
PAREDE 11 | 292.0088 |  | M²
PAREDE 12 | 158.72 |  | M²
PAREDE 13 | 77.38 |  | M²
PAREDE 14 |  |  | M²
PAREDE 15 |  |  | M²
TOTAL | 2242.8573 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: calculo de área

## 105
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM-06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
105 | RETIRADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3
[6 empty] | unid. | M³
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo volume
| NOME |  | ESP.(m) | empolamento | ÁREA | TOTAL
| Retirada de Demolição |  |  |  |  | 17.25
| TOTAL |  |  |  |  | 17.25
| CONTRATADO | 220 |  | 5mm da pastilha
| MEDIDO ACUMULADO | 50.1322 |  | 10mm da cola da pastilha + lixamento
| SALDO PARA MEDIR | 169.8678 |  | 2.6419
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 17.25
| BM 06 | área acumulada | volume empolado | mês fev22
|  | 2242.8573 | 50.46 | 17.25
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO VOLUME DE DEMOLIÇÃO

## 106
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM-06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
106 | BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO [2,50 + 0,80 A 45º E CHAPA PLASTIFICADA 18MM
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo área
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | COMPR.(m) | TOTAL
| Bandeja de proteção |  |  |  |  | 23.6
| TOTAL |  |  |  |  | 23.6
| CONTRATADO | 287.1 | nov.21 | dez. 21 | jan. 22 | fev. 22
| MEDIDO ACUMULADO | 139.18 | 92.63 | 100.03 | 115.58 | 139.18
| SALDO PARA MEDIR | 147.92
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 23.6
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 107
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM-06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
107 | TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA
[6 empty] | unid. | m²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo área
| NOME |  | DUPLICAR | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Tela de nylon |  | 2 | 19.41 | 50 | 1941
| TOTAL |  |  |  | 1941
| CONTRATADO | 7000
| MEDIDO ACUMULADO | 6174.187
| SALDO PARA MEDIR | 825.813
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 1941
ALTURA 50,76
PERIMETRO 73,93
| ÁREA = | 3752.6868 | m²
Reforço de tela duplicada |  | 7,14+2,47*50 | 480.5 | PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
Reforço de tela triplicada |  | 2X19,41*50 | 1941
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 108
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
108 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO
[6 empty] | unid. | M²/MÊS
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo m²/mês proporcional
| NOME | até dia 20 | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Locação fachadeiro | 1 |  |  | 6 | 168.84
| TOTAL |  |  |  |  | 168.84
| CONTRATADO | 1200
| MEDIDO ACUMULADO | 1013.04
| SALDO PARA MEDIR | 186.96
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 168.84
(*) Uso para instalação das bandejas
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 109
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
109 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de área
| NOME | até dia 20 | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
| Mont.Desm. Fachadeiro | 1 |  |  | 6 | 168.84
| TOTAL |  |  |  |  | 168.84
| CONTRATADO | 1200
| MEDIDO ACUMULADO | 1013.04
| SALDO PARA MEDIR | 186.96
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 168.84
(*) Uso para instalação das bandejas
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREA

## 110
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
110 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
[6 empty] | unid. | UNID.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de proporcionalidade
| NOME |  | ESP.(m) | LARG.(m) | ALT.(m) | TOTAL
balancim: Mont. Desmontag.
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 3
| MEDIDO ACUMULADO | 3
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| Comprimento m | Quantidade | Total m
| 1.5 | 4 | 6
| 1 | 2 | 2
| 2 | 2 | 4
| 2.5 | 2 | 5
| 3 | 2 | 6
| 5 | 1 | 5
| 6 | 3 | 18
|  | total | 46
| Equivalencia para 3,00m |  | 15.3333
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO PROPORCIONALIDADE DO BALANCIM DE 3,00M

## 111
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
111 | LOCAÇÃO DE MINI GRUA CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA 500 KG, ÂNGULO DE ROTAÇÃO 360º, CABO AÇO 5/16 50M, COM SISTEMA DE MOTO FREIO REDUTOR COM NIVELADOR DE ANDAR.
|  |  | unid. | UNID.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de área
| NOME |  | TOTAL
| Movimento carga |  | 1
| TOTAL |  | 1
| CONTRATADO | 18
| MEDIDO ACUMULADO | 4
| SALDO PARA MEDIR | 14
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 1
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: EQUIPAMENTO EXISTENTE NA OBRA - CONTAGEM

## 112
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
112 | ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3,00 M, COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE 45,00 M (LOCACAO )
[6 empty] | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: |  | Calculo de quantidade
| NOME |  | Mês uso | Quant. |  | TOTAL
Quantidade balancim
| TOTAL |  |  |  |  | 0
| CONTRATADO | 18
| MEDIDO ACUMULADO | 18
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
| ETAPAS | intervalo | Quant.meses | quantidade | total
| ETAPA 1 | Set/21 - fev/22 | 6 | 3 | 18
| ETAPA 2 | Out/21 - fev/22 | 5 | 2 | 10
| ETAPA 3 | Nov/21 - fev/22 | 4 | 3 | 12
| ETAPA 4 | Dez/21 - | 1 | 1 | 1
|  | Jan/22 - fev/22 | 2 | 4 | 8
| ETAPA 4 | 2022-02-01 | 1 | 4 | 4
|  |  |  | TOTAL | 53
|  |  | Medição acumulada BM04 |  | 18
|  |  | Medição atual BM06 |  | 35
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE QUANTIDADES

## 114
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
114 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
[5 empty] | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | Mes jan/22 | dia 31 | TOTAL
| Admin. Local | 12 | 1 | 1 | 0.08
| TOTAL |  |  |  | 0.08
| CONTRATADO | 1
| MEDIDO ACUMULADO | 0.48
| SALDO PARA MEDIR | 0.52
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0.08
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: a obra terá a duração de 12 meses(360dias), BM01 conrreponde a 0,5mes

## 115
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
115 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
|  |  | unid. | Unid.
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. | TOTAL
| Quantidade colaboradores | 0 | 0
| TOTAL |  | 0
| CONTRATADO | 20
| MEDIDO ACUMULADO | 20
| SALDO PARA MEDIR | 0
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 0
1 | Pascoal Benvindo Dias
2 | Ednaldo Gomes Feitosa
3 | Romildo Ribeiro de Araujo
4 | Marcos Fernando de Oliveira
5 | Robson Conceição do Nascimento
6 | Sebastião Feliciano da Silva
7 | Ailton Ceilio de Oliveira
8 | Cicero Costa de Gaes
9 | Jessica Luduvico de Moraes
10 | Everaldo Jorge do Nascimento
11 | Francisco Marques da Silva
12 | Igor Richarlisson Rodrigues da Silva
13 | Ivanildo Gomes Feitosa
14 | João Vitor de Mello
15 | João Lourenço Xavier
16 | Jeovani da Silva
17 | Carlos Magnos de Souza
18 | Francisco Caninde Florencio da Cruz Silva
19 | Matteus Cunha
20 | Aldair José Fereira
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: Quantidades de colaboradores contratados

## 201
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
201 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| CHAPISCO |  |  |  |  | 80.2503
| TOTAL |  |  |  |  | 80.2503
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 1992.04
| SALDO PARA MEDIR | 2307.96
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 80.2503
BM 06 - 01 a 28 fev 2022
CHAPISCO
| LOCAL | ÁREA ET 1 | ÁREA ET 2 | UNIDADE | MÊS | ACUMULADO | NO MÊS
| PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-11-01 | 1074.92
| PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2021-12-01 | 1247.67
| PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-01-01 | 1926.507
| PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M² | 2022-02-01 | 2006.7573 | 80.2503
| PAREDE 5 | 133.508 |  | M²
| PAREDE 6 | 170.012 |  | M²
| PAREDE 7 | 91.4175 |  | M²
| PAREDE 8 | 150.52 |  | M²
| PAREDE 9 | 73.3785 |  | M²
| PAREDE 10 | 45.49 |  | M²
| PAREDE 11 | 292.0088 |  | M²
| PAREDE 12 |  |  | M²
| TOTAL | 2006.7573 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREAS

## 202
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
202 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| EMBOÇO |  |  |  |  | 453.9888
| TOTAL |  |  |  |  | 453.9888
| CONTRATADO | 4300
| MEDIDO ACUMULADO | 2006.7588
| SALDO PARA MEDIR | 2293.2412
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 453.9888
BM 05 - 01 A 31/jan/2022
| EMBOÇO |  |  |  |  | acumulado | mês
| LOCAL | ÁREA ET 1 | ÁREA ET 2 | UNIDADE | 2021-11-01 | 681.34
| PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-12-01 | 1067.78
| PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2022-01-01 | 1552.7685
| PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-02-01 | 2006.7573 | 453.9888
| PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M²
| PAREDE 5 | 133.508 |  | M²
| PAREDE 6 | 170.012 |  | M²
| PAREDE 7 | 91.4175 |  | M²
| PAREDE 8 | 150.52 |  | M²
| PAREDE 9 | 73.3785 |  | M²
| PAREDE 10 | 45.49 |  | M²
| PAREDE 11 | 292.0088 |  | M²
| TOTAL | 2006.7573 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO DE ÁREAS

## 203
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS-BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
203 | JUNTA DE CONTROLE HORIZONTAL E VERTICAL
[5 empty] | unid. | M
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  | TOTAL
| JUNTAS |  |  |  | 316.61
| TOTAL |  |  |  | 316.61
| CONTRATADO | 950
| MEDIDO ACUMULADO | 574.61
| SALDO PARA MEDIR | 375.39
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 316.61
ETAPAS 1 2 e3
MEDIDAS | QUANTIDADES |  | SUB TOTAL
2.25 | 2 | 14 | 63 | Até jan22
4.4 | 1 | 2 | 8.8 | Acumulado | 258.3
2.6 | 2 | 15 | 78 | Acum. Fev/22 | 574.91
4.85 | 2 | 15 | 145.5 | A medir | 316.61
6.15 | 1 | 2 | 12.3
3.09 | 1 | 13 | 40.17
1.09 | 1 | 13 | 14.17
TOTAL |  |  | 361.94
ETAPA 4
MEDIDAS | QUANTIDADES |  | SUB TOTAL
3.1 | 1 | 1 | 3.1
15.53 | 1 | 1 | 15.53
6.3 | 1 | 11 | 69.3
7.76 | 1 | 11 | 85.36
39.68 | 1 | 1 | 39.68
0
0
TOTAL |  |  | 212.97
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 204
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
204 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| CERÂMICA |  |  |  |  | 340.3885
| TOTAL |  |  |  |  | 340.3885
| CONTRATADO | 4150
| MEDIDO ACUMULADO | 1669.2585
| SALDO PARA MEDIR | 2480.7415
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 340.3885
BM 06 - 01 A 28/fev/2022
PASTILHAS |  |  |  | acumulado | mês
LOCAL | ÁREA | ÁREA ET 2 | UNIDADE | 2021-11-01 | 534.9
PAREDE 1 | 91.4175 | 12.31 | M² | 2021-12-01 | 903.65
PAREDE 2 | 170.012 | 22.98 | M² | 2022-01-01 | 1328.87
PAREDE 3 | 133.508 | 14.22 | M² | 2022-02-01 | 1669.2585 | 340.3885
PAREDE 4 | 538.995 | 66.98 | M²
PAREDE 5 | 133.508 |  | M²
PAREDE 6 | 170.012 |  | M²
PAREDE 7 | 91.4175 |  | M²
PAREDE 8 | 150.52 |  | M²
PAREDE 9 | 73.3785 |  | M²
TOTAL | 1669.2585 |  | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## 205
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - BM - 06
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:12 MESES- DATA DE INÍCIO: 23/08/2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO ATUAL: 01 a 28 fev 2022
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
205 | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO DE ALTO DESEMPENHO, ADITIVADA COM EMULSÃO POLIMÉRICA OU RESINA SINTÉTICA EM PÓ REDISPERSÍVEL E PERMEABILIDADE REDUZIDA (NBR 14.992)
[6 empty] | unid. | M²
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO:
| NOME | Quant. |  |  |  | TOTAL
| REJUNTAMENTO |  |  |  |  | 189.18
| TOTAL |  |  |  |  | 189.18
| CONTRATADO | 4150
| MEDIDO ACUMULADO | 933.93
| SALDO PARA MEDIR | 3216.07
ALÉM DO CONTRATO
| MEDIÇÃO ATUAL | 189.18
BM 06 - 01 A 28/fev./2022
| REJUNTAMENTO |  |  |  | acumulado | mês
| LOCAL | ÁREA | UNIDADE | 2021-11-01 | 376
| PAREDE 1 | 91.4175 | M² | 2021-12-01 | 744.45
| PAREDE 2 | 170.012 | M² | 2022-01-01 | 933.9325
| PAREDE 3 | 133.508 | M² | 2022-02-01 | 1328.87 | 394.9375
| PAREDE 4 | 538.995 | M²
| PAREDE 5 | 133.508 | M²
| PAREDE 6 | 170.012 | M²
| PAREDE 7 | 91.4175 | M²
| TOTAL | 1328.87 | M²
NOTA:
CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO: CALCULO METRAGEM

## COMPOSIÇÃO DO BDI EQUIPAMENTO (hidden)
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AVENIDA AMINTAS BARROS, 3700 – ED CTC, SALA 109 B – LAGOA NOVA
NATAL/RN – CEP: 59.075-810
CNPJ: 19.503.944/0001-00
OBRA: | #REF!
CLIENTE: | #REF! | DATA DA PROPOSTA: 26/01/2021
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RECURSO ESTADUAL
1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  | 3.4%
1.1 | Administração Central e Local |  | 1.5%
1.2 | Taxa de Risco |  | 0.7%
1.3 | Despesas Financeiras |  | 0.85%
1.4 | Seguros e Garantia |  | 0.35%
2.0 | TRIBUTOS |  | 6.65%
2.1 | Pis |  | 0.65%
2.2 | Cofins |  | 3%
2.3 | ISS |  | 0%
2.4 | FISCALIZAÇÃO LEI 4.575 E LEI 5.283.GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE |  | 3%
2.4 | CPRB* |  | 0%
3.0 | LUCRO |  | 3.5%
3.1 | Lucro |  | 3.5%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI |  | 14.67%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Eng. Marcelo Vitor P. de Almeida
CREA 210175065-1
Sócio-Diretor